

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.12.2020 № 440

г. Юрьевец

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана мероприятий по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы**  **в Юрьевецком муниципальном районе Ивановской области** |

|  |
| --- |
| В целях создания новых рабочих мест и развития предпринимательской инициативы в Юрьевецком муниципальном районе Ивановской области, администрация Юрьевецкого муниципального района  **постановляет:**  1. Утвердить план мероприятий по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы в Юрьевецком муниципальном районе Ивановской области (прилагается).  2. Администрации Юрьевецкого муниципального района Ивановской области ежегодно в срок до 10 июля и 10 октября представлять в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области информацию о ходе реализации Плана.  3. Итоговый годовой доклад о результатах реализации Плана, начиная с 2022 года, ежегодно в срок до 10 февраля представлять в Правительство Ивановской области.  4. Контроль оставляю за собой. |

**Исполняющий обязанности главы С.В.Жубаркин**

**Юрьевецкого муниципального района**

# Приложение к постановлению

# администрации Юрьевецкого муниципального района

# от \_16.12.2020 № 440

## П Л А Н

**мероприятий по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы**

**в Юрьевецком муниципальном районе Ивановской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Срок реализации | | Ожидаемый результат | | Ответственный исполнитель |
| **1.** | | **Системные меры по улучшению инвестиционного климата** | | | | | | | | |
| 1.1. | | Разработка управленческой схемы взаимодействия по вопросам привлечения и сопровождения инвесторов | | 29.01.2021 | | Эффективное функционирование инвестиционного штаба. Выработка механизма привлечения новых инвестиционных проектов | | Администрация Юрьевецкого муниципального района  АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» | | |
| 1.2. | | Определение форматов и плана коммуникаций Главы с бизнес-сообществом по вопросу создания новых рабочих мест, ускорения административных процедур, влияющих на инвестиционный климат, снятия административных барьеров | | 29.01.2021, далее регулярно | | Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров. Стимулирование делового сообщества на реализацию новых инвестиционных проектов, помощь в решении текущих проблем бизнеса | | Администрация Юрьевецкого муниципального района | | |
| 1.3. | | Реализация мер по упрощению и ускорению административных процедур по предложениям предпринимательского сообщества | | 30.11.2021, далее ежегодно | | Снижение административных барьеров | | Администрация Юрьевецкого муниципального района | | |
| **2.** | | **Содействие реализации инвестиционных проектов** | | | | | | |
| 2.1. | | Разработка плана мероприятий по реализации инвестиционных проектов на территории Юрьевецкого муниципального района:  - бесплатное предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность (до 100 га),  в безвозмездное пользование до 6 лет (от 2 до 100га), в аренду от 1 года для сельскохозяйственного производства;  - предоставление в собственность, пользование или аренду зданий, находящихся в муниципальной собственности;  -оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена для дальнейшей передачи инвесторам;  - оказание помощи в разработке бизнес- планов, подготовке пакета документов для получения грантов СМСП на создание и развитие объектов предпринимательской  деятельности | | В соответствии со сроками реализации инвестиционных проектов, установленных в  Приложении 2 | | - реализация инвестиционных проектов в планируемые инвестором сроки;  - создание новых рабочих мест | | Администрации Юрьевецкого муниципального района  АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» |
| 2.2. | | Осуществление совместно с АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» ревизии земельных участков, находящихся в муниципальной и частной собственности, ревизии нежилого фонда (производственные, спортивные, складские, торговые, офисные и иные помещения и площадки), находящиеся в муниципальной и частной собственности, с целью размещения на этих земельных участках и площадках инвестиционных проектов | | Ежеквартально | | - регулярная актуализация информации на интерактивной карта Ивановской области;  - формирование положительного инвестиционного имиджа Юрьевецкого муниципального района;  - привлечение инвестиций в экономику района;  - создание новых рабочих мест | | Администрация Юрьевецкого муниципального района  АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» |
| 2.3. | | Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Юрьевецкого городского поселения, проведение кадастровых работ для предоставления земельных участков инвесторам | | Март 2021г-июнь 2022г | | - привлечение инвестиций в экономику муниципального района,  -создание новых рабочих мест | | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| **3.** | | **Направление: стимулирование спроса и продвижение товаров местного бизнеса** | | | | | | |
| 3.1. | | Предоставление товаропроизводителям Ивановской области на безвозмездной основе мест на ярмарках, организуемых администрацией Юрьевецкого муниципального района:  1) ярмарка выходного дня – 2 рабочих места  2) осенняя ярмарка – не менее 2 рабочих мест | | В воскресенье в течение года  в сентябре ежегодно | | -стимулирование покупательского спроса и расширение канала сбыта товаров местного производства;  - увеличение числа рабочих мест в сфере производства и реализации местных товаров (+4 чел.) | | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| 3.2. | | Проведение ярмарочных мероприятий (фестивалей, выставок-продаж), организуемых Администрацией Юрьевецкого муниципального района | | Ежегодно с мая по октябрь | | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| 3.3. | | Увеличение количества мест, предназначенных для размещения нестационарных торговых объектов, за счет выделения торговых площадок в местах интенсивного покупательского трафика:  - г. Юрьевец, ул. 25 Октября, д.67-г;  - г. Юрьевец, ул. Фурманова, д.66;  - г. Юрьевец, ул. Пушкина, д.17а;  - г. Юрьевец, ул. Октябрьская, д.2н | | 2021 год | | Формирование постоянной торговой инфраструктуры и стабильного канала сбыта товаров местного производства.  Увеличение числа рабочих мест в сфере производства и реализации местных товаров | | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| **4.** | | **Направление: новые предпринимательские возможности в сфере туризма** | | | | | | |
| 4.1. | | Содействие развитию туристической инфраструктуры: | |  | | - создание новых субъектов МСП и рабочих мест за счет развития сферы услуг;  -увеличение численности самозанятых граждан;  -улучшение качества городской среды за счет благоустройства общественных территорий | | Администрация Юрьевецкого муниципального района  АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области»  АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» |
| 4.1.1. | | Благоустройство общественных территорий - участие в нацпроектах  -обустройство дорожного покрытия, тротуаров, озеленение, установка МАФ;  - световое оформление исторического центра города | |  | | - увеличение количества объектов туристской инфраструктуры,  - создание новых рабочих мест | | Администрации Юрьевецкого муниципального района  АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область» |
| 4.1.2. | | Модернизация, доработка и усовершенствование действующих турмаршрутов по историческим местам малой родины, расширение географии маршрутов, сочетание традиционного и инновационного:  - спортивно-туристический маршрут по г. Юрьевцу «10 000 шагов»;  - туристический маршрут «Юрьевец – святая земля»;  - тур маршрута «Музеи города Юрьевца» | | 2021-2025 | | Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов | | Администрации Юрьевецкого муниципального района |
| 4.1.3. | | Подготовка экскурсоводов (+1 рабочее место) | | 01.01.2021 | | Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере внутреннего туризма | | Администрация Юрьевецкого муниципального района  АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области» |
| 4.1.4. | | Поиск инвесторов по реализации проектов:  - открытие пунктов проката велосипедов и электросамокатов;  - открытие станции по прокату лодок и катамаранов | | 2021 | | - увеличение количества объектов туристской инфраструктуры,  - создание новых рабочих мест | | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| 4.1.5. | | Разработка туристической навигации (указатели, карты):  - разработка Путеводителя по городу Юрьевцу | | 2021- 25 г. | | Размещение актуальной информации в СМИ | | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| 4.1.6. | | Проведение фестивалей международного и регионального уровня:  - Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало»  - соревнования по пляжному волейболу (Асафовы острова)  - региональный гастрономический фестиваль «Рыбный день в Юрьевце» | | Ежегодно | | Закрепление брэндов. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса | | Администрация Юрьевецкого  муниципального района |
| 4.2. | | Обучение, переподготовка, повышение квалификации лиц, работающих в сфере внутреннего туризма | |  | |  | | АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области» |
| **5.** | | **Образовательные программы центра «Мой бизнес»** | | | | | | |
| 5.1. | | Выездные мероприятия на территорию Юрьевецкого муниципального района с целью доведения мер государственной поддержки до бизнеса, помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела | | Ежеквартально (3-4 недели второго месяца квартала) | | - прирост регистрируемых самозанятых граждан, субъектов МСП;  - привлечь на конференции, круглые столы, семинары и тренинги не менее 10 потенциальных МСП или самозанятых граждан в квартал;  - заключить не менее трех социальных контрактов в квартал;  - привлечь не менее 7 субъектов на гранты в форме субсидий социальным предпринимателям в год | | Центр «Мой бизнес» |
| 5.2. | | Участие производителей Юрьевецкого муниципального района в программе акселерации брендов | | 2021 год | | - современная концепция бренда;  - подробный план продвижения на 6 месяцев, дизайн-гайд для разработки продукта и визуальной коммуникации; - обучение сотрудников принципам развития, продвижения и продаж современного бренда | | Центр «Мой бизнес» |
| 5.3. | | Оказание комплексной услуги по созданию и продвижению брендов производителей города и района:  1.Маркетинговые исследования (стратегия развития бренда, разработка фирменного стиля)  2. Регистрация товарного знака  3. 3Д моделирование (создание коллекции) 4. Модернизация производства  5. Разработка дизайна упаковки (пром. Дизайн)  6. Создание видео и аудио роликов (размещение на ТВ и радио) 7. Создание и продвижение сайта 8. 3Д тур 9. Предоставление услуг фотостудии | | Февраль-ноябрь 2021 г. | | - увеличение количества узнаваемых брендов Юрьевецких производителей,  -переход в высокомаржинальный ассортимент продукции,  - увеличение объемов производства | | Центр «Мой бизнес» |

# Приложение к Плану мероприятий по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы в Юрьевецком муниципальном районе Ивановской области

## Перечень проектов, направленных на создание рабочих мест и развитие предпринимательской инициативы

## в Юрьевецком муниципальном районе Ивановской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Значение индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **ИТОГО** |
| **А.** | **Целевое количество созданных новых рабочих мест на территории Юрьевецкого муниципального района** | **-** | **21** | **32** | **17** | **20** | **20** | **110** |
| **Б.** | **В том числе в рамках реализации текущих инвестиционных проектов:** | - | 16 | 27 | 12 | - | - | 55 |
| 1. | Промышленное производство | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 1.1. | Модернизация действующих промышленных производств, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - модернизация и расширение производства ХПП ООО «Текстиль-Омега» (открытие нового участка производства синтетического волокна для производства нетканных материалов с увеличением объема производства (г.Юрьевец, ул. Суворова, д.1) | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание новых промышленных производств, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Торговля, сфера услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание новых объектов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Открытие торговых точек продукции «Сытая Дуся» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | - строительство объекта общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | - строительство торгового объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Туризм | - | 13 | 25 | 12 |  |  | 50 |
| 3.1. | Создание новых объектов, в т.ч.: |  | 8 | 20 | 12 | - | - | 40 |
| 3.1.1. | Создание культурно-производственного центра «Изба ремесленника» (открытие пекарни с гостиничными номерами, баней – Юрьевецкий район, с.Ёлнать) | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
| 3.1.2. | Создание музея Волжского судоходства в г. Юрьевец (здании бывшего речного порта – г. Юрьевец, ул. Советская, д.2а) | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 3.1.3. | Строительство судоходного причала для приемки круизных судов (г. Юрьевец, ул. Советская - центр города) | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 3.1.4 | - открытие не менее трех гостевых домов (поиск инвесторов) | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 3.1.5 | - открытие пунктов проката велосипедов и электросамокатов | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 3.1.6 | - открытие станции по прокату лодок и катамаранов | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 3.1.7 | - обучение экскурсоводов | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 3.2. | Создание новых объектов, в т.ч.: |  | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
| 3.2.1. | - Благоустройство центральной площади  (г. Юрьевец, ул. Советская) | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 |