

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26.01.2022 г. №27

г. Юрьевец

**Об утверждении плана-графика перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг**

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», реализации мероприятий по цифровой трансформации государственных (муниципальных) услуг и обеспечения достижения показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%», определенного Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь Приказом Минцифры России от 18 ноября 2020 г. № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая транформация»:

1. Утвердить план-график перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг (приложение №1).

2. Руководителям структурных подразделений администрации района, руководителям муниципальных учреждений района, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, организовать работу по выполнению плана-графика перевода в электронный формат муниципальных социально значимых услуг.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Юрьевецкого муниципального района и обнародовать в соответствии со статьей 10 Устава Юрьевецкого муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Юрьевецкого района, начальника управления муниципальной службы, кадровой работы, архивного дела Кирпичева С.С.

Глава Юрьевецкого

муниципального района С.В. Жубаркин

Приложение №1

П Л А Н – Г Р А Ф И К

перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной услуги  (в соответствии с приказом Минцифры России от 18.11.2020 г.  № 600) | Результат | Срок реализации | Ответственный  исполнитель  (соисполнители) |
| 1 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 2 | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 3 | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 4 | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 5 | Выдача градостроительного плана земельного участка | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 6 | Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Разгон С.Н. |
| 7 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Баранова С.А. |
| 8 | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 9 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 10 | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 11 | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 12 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 13 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 14 | Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Шапошникова А.Л. |
| 15 | Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 16 | Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 17 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 18 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 19 | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 20 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 21 | Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 22 | Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 23 | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 24 | Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 25 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
|  | Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 26 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 27 | Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Плисов В.К. |
| 28 | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 30 | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 31 | Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Гурьянова О.Н. |
| 32 | Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Филиппова Е.А. |
| 33 | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Вывод услуг в соответствии с ОЦС и Макетами на ЕПГУ | 31.12.2025 | Филиппова Е.А. |