Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района

в 2022 году

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района, определенными прогнозом социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2022 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» (с учетом изменений), от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района»(с учетом изменений). Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района»  в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района  входит 20 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 24.12.2021 № 109 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» расходы бюджета запланированы по 16 муниципальным программам в сумме 649 195 568,66 руб., произведены на основе 15 муниципальных программ в сумме 595 484 811,33 руб. или 91,7% от  утвержденного плана.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

Исполнение расходной части бюджета в рамках муниципальных  программ за 2022 год

Руб.

| Наименование показателя | Номер муниципальной программы | Уточненные плановые назначения |  |  | Кассовый расход |  |  | Остаток лимитов | Исполнение лимитов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уточненная роспись/план | за счет средств бюджета другого уровня | за счет средств местного бюджета | Касс. расход | за счет средств бюджета другого уровня | за счет средств местного бюджета |  |  |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района Ивановской области "Развитие образования Юрьевецкого муниципального района" | 01 | 226788183,19 | 107690963,45 | 119097219,74 | 210312969,79 | 103006070,10 | 107306899,69 | 16475213,40 | 92,74 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района" | 02 | 5 997 825,60 | 0,0 | 5 997 825,60 | 5 633 212,07 | 0,0 | 5 633 212,07 | 364 613,53 | 93,92 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района" | 03 | 46629509,15 | 1834934,62 | 44794574,53 | 45289102,71 | 1 834 934,62 | 43454168,09 | 1340406,44 | 97,13 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики" | 04 | 1 308 100,80 | 0,0 | 1 308 100,80 | 1 290 621,78 | 0,0 | 1 290 621,78 | 17 479,02 | 98,66 |
| Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района" | 05 | 10 946 280,0 | 2 518 136,0 | 8 428 144,0 | 10840187,65 | 2518 136,0 | 8 322 051,65 | 106 092,35 | 99,03 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» | 06 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района" | 07 | 5 701 936,15 | 0,0 | 5 701 936,15 | 5 505 363,14 | 0,0 | 5 505 363,14 | 196 573,01 | 96,55 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого муниципального района" | 08 | 11149842,14 | 4 320 160,57 | 6 829 681,57 | 8 924 000,72 | 4 160 131,27 | 4 763 869,45 | 2225 841,42 | 80,04 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе" | 09 | 1 230 000,0 | 0,0 | 1 230 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 330 000,0 | 73,17 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района" | 10 | 104388116,09 | 95248662,82 | 9 139 453,27 | 71900 516,15 | 63 856 836,23 | 8 043 679,92 | 32487599,94 | 68,88 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Информационное общество Юрьевецкого муниципального района" | 11 | 1 043 988,92 | 0,0 | 1 043 988,92 | 1 019 240,35 | 0,0 | 1 019 240,35 | 24 748,57 | 97,63 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района" | 12 | 866 309,00 | 0,0 | 866 309,0 | 829 550,72 | 0,0 | 829 550,72 | 36 758,28 | 95,76 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района" | 14 | 34 000,0 | 0,0 | 34 000,0 | 34 000,0 | 0,0 | 34 000,0 | 0,0 | 100 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района" | 15 | 103 748,62 | 0,0 | 103 748,62 | 103 748,62 | 0,0 | 103 748,62 | 0,0 | 100 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района" | 16 | 232754097,63 | 231819936,83 | 934 160,80 | 232754097,63 | 231819936,83 | 934 160,80 | 0,0 | 100 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Охрана окружающей среды" | 17 | 203 631,37 | 0,0 | 203 631,37 | 148 200,0 | 0,0 | 148 200,0 | 55 431,37 | 72,78 |
| ИТОГО расходы сформированные в рамках муниципальных программ |  | 649195568,66 | 443432794,29 | 205762774,37 | 595484811,33 | 407196045,05 | 188288766,28 | 53710757,33 | 91,73 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2022 году составила 53 710 757,33 руб., или  8,3%.

Существенное отклонение – 31,1% допущено при исполнении  Муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района" по результатам оценки она признана низкоэффективной.

По муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» кассовый расход не производился и оценка эффективности не проводилась.

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2022 году:

Муниципальная программа

«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»

(01)

По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 226 788 183,19 руб., исполнение составило 210 312 969,79 руб. или 92,74%. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм:

По подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены  расходы в сумме 94 800,0 руб., исполнение составило 67 250,06 руб., в том числе:

- на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в образовательных организациях  сумме 89 800,0 руб. (Цс 0110120040), исполнено 63 750,0 руб.;

-  на оплату замены, ремонта испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района в сумме 5 000,0 руб.,  (Цс.0110120750), исполнение составило 3 500,06 руб.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0120000000) утверждены расходы в сумме 134 526 657,26 руб., исполнено – 123 183 418,80 руб., в том числе:

-   создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию  4 школ в сумме 40 403 402,03 руб.,  исполнено – 35 406 829,04 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 7 461 521,03 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг направлено 11 081 358,67 руб., из них на оплату коммунальных услуг направлено 411 275,67 руб.;

на закупку энергетических ресурсов направлено 16 098 146,50 руб.;

на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 765 802,84 руб.;

- разработка проектно-сметной документации и осуществление ремонтных работ в зданиях, помещениях и сооружениях муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы в сумме 2 084 080,36 руб., исполнено 2 054 754,27 руб., в том числе:

| МКОУ Елнатская средняя школа, текущий ремонт туалета | 149 669,60 |
| --- | --- |
| МКОУ Общерихинская ОШ, текущий ремонт туалета | 107 972,40 |
| МКОУ Обжерихинская ОШ, текущий ремонт кровли | 94 796,27 |
| МКОУ СШ №1 им. А.С.пушкина, замена оконных блоков | 227 671,80 |
| МКОУ СШ №1 им. А.С.пушкина, текущий ремонт кабинета для образовательного центра «Точки роста» | 592 492,60 |
| МКОУ СШ №1 им. А.С.пушкина, приобретение ученических столов для образовательного центра «Точки роста» | 423 685,0 |
| МКОУ СШ №1 им. А.С.пушкина, приобретение таблички для образовательного центра «Точки роста» | 11 660,0 |
| МКОУ СШ №1 им. А.С.пушкина, текущий ремонт стен и потолка | 205 867,40 |
| МКОУ СШ №1 им. А.С.пушкина, возведение перегородки в помещении библиотеки | 209 298,20 |
| МКОУ средняя школа №2, текущий ремонт системы отопления | 31641,0 |

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (Цс. 0120153031) утверждены расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 4 843 440,0 руб., исполнено 4 699 115,22 руб. Выплата за классное руководство в размере 100% произведены всем педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 42 067 959,41 руб., исполнено 42 049 333,50 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 41 124 583,81 руб.;

на закупку товаров, работ и услуг (учебники и учебные пособия) направлено 924 749,69 руб.;

- предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших) в специальной военной операции (Цс.0120189700) утверждены расходы за счет субвенции из областного бюджета в сумме 190 292,79 руб., исполнено 10 897,19 руб. Обеспечение обучающихся  горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось из расчета 63,03 руб. на 1 обучающегося;

- организация питания детей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 1 374 697,32 руб., исполнено 813 233,90 руб. Обеспечение обучающихся 5-11 классов из многодетных семей горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось за счет местного бюджета из расчета 45 руб. на 1 обучаючегося  с 01.01.2022 года и 50 руб. на 1 обучающегося с 01.09.2022 года;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Цс. 01204L3041) утверждены расходы в общей сумме 4 361 990,06 руб., в том числе за счет средств субсидии федерального бюджета 4 358 908,0 руб., исполнено 3 429 767,07 руб., в т.ч. средства федерального бюджета 3 427 343,69 руб. Обеспечение обучающихся  горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось из расчета 63,03 руб. на 1 обучающегося;

- осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановской области (Цс. 01201S6900) утверждены расходы в сумме 201 367,17 руб., исполнено 185 354,17 руб., в том числе за счет средств областного бюджета утверждено 199 354,49 руб. и 183 500,63 руб. исполнено. Приобретены дезинфицирующие средства для общеобразовательных организаций:

| МКОУ Елнатская средняя школа | 32 144,01 |
| --- | --- |
| МКОУ Костяевская ОШ | 20 275,32 |
| МКОУ Обжерихинская ОШ | 66 829,13 |
| МКОУ СШ №1 им. А.С.Пушкина | 9 061,40 |
| МКОУ средняя школа №2, | 57 044,31 |

- разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования (Цс.01201S8800) утверждены расходы в сумме 4 754 000,0 руб., исполнено 2 378 000,0 руб., в том числе за счет средств областного бюджета утверждено 4 706 460,0 руб. и 2 354 200,0 руб. исполнено.  Оплачены расходы:

| МКОУ Елнатская средняя школа, техническое заключение по результатам инструментального обследования строительных конструкций здания | 594 000,0 |
| --- | --- |
| МКОУ Елнатская средняя школа, проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания | 595 000,0 |
| МКОУ средняя школа №2, техническое заключение по результатам инструментального обследования строительных конструкций здания | 594 000,0 |
| МКОУ средняя школа №2, проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания | 595 000,0 |

по Цс.0120120050 на организацию повышения квалификации работников муниципальных общеобразовательных организаций утверждены расходы в сумме 160 102,59 руб., исполнено 116 600,0 руб.;

- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс. 120500160) утверждены расходы в сумме 94 900,0 руб., исполнено 92 170,0 руб. на проведение акарицидной обработки территорий детских оздоровительных лагерей;

- организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 260 131,0 руб., исполнено 230 097,62 руб., в том числе:

- 169 260,0 руб. на организацию питания детей,

- 31 950,0 руб. на приобретение  основных средств (электрический водонагревателя, сушилка для рук, электрокипятильник),

- 28 887,62 руб. на приобретение материальных запасов (посуда, белье);

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены расходы в сумме 421 848,0 руб., исполнение составило 100%, в том числе 416 640,0 руб. за счет средств субсидии из областного бюджета. Всего в лагерях дневного пребывания отдохнули 162 ребенка, питание осуществлялось из расчета 124 руб. в день;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Цс.0120580200) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 26 040,0 руб.;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 4 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 2 245 726,75 руб., исполнено – 2 237 398,49 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 9 974 130,49 руб., исполнено – 9 281 866,59 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 3 089 622,82 руб., исполнено – 2 835 585,59 руб.;

- создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены расходы  в сумме 55 000,0 руб., исполнено 49 904,80 руб. Приобретены медали, грамоты и др. материальные запасы;

- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (Цс.0120200850) утверждены расходы в сумме 83 124,0 руб., кассовый расход не производился;

- на организацию мероприятий в рамках целевого пожертвования ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (Цс.0120290384) МБУДО «ДЮЦ» на развитие материально-технической базы и проведение торжеств, посвященных юбилейным датам утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 250 000,0 руб.;

-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200031) утверждены расходы на содержание  учреждения дополнительного образования МБУДО ДЮЦ в сумме 13 266 344,0 руб., исполнено – 12 322 713,90 руб.

Исполнение муниципального задания составляет 100%. Оказывались услуги по дополнительному образованию сверх установленного муниципального задания на платной основе. За 2022 год оказано платных услуг на сумму 14 770,0 руб. Денежные средства, поступившие от платной деятельности направлены на укрепление материально-технической базы и совершенствованию образовательного процесса в сумме 17 338,78 руб.

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Цс.0120200033) утверждены расходы в сумме 57 012,72 руб., исполнение составило 30 520,56 руб. Расходы распределены по видам расходов:

| - Наименование вида расходов |  | - Утверждено на 2022 год | - Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| - Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - 0120200033 | - 30520,56 | - 30520,56 |
| - Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | - 0120200033 | - 11 340,00 | - 0,0 |
| - Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | - 0120200033 | - 7 560,00 | - 0,0 |
| - Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | - 0120200033 | - 3 780,00 | - 0,0 |
| - Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | - 0120200033 | - 3 812,16 | - 0,0 |

-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200032) утверждены расходы на содержание  учреждения дополнительного образования МБУДО ДЮСШ в сумме 1 525 773,23 руб., исполнено – 1 525 773,23 руб.;

-  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области утверждены расходы по МБУДО ДЮЦ за счёт средств областного бюджета (Цс.0120281420) в сумме 1 977 926,59 руб., исполнено 100%, за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) утверждены расходы в сумме 24 023,40 руб., исполнение составило 100%;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области утверждены расходы по МБУДО ДЮСШ в сумме 726 385,30 руб. за счет средств областного бюджета (Цс.0120281440), исполнено 726 330,66 руб.  За счет средств местного бюджета (Цс.01202S1440) утверждены расходы в сумме 7 337,23 руб., исполнено 100%.

По подпрограмме «Обеспечение кадрами образовательных организаций Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 78 000,0 руб., исполнение составило 65 000,0 руб., произведены компенсационные выплаты Беляевой Марии Владимировне - педагогическому работнику, на оплату найма жилого помещения, из расчета 6 500,0 в месяц;

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000)  утверждены расходы в сумме 92 083 725,93 руб., исполнено – 86 997 300,93 руб.  Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:

- оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 43 687 450,27 руб., исполнено – 39 667 430,29 руб., из них:

на выплату заработной платы с начислениями направлено - 19 224 719,90 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества направлено – 98 197,20 руб.,

на прочую закупку товаров, работ, услуг направлено 11 704 021,69 руб.;

на закупку энергетических ресурсов направлено 8 176 387,84 руб.;

на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 464 103,66 руб.;

- на организацию повышения квалификации работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по Цс.0140120050  утверждены расходы в сумме 51 200,0 руб., исполнено 35 160,0 руб.;

- укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных организаций (Цс.01401S1950) утверждены расходы в сумме 1 212 121,22 руб., исполнение составило 1 208 585,86  руб., в том числе 1200 000,0 руб. за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Юрьевецкого муниципального района по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы на приобретение и установка игрового оборудования для прогулочных участков детского сада;

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств  областного бюджета в сумме 306 010,0 руб., исполнено – 299 393,58 руб., в том числе на выплату заработной платы направлено 34 888,44 руб., на приобретение материальных запасов (детские игрушки)  176 587,14 руб.,  основных средств (детская мебель) 87 918,0 руб. Сумма возврата средств в областной бюджет составила 1 960,42 руб.;

- финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены  расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 22 764 836,0 руб., исполнено 22 758 635,61 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 22 604 551,61 руб.;

на приобретение материальных запасов и основных средств направлено 154 084,0 руб.

Неиспользованные средства в сумме 6 200,39 руб. возвращены в областной бюджет;

- благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций Ивановской области (Цс. 0140188400) утверждены расходы и исполнены в полном объеме расходы в сумме 8 501 427,84 руб. за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия и укладке бортового камня на территориях МКДОУ Детский сад №5 «Рябинка», №7 «Ленок», №8 «Солнышко», №4 «Колосок», №14 «Ромашка»;

- капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях» (Цс.01402S8900) утверждены расходы в сумме 14 531 657,11 руб., в том числе 14 386 340,54 руб. за счет средств областного бюджета, исполнение составило 14 134 237,51 руб., из них областные средства 13 992 895,13 руб. Расходы направлены на проведение капитального ремонта на объектах:

| Ремонт пола, напольного покрытия и системы отопления на объекте МКДОУ № 5 в здании, расположенном по адресу: г. Юрьевец, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 41 | 280 000,00 |
| --- | --- |
| Ремонт кровли на объекте МКДОУ № 5 в здании, расположенном по адресу: г. Юрьевец, пр. Мира, д. 14 | 409 720,00 |
| Ремонт крыши на объекте МКДОУ № 5 в здании, расположенном по адресу: г. Юрьевец, ул. Чернышевского, д. 52 | 2 000 124,97 |
| Замена оконных блоков на объекте МКДОУ № 5 в здании, расположенном по адресу: г. Юрьевец, пр. Мира, д. 14 | 361 974,72 |
| Замена оконных блоков на объекте МКДОУ № 5 в здании, расположенном по адресу: г. Юрьевец, ул. Чернышевского, д. 52 | 452 638,78 |
| Замена оконных блоков на объекте МКДОУ № 5 в здании, расположенном по адресу: г. Юрьевец, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 41 | 305 830,00 |
| Монтаж снегозадержателя на кровле МКДОУ № 5, расположенном по адресу: г. Юрьевец, ул. Чернышевского, д.52 в рамках проведения капитального ремонта | 251 253,00 |
| Капитальный ремонт наружных дверных блоков МКДОУ № 5 в здании, расположенном по адресу: г. Юрьевец, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.41 | 199 520,00 |
| Капитальный ремонт наружных дверных блоков МКДОУ №5 в здании, расположенном по адресу: г. Юрьевец, ул. Чернышевского, д.52 | 398 290,00 |
| Капитальный ремонт пола, напольного покрытия и системы отопления на объекте МКДОУ № 5 по адресу: г. Юрьевец, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.41 | 597 520,00 |
| Капитальный ремонт оконных блоков МКДОУ № 5 по адресу: 155453, г. Юрьевец, ул. Чернышевского, д.52 | 334 994,40 |
| Капитальный ремонт оконных блоков МКДОУ № 5 по адресу: г. Юрьевец, ул. Чернышевского, д. 52 | 1 020 715,20 |
| Капитальный ремонт оконных блоков МКДОУ № 5 по адресу: г. Юрьевец, пр. Мира, д. 14 | 1 020 715,20 |
| Капитальный ремонт системы отопления МКДОУ № 5, по адресу: г. Юрьевец, пр. Мира, д.14 | 594 670,00 |
| Капитальный ремонт системы отопления МКДОУ № 5, по адресу: г. Юрьевец, ул. Чернышевского, д.52 | 594 670,00 |
| Замена оконных блоков на объекте МКДОУ детский сад № 7, расположенном по адресу:155453, Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Советская, д. 94 | 545 806,80 |
| Ремонт системы отопления на объекте МКДОУ детский сад № 7, расположенном по адресу: 155453, Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Советская, д. 94 | 594 670,00 |
| Капитальный ремонт системы отопления на объекте МКДОУ детский сад № 7, расположенном по адресу: 155453, Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Советская, д. 94 | 594 670,00 |
| Замена оконных блоков на объекте МКДОУ № 8, расположенном по адресу: 155452, Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Суворова, д. 3 | 340 238,40 |
| Капитальный ремонт оконных блоков МКДОУ № 8 по адресу: г. Юрьевец, ул. Суворова, д.3 | 1 020 715,20 |
| Замена оконных блоков на объекте МКДОУ детский сад № 4 «Колосок» с.Ёлнать, расположенном по адресу:155441, Ивановская обл., Юрьевецкий р-н, с.Ёлнать, ул.Сиротина, д. 10 | 558 637,64 |
| Капитальный ремонт наружных дверных блоков МКДОУ № 4 «Колосок» с. Ёлнать по адресу: Юрьевецкий р-н, с. Ёлнать, ул. Сиротина, д.10 | 120 000,00 |
| Капитальный ремонт системы отопления МКДОУ № 4 «Колосок» с. Ёлнать по адресу: Юрьевецкий р-н, с. Ёлнать, ул. Сиротина, д. 10 | 594 670,00 |
| Замена оконных блоков на объекте МКДОУ детский сад №2 д.Михайлово, расположенном по адресу: 155442, Ивановская обл., Юрьевецкий район, д. Михайлово, ул.Мира, д. 10а | 267 523,20 |
| Капитальный ремонт наружных дверных блоков МКДОУ детский сад №2 д. Михайлово по адресу: Юрьевецкий р-н, д. Михайлово, ул. Мира, д. 10а | 80 000,00 |
| Капитальный ремонт системы отопления МКДОУ детский сад № 2 д. Михайлово по адресу: Юрьевецкий р-н, д. Михайлово, ул. Мира, д.10а | 594 670,00 |

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) утверждены расходы за счёт средств областного бюджета в сумме 1 029 023,49 руб., исполнение составило 392 430,24 руб.;

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных организаций Юрьевецкого муниципального района» Ц.с. 0150000000 утверждены  расходы в сумме 5 000,0 руб., кассовый расход  не производился.

Отклонений в ходе реализации муниципальной программы не допущено. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»

(02)

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0200000000)  утверждены расходы в сумме 5 997 825,60 руб., исполнение составило 5 633 212,07 руб. или 93,92%. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение  приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» (Цс.0210000000)  утверждены  расходы:

- по Цс.0210120100  на оценку объектов муниципальной собственности в сумме 16 000,0 руб., исполнение составило 100%. Проведена оценка права имущества аренды и оценка рыночной стоимости муниципальных объектов:

- Оценка имуществака казны – Котел ДКВ р-6,5-13ГМ - 1шт; Горелки Г-МГ- 4т. -2шт; Экономайзер Чугунный ЭБ-2-236 - 1шт, Оплачено 3 000,0 руб. по МК №25-22 от 04.10.2022 г. заключенному с ООО "АФИНА ПАЛЛАДА";

- Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости – нежилое здание общей площадью 261,4 кв.м., земельный участок площадью 759 кв.м., расположенный по адресу: Ивановская обл. г. Юрьевец пер. Фрунзе, д. 4-а. Оплачено 5 000,0 руб. по МК №19-22 от 01.08.2022, заключенному с ООО "Промагрооценка";

- Оценка недвижимого имущества – нежилое здание: кадастровый номер 37:22:010217:336 общей площадью 886,5 кв.м. и объект недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Пушкина,д. 23-а. Оплачено 8 000,0 руб. по МК № 05-22 от 14.03.2022г. заключенному с ООО "АФИНА ПАЛЛАДА".

по Цс. 0210120080 утверждены расходы в сумме 129 000,0 руб., исполнено 75 000,0 руб. оплачено ИП Глотову Евгению Васильевичу за проведение работ по изготовлению технического плана в отношении сооружения: Дренаж Придамбовый 1линия протяженностью 3,1км; Дренаж 2 линия по ул. Советская протяженностью 3,3 км по МК №27-22 от 08.11.2022 г.;

2. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»

(Цс 0220000000) утверждены  расходы в сумме 299 001,02 руб., исполнено 249 001,02 руб., в т.ч.:

- утверждены  и исполнены расходы в сумме 39 000,0 руб.,  по Цс. 02201М0440

1) на  оценку рыночной стоимости недвижимого имущества, по следующим адресам:

- причальная набережная пристани Юрьевец, в сумме 5 000,0 руб.;

- нежилое здание –библиотека, общей площадью 586,7 кв.  расположенное по адресу: г.Юрьевец, улСоветская д.87в сумме 6000,0 руб.;

2) на изготовление межевого плана в отношении земельного участка:

-  Ивановская обл, Юрьевецкий район, г.Юрьевец, ул.Дружбы,д3 в сумме 10 000,0 руб.;

3) на оценку проектной документации и результатов инженерных изысканий:

- "Оказание услуг по разработке проектной документации на строительство уличного распределительного газопровода низкого давления по г.Юрьевец (1этап)" в сумме 8 000,0 руб.;

4) на формирование земельного участка под МКД:

- изготовление межевого плана в отношении земельного участка: Ивановская обл., Юрьевецкий район, г.Юрьевец, ул.Заводская,д.4 в сумме 10 000,0 руб.

- Цс.0220120130 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию», утверждены  расходы  по формированию земельных участков под муниципальными дорогами в сумме 50 000,0 руб., кассовый расход не производился;

- на оценку стоимости объекта, стоимости аренды (Цс. 0220120090) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 130 00,0 руб., в т.ч. по объектам:

-Теплотрасса котельной №1,3,4,17;

-Котельные  №6,9,24;

- Комплекс зданий с земельным участком по адресу:Юрьевецкий р-н,дЖуковка,улШкольная, д7;

- Земельный участок КН 37:22:020102:1256 Пл3217кв. м.расположенный по адресу Юрьевецкий район западнее д.16

- Земельный участок КН 37:22:020288:162 Пл6000 кв.м.расположенный по адресу:Юрьевецкий район д.Корючиха,д17

- Аппарат теплообменный пластин разборный ЭксЭкоНН№41Е,

- Насос belamos dmp-1500/18

- Насос моноблочный NMM 80-200-208,45KW 3х400V IE2 300

- формирование земельных участков на территории Юрьевецкого муниципального района. Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов (Цс. 0220120920) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 80 001,02 руб., в том числе оплачены работы:

- по изготовлению межевого плана в отношении земельного участка:Юрьевецкий р-,с.Обжериха, улМолодежная.д11а

- по изготовлению межевого плана в отношении земельного участка: г.Юрьевец, улГерцена;

- по подготовке графического и текстового описания границ населенных пунктов:д.Кокуево, д.Аксениха, Юрьевецкого муниципального района.

3.Подпрограмма «Признание прав и регулирование  отношений государственной и муниципальной собственности» (Цс.0230000000) утверждены расходы в сумме 5 553 824,58 руб., исполнение составило 5 293 211,05 руб., в том числе:

- Цс.0230190210 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 4 951 824,58 руб., исполнение составило 4933 711,05 руб., в том числе расходы направлены:

- на оплату коммунальных услуг -  488 952,398 руб.;

- на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества  – 899  252,72 руб. ,в т.ч. проведены работы по:

1)техническое обслуживание газопровода с. Новленское, с. Обжериха-41 197,55 руб.;

2) транспортные услуги- 20400,00 рублей.

3) приобретен насос (агрегат) Ш40-4-19,5/4-ТВ1-Р1-5,5 УЗ5АМХ132S6 5,5 кВт-98766,60;

4) приобретены 2 установки умягчения воды непрерывного действия Елка WST- 226812,64;

5) на приобретение материальных запасов – 174827,91 руб.;

6) оплата проектно-сметной документации- 13524,00 руб.;

7) оплата технологического присоединения для электроснабжения уличного освещения, расположенного по адресу: г. Юрьевец пер. Красноугольный, д.1.

На приобретение основных средств – 3545 505,94 руб., приобретен котел ДКВр-6,5-13ГМ, ГорелкиГМГ-4т, Экономайзер чугунный ЭБ-2-236;

- Цс.0230120150 «Оформление прав собственности на объекты коммунального хозяйства» утверждены и исполнены расходы в сумме 7 000,0 руб. на проведение работ по изготовлению технического плана на артезианскую скважину по адресу: Ивановская обл, Юрьевецкий район с.Елнать, ул. Невская, д.25-б

Цс.0230120160 «Признание прав и регулирование отношений государственной и муниципальной собственности», где утверждены расходы по оформлению прав собственности на муниципальные дороги в сумме 50 000,0 руб., кассовый расход не производился;

- утверждены расходы по Цс.0230120170 «Выполнение работ по установке на готовый фундамент цилиндрической конструкции для регулирования напора и расхода воды в д. Лобаны и в д.Щекотиха Юрьевецкого муниципального района» в сумме 545000,0 руб., исполнено 352 500,0 руб. оплачены работы по МК №28-22 от 11.11.2022 г., и МК № 30-22 от 05.11.2022 г., заключенные с ООО "ПЭН"

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района»

(03)

По муниципальной программе «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0300000000) утверждены расходы в сумме 46 629 509,15 руб., исполнение составило 45 289 102,71 руб. или 99,13%.

Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

подпрограмма «Обеспечение деятельности  администрации  Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0310000000)  утверждены расходы в сумме 28 509 450,13 руб., из них исполнено 28 366 107,79 руб. или 99,5%, в том числе расходы произведены по целевым статьям:

- Цс. 0310100310 «Обеспечение деятельности главы Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 1 346 316,18 руб., исполнение составило 100%;

- Цс.0310100320 «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Администрации Юрьевецкого муниципального района)» по ГРБС 303 утверждены расходы на обеспечение деятельности 36 муниципальных служащих в сумме 20 042 663,50 руб., их них исполнено – 19 953 728,98 руб. По ГРБС 166 утверждены  и исполнены расходы в суме 3 994 605,24 руб., на обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и сельскому хозяйству в количестве 7 шт.единиц

- Цс.0310180360 «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счёт субвенции из областного бюджета утверждены и исполнены в полном объёме расходы на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего в сумме 472 409,82 руб.;

- Цс.0310180350 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 7 483,80 руб.;

- Цс. 0310100330 «Обеспечение функций муниципального финансового контроля на территории Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 538 102,67 руб., исполнение составило 502 672,13 руб. Расходы произведены на обеспечение функций муниципального финансового контроля на территории Юрьевецкого муниципального района» на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего контролёра-ревизора, в том числе расходы в сумме 3 930,0 руб. произведены за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений на исполнение переданного полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

- Цс. 0310290190 «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого муниципального района», в части доплат к пенсиям муниципальных служащих в сумме 1 957 868,92 руб., исполнение составило 100%, и по Цс. 03101М9010 «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого городского поселения, в части доплат к пенсиям муниципальных служащих» утверждены  расходы в сумме 150 000,0 руб., исполнено 131 022,72 руб.

Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0320000000), утверждены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Цс.0320120180) в сумме 19 650,0 руб., исполнено 100%. (Цс. 0320120180) утверждены  расходы в сумме 19 650,0 руб., исполнено – 19 650,0 руб.  Всего прошли обучение 3 муниципальных служащих.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных организаций и учреждений для оказания государственных и муниципальных услуг» (Цс. 0340000000) утверждены расходы в сумме 18 100 409,02 руб., исполнено 16 903 344,92 руб., в том числе по расходам:

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Юрьевецкий многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"  утверждены  расходы на содержание  учреждения в сумме 5 208 916,66 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета (Ц.ст. 0340182910) 1 355 041,00 руб., исполнено 5 115 279,85 руб.;

| Наименование направления расходов | Вид расхода | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 111 | 2 971 760,12 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 876 615,54 |
| Закупка товаров, работ услуг | 244 | 1 060 501,0 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 206 403,19 |

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управления Единой дежурно-диспетчерской службы и АХЧ администрации Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0340200310) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 12 891 492,36 руб., исполнение составило 11 788 065,07 руб.;

| Наименование направления расходов | Вид расхода | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 111 | 6 616 007,69 |
| Иные выплаты | 112 | 8 191,50 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 1 959 756,22 |
| Закупка товаров, работ услуг | 244 | 2 588 892,32 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 608 067,34 |
| Уплата налогов и сборов | 850 | 7 150,0 |

Все установленные значения целевых индикаторов на 2022 год достигнуты. Достижение целевых показателей программы позволило создать  оптимальные условий для развития,  совершенствования и повышения эффективности деятельности  органов местного самоуправления. Обеспечить реализацию органами местного самоуправления переданных государственных полномочий,   повысить эффективность и результативность муниципальной службы,  повысить качественный уровень исполнения муниципальными служащими   должностных   (служебных)   обязанностей и оказываемых муниципальных услуг,  повысить эффективность системы управления муниципальной службой.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики»

(04)

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики» утверждены расходы в сумме 1 308 100,80 руб., исполнено 1 290 621,78 руб., или 98,66%.

подпрограмма «Дети и молодёжь Юрьевецкого муниципального района», утверждены расходы в сумме 2 189 730,0 руб., исполнено 2189 515,08 руб., или 99,99%, в том числе::

- на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время за счет средств местного бюджета (Цс. 0410190060) утверждены расходы в сумме 152 250,0 руб., исполнено 100%;

- на проведение молодежных мероприятий на территории г.Юрьевец (Цс. 0410120730) утверждены расходы в сумме 385 000,0 руб., исполнено 384 901,50 руб. В 2022 году в Юрьевецком муниципальном районе для детей и молодёжи было проведено более 112 мероприятий (Межрегиональная вахта памяти экспедиция «Долина», Акция «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» онлайн, Творческий конкурс «Лучшая зимняя дворовая площадка, новогоднее окно и тд.), Районный туристический слёт (офлайн) в городском лесу, всего посетило мероприятия более 5 000 человек.

За 2022 год волонтеры Юрьевецкого района провели 20 мероприятий (Акция «Блокадный хлеб», интеллектуальные квесты, Свеча памяти» и т.д.) в которых участвовали около 500 человек. В мероприятиях для молодёжи спортивного, добровольческого, патриотического направления, было охвачено 9 000 человек.

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Юрьевецкого муниципального района»  утверждены расходы в сумме 770 850,80 руб. исполнено – 753 470,28 руб. или 97,75%:

-  на  проведение спортивно-массовых мероприятий в целях повышения интереса населения Юрьевецкого муниципального района к занятиям физической культурой и спортом, развитие двигательной активности (Цс.0420120280) утверждены расходы в сумме 275 000,0 руб., исполнено 269 936,35 руб. ;

- на организацию проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города Юрьевец (Цс. 04201М0750) утверждены расходы в сумме 495 850,80 руб., исполнено 483 533,93 руб. Для организации спортивно-массовых мероприятий для населения на территории Юрьевецкого района в 2022 г. была организована работа городского стадиона и многофункциональных спортивных площадок (г. Юрьевец - Средняя школа №2, Средняя школа №3, с. Соболево, с. Ёлнать).

Функционировали ледовые площадки (пр. Мира и ул. Школьная), ежедневно с 16:00 до 20:00 с музыкальным, световым сопровождением и вагончиком для переодевания. Организованы ледовые площадки в с. Соболево и с. Ёлнать. За 2022 год было организовано 21 мероприятие с охватом 3 000 человек. Проводились соревнования «Лыжня России», в которой приняли участие более 100 человек. Проводились районные соревнования по волейболу среди мужчин и женщин, участвовало 9 команд, по настольному теннису, хоккею и футбольные соревнования среди учащейся молодёжи, а также проходил межрегиональный турнир по пляжному волейболу с участием более 30 команд. С мая по октябрь 2022 г были организованы соревнования по футболу в рамках  «Первенства Ивановской области по футболу».

Установленные на 2022 год целевые значения индикаторов достигнуты.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района»

(05)

По муниципальной программе «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» утверждены  расходы в сумме 10 946 280,0 руб., исполнено 10 840 187,65 руб., или 99,03% в том числе:

- оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (Цс.0500100280) утверждены расходы на содержание МБУДО «Юрьевецкая ДШИ» в сумме 8 402 708,28 руб., исполнено 8 296 615,93 руб.;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области (Цс.0500181430) утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счёт средств субсидии из областного бюджета в сумме 2 518 136,0 руб., за счет средств местного бюджета произведено софинансирование расходов (Цс.05001S143) в сумме 25 435,72 руб.;

Исполнение муниципального задания составляет 100%. Оказывались услуги по дополнительному образованию сверх установленного муниципального задания на платной основе. За 2022 год оказано платных услуг на сумму 170 766,82 руб. Денежные средства, поступившие от платной деятельности направлены на укрепление материально-технической базы и совершенствованию образовательного процесса в сумме 154 872,08 руб., на выплата заработной платы с начислениями 43 122,95 руб.

Достижение целевых показателей программы позволило создать в детской школе искусств оптимальные условия, обеспечивающие получение полноценного начального художественно-эстетического образования. Создать условия для повышения качества и эффективности образовательного процесса школы, повысить эффективность воспитательного процесса обучающихся, создать условия для эффективного управления деятельностью школы, развить педагогические ресурса школы средствами повышения профессионального мастерства преподавателей, совершенствовать материально-техническое обеспечение.    По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе»

(06)

По муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» утверждены расходы в сумме 50 000,0 руб., кассовый расход не производился в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»

(07)

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0700000000) утверждены расходы в сумме 5 701 936,15 руб., исполнение составило 5 505 363,14 руб., или 96,55%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограммам:

- подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0710000000) утверждены расходы на содержание муниципальных служащих финансового отдела в количестве 8 шт. ед.  в сумме 5 121 936,15 руб., исполнено – 5 089 335,45 руб.;

подпрограмма «Управление муниципальным долгом» утверждены  расходы на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств в сумме 420 000,0 руб., исполнено 416 027,69 руб. или 99,05%  по Муниципальному контракту № 0133300026321000017 от 21.09.2021 г. с  АО Банк «Северный морской путь».

- подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» утверждены расходы в сумме 160 000,0 руб. Кассовый расход не производился.

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы, позволило осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, обеспечить своевременное и полное обслуживания муниципального долга Юрьевецкого муниципального района и оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета. По проведенной оценке эффективности реализации программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Юрьевецкого муниципального района»

(08)

По муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0800000000) утверждены расходы в сумме 11 149 842,14 руб., исполнено – 8 924 000,72 руб. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

  - подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0810000000) утверждены расходы в сумме 7 511 566,57 руб., исполнено 5 294 933,72 руб., в т.ч.:

1) на проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (Цс.0810120320), утверждены расходы в сумме 3 147 768,01 руб., исполнены в сумме 1 092 780,92 руб., в. том числе:

- оплачены работы АГУ Ивановской области «Управление государственной эксперизы Ивановской области» по проведению проверки сметной стоимости, изучение и оценка расчета содержащегося в сметной документации объекта ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Обжериха ул.2-яЮбилейная в сумме 4 680,0 руб.;

- оплачены работы АГУ Ивановской области «Управление государственной эксперизы Ивановской области» по проведению проверки сметной стоимости, изучение и оценка расчета содержащегося в сметной документации объекта ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Михайлово ул.Полевая в сумме 1800,0 руб.;

- оплачены работы АГУ Ивановской области «Управление государственной эксперизы Ивановской области» по проведению проверки сметной стоимости, изучение и оценка расчета содержащегося в сметной документации объекта ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Елнать ул.Пушкина в сумме 2 376,0 руб.;

- оплачено ИП Давыдову А.Д. за текущий ремонт водопроводной трубы проходящей под автомобильной дорогой в с.Елнать в сумме 594 756,0 руб.;

- оплачено ИП Давыдову А.Д. за текущий ремонт водопроводной трубы проходящей под автомобильной дорогой в д.Ваньково в сумме 102 894,0 руб.;

- оплачено ООО «СтройКонтрольБизнес» за выполнение строительного контроля-  ремонт автомобильной дороги с.Обжериха, ул.2-я Юбилейная в сумме 81 941,92 руб.;

- оплачено ООО «СтройКонтрольБизнес» за разработку сметной документации по текущему ремонту объектов(с. Дорки, ул.Новая и др.)в сумме 270 000,0 руб.;

Оплачено ГБУ ИО "ДТЦ"  за услуги по проверке объема и качества работ (Отбор проб асфальтобетона, а/д по ул2-я Юбилейная, сОбжериха(типА16ВН1109м2)в сумме 34 333,0 руб.;

2) проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный  ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.08101S0510) утверждены  расходы в сумме 4 363 798,56 руб., исполнено 4 202 152,80 руб., в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета утверждено 4 320 160,57 руб., исполнено 4 160 131,27 руб.:

- оплачено ООО «НСК» за выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Обжериха, ул2-яЮбилейная в сумме 4 202 152,80 руб.

2. подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, в границах Юрьевецкого муниципального  района» (Цс.0820000000)   утверждены расходы в сумме 3 638 275,57 руб.,  исполнены в сумме 3 629 067,0 руб.:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями на содержание дорог в зимнее время (Цс. 0820199000) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 3 629 067,0 руб.;

- на обеспечение дорожной деятельности в сельских поселениях Юрьевецкого муниципального района (Цс. 0820120900) утверждены расходы в сумме 9 208,57 руб., кассовый расход не производился.

Целевые показатели программы достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана эффективной.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе»

(09)

По муниципальной программе «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0900000000) утверждены расходы в сумме 1 230 000,0 руб., исполнено 900 000,0 руб. или 73,17%.

В данной программе утверждены расходы по предоставлению субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории района на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров по внутрирайонным маршрутам. Произведена оплата ООО «Автовояж» по МК 0133300026321000034 от 28.12.2021 г. за  регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах между населенными пунктами поселений Юрьевецкого муниципального района.

Все установленные целевые индикаторы на 2022 год достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана низкоэффективной, в связи с низким освоением финансирования (на 73,17%).

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»

(10)

По муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»  (Цс.1000000000) утверждены расходы в общей сумме 104 388 116,09 руб., исполнено 71 900 516,15 руб., или 68,88%. Расходы отражены  по следующим подпрограммам:

По подпрограмме «Обеспечение жильем семей Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 9 297 453,19 руб., исполнено 8 180 513,40 руб., или 87,99%, в т.ч.:

- на мероприятия по предоставлению государственной и муниципальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования, в части предоставления субсидий гражданам г. Юрьевец на оплату первоначального взноса (Цс. 10101S3100) утверждены расходы в сумме 1 471 613,40 руб., исполнены в сумме 1 471 613,40 руб. в том числе 1 398 032,73 руб. за счет средств областного бюджета). Претендентам на получение социальной выплаты выдано 3 Сертификата, в том числе 1 многодетная семья, улучшившие свои жилищные условия – приобретены жилые помещения на территории Ивановской области:

1) Михеева Анна Муаедовна, Договор купли-продажи б/н от 14.07.2022., в сумме - 427 242,60руб.;

2) Сысоева Алёна Михайловна, Договор купли-продажи квартиры 37АА1082870 от 107.03.2018., в сумме – 332 299,80руб.;

3) Горохов Илья Александрович, Договор купли-продажи квартиры б/н от 29.03.2022., в сумме – 712 071.;

- на проведение мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений г.Юрьевец  (Ц.с. 10101R0820) в сумме 7 825 839,79 руб., исполнено 6 708 900,0 руб. Приобретено 6 квартир, для предоставления детям-сиротам.

- по подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения Юрьевецкого муниципального  района объектами инженерной инфраструктуры» (Цс.1020000000) утверждены расходы в сумме 33 037 998,21 руб., исполнено – 18 358 701,51 руб., или 55,57%:

- по Цс. 10201S540 «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции г.Юрьевец)». Утверждены расходы в сумме 32 552 076,37 руб., в том числе 27 551 754,55 руб.за счет средств областного бюджета исполнение составило 18 092 286,51 руб., в том числе за счет средств субсидии исполнено  13 236 563,56 руб., или 55, 58%. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции г.Юрьевец) осуществлялось бюджетным учреждением Юрьевецкого муниципального района МУ «Юрьевецкая дамба» за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленной учреждению по Соглашению №1 от 28.01.2022г. «О порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (муниципальных работ)».

- по Цс. 1020120890 утверждены расходы в сумме 485 921,84 руб., исполнение составило 266 415,0 руб., перечислена субсидия на иные цели бюджетному учреждению МУ «Юрьевецкая дамба» на обеспечение деятельности учреждения по Соглашению №1 от 04.03.2022 года.

по подпрограмме «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.1030000000) утверждены расходы в сумме 11 981 862,87 руб., исполнено – 3 000153,62 руб. или 25,04 %, в том числе:

На текущий ремонт и содержание ветхих сетей и оборудования водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Юрьевецкого муниципального района (Цс. 1030120830) утверждены расходы в сумме 1 236 828,89 руб., исполнено 1 227 763,0 руб., в т.ч.проведены работы:

1) текущий ремонт линии холодного водоснабжения: Юрьевецкий р-он с.Елнать у водонапорной башни в сумме 105 325,0 руб.;

2) аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения: Юрьевецкий район, с.Елнать ул.Мира около дома 7, в сумме – 75 877,0 руб.;

3) аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения: Юрьевецкий район ,с. Елнать ул. Гагарина д.18, в сумме 72 657,00 руб.;

4) аварийно-восстановительные работы по замене участка трубы холодного водоснабжения: Юрьевецкий район с.Елнать ул.Зеленая, в сумме 66 033,00руб.;

5) аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения: Юрьевецкий район, с.Елнать ул.Лазаревская,д.17,  в сумме 64976,0 руб.;

6) аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения: Юрьевецкий район, деревня Ямская в сумме 67 861,00 руб.;

7) аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения: Юрьевецкий район, с.Соболево ул.2-яПолевая возле водонапорной скважины в сумме 84 309,0 руб.;

8) аварийно-восстановительные работы на линии холодного водоснабжения по адресу:  Юрьевецкий район, д. Михайлово, ул.Полевая д.22, в сумме – 80 058,0 руб.;

9) приобретение основных средств: Насос ЭЦВ 5-6,5-80, Ливненасос для нужд Юрьевецкого МР в сумме – 63 220,0 руб.;

10) аварийно-восстановительные работы по замене участка трубы холодного водоснабжения: Юрьевецкий район, село Талица, в сумме 62978,0 руб.;

11) ) текущий ремонт линии холодного водоснабжения: Юрьевецкий р-он с.Елнать ул.Молодежная, в сумме 73 826,0 руб.;

12) аварийно-восстановительные работы по замене участка трубы холодного водоснабжения: Юрьевецкий район,с.Обжериха,16-ти кв. жилой дом в сумме 57 067,0 руб.и другие работы.

предоставление муниципальным унитарным предприятиям субсидии на обеспечение расходов, связанных с оплатой арендных платежей по объектам коммунальной инфраструктуры в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории сельских поселений, входящих в состав Юрьевецкого муниципального района (Цс.1030130690) утверждены расходы в сумме 927 018,21 руб., исполнено 917 462,21 руб., субсидия предоставлена Муниципальному унитарному предприятию "Муниципальная управляющая компания";

реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Цс. 10301S6800) утверждены расходы в сумме 9 539 100,77 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 9 258 422,34 руб., исполнение составило 576 013,41 руб., в том числе 570 253,27 руб. за счет средств областного бюджета. Расходы направлены:

- на приобретение основных средств для ремонта системы теплоснабжения –теплотрассы от котельной №10(Труба Ст76х3,5-2-ППУ-ПЭ иДр) по МК 0133200001722003302 от 08.11.2022г., заключенному с  ООО "МЕДИУМ-СТРОЙ" на сумму 391 611,0 руб.;

- на приобретение основных средств (Насос центробежный) по МК 0133200001722003622 от 19.12.2022 г., заключенному с ООО "Евротерм" на сумму 26 685,75 руб.;

- на приобретение основных средств (Насос А1 3В4/25-6,8/25Б) по МК 0133200001722003062 от 21.10.2022г., заключенному с ООО "Промэнергосеть-Кохма" на сумму 157 716,66 руб.

В Департамент жилищно-коммунального хозяйства направлена информацию о неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях  на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени Юрьевецкого муниципального района:

- МК №0133200001722003353 от 14.11.2022г.  Строительство системы водоснабжения – Строительство объектов водоснабжения – бурение водоразборной скважины на территории г.Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д.№2 (нижняя часть территории г.Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения;

- МК № 0133200001722003534_247205 от 01.12.2022г. Строительство системы водоснабжения – Строительство объектов водоснабжения – бурение водоразборной скважины на территории г.Юрьевец Ивановской области, ул. Титова, в районе д.№12 (северо-западная часть территории г.Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения;

разработка (актуализация) схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Юрьевецком городском поселении (Цс. 10301М0020)  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 278 915,0 руб. произведен окончательный расчет за услуги по актулизации схемы теплоснабжения Юрьевецкого городского поселения  по Договору 110 АСТ/21 от 06.09.2021г, заключенному с ООО "Энергосервисная компания";

- по подпрограмме «Газификация Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1040000000) утверждены расходы в сумме 15 515 636,72 руб., исполнено 7 833 294,74 руб., или 50,49%, в том числе:

на разработку (корректировку) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (Цс.10401S02990) Расходы направлены:

на оплату МК 0133200001720002228 от 02.12.2020 г. на разработку ПСД на строительство распределительного газопровода по д. Сантелево Юрьевецкого муниципального района в сумме 505050,51 руб.;

на оплату МК 15-2021 от 15.12.21г. на корректировку проектной документации: строительство уличного распределительного газопровода среднего и низкого давления д. Шихово, д. Коноплищи Юрьевецкого муниципального района в сумме 599 950,0 руб.;

на оплату МК 0133200001721000664 от 21.06.2021 г.на строительство уличных распределительных газопроводов среднего и низкого давления в д. Шихово, д. Коноплищи Юрьевецкого муниципального района в сумме 6 340 957,40 руб.;

на оплату МК № 0821 от 21.06.2021 г. за выполнение  строительного контроля по объекту: строительство уличных распределительных газопроводов среднего и низкого давления в д. Шихово и д. Коноплищи Юрьевецкого муниципального района в сумме 112 984,98 руб.;

на оплату Договора № 0176221 от 29.06.2022г. за проведения государственной экспертизы проектной документации: строительство уличных распределительных газопроводов среднего и низкого давления д.Шихово и д.Коноплищи Юрьевецкого муниципального района в сумме 274 351,85 руб.

- по подпрограмме «Территориальное планирование Юрьевецкого муниципального района» Цс. 10501S3020 утверждены расходы в сумме 771 314,14 руб., исполнение составило 744 001,92 руб., в том числе расходы произведены за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 736 561,90 руб. Оплачено за подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования:Графическое и текстовое описание границ населенных пунктов: д. Абромово, д.Кошкино и др.

по подпрограмме «Формирование современной городской среды» (Цс.1060000000) утверждены  расходы в сумме 33 783 850,96 руб., исполнено 33 783 850,96 руб., или 100%. Расходы направлены:

- Реализация программ формирования современной городской среды  (Цс. 106F25550) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 33 658 816,96 руб. на благоустройство городского сада 1-й этап (Благоустройство под ключ на принципах жизненного цикла) по МК 0133200001721003295 от 13.12.2021 г., в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)" подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий" Государственной программы Ивановской области;

- Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (Цс. 10600L2990) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 125 034.00 руб. на реставрацию и благоустройство воинского захоронения Смирнова А. Г. – участника ВОВ по МК 8 от 01.06.2022 г.;

Все установленные целевые индикаторы на 2022 год достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана низкоэффективной, из-за низкого объема освоения финансирования.

Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»

(11)

По муниципальной программе «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» (Цс.110000000) утверждены расходы в сумме 1 043 988,92 руб., исполнено – 1 019 240,35 руб. или 97,63%. Данная программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма «Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района к сети Интернет» (Цс.111000000) утверждены расходы на обслуживание и эксплуатацию существующих каналов инфраструктуры доступа в сеть Интернет  для органов местного самоуправления в сумме 171 606,00 руб., из них исполнено  147 357,43 руб.;

Подпрограмма «Текущие расходы на информатизацию органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1130000000) утверждены расходы в сумме 872 382,92 руб., исполнено 871 882,92 руб., в том числе:

- обслуживание компьютерной, оргтехники и оборудования (Цс.1130120380) утверждены  расходы в сумме 429 531,0 руб., исполнено 429 031,00 руб.;

- техническое сопровождение и обслуживание программного обеспечения (Цс.1130120390) утверждены и исполнены расходы в сумме 309 072,12 руб.;

- исполнение переданного полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений   (Цс.11301М9010) - утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 133 779,80 руб. (расходы направлены на приобретение оргтехники и расходных материалов);

Целевые показатели программы в основном достигнуты. Органы местного самоуправления обеспечены широкополосным  доступом к сети Интернет, оснащены лицензионным программным обеспечением.

Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(12)

По муниципальной программе «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1200000000)  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 866 309,032 руб., в том числе:

- проведение мероприятий с целью сохранения, использования и популяризации культурного наследия Юрьевецкого муниципального района (Цс.1200120410)  в сумме 732 800,0 руб. на проведение общегосударственных и районных праздников и фестивалей;

- привлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь (Цс.120020430) в сумме 96 750,72 руб. на подготовку и проведение организационных мероприятий в администрации Юрьевецкого муниципального района;

Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме, Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»

(13)

По муниципальной программе «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 1300000000) расходы не утверждались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»

(14)

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1400000000) утверждены  расходы на проведение мероприятий в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи на территории ЮМР в сумме 34 000,0 руб., исполнено 34 000,0 руб.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Целевые показатели имеют положительную динамику. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(15)

По муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1500000000) утверждены расходы в сумме 103 748,62 руб., исполнение составило 100%. По данной программе утверждены и исполнены  следующие расходы:

- на приобретение литературы, материальных запасов и учебных пособий, изготовление наглядных пособий по ГО, РСЧС и мобилизационной подготовке (Цс. 1500120510) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 50 000,0 руб. Оплачено по МК 3-2022 от 09.09.2022 года заключенному с ИП Торопыгиной Н.А. на поставку продуктов питания (продуктовых наборов для граждан, мобилизованных на СВО;

- на проведение работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (Цс 15001М0760) утверждены и исполнены в полном объеме  расходы в сумме  53 748,62 руб., на оплату по Договорам за изготовление табличек и проведение водолазных работ на территории городского пляжа.

Все установленные на 2021 год целевые значения индикаторов в основном достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа  «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района»

(16)

По муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района» (Цс.160000000),  утверждены расходы в сумме 232 754 097,63 руб., исполнение составило 100%. Расходы произведены по подпрограмме «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на водных объектах, связанных с неудовлетворительным состоянием ГТС» (Цс.1610000000):

По Цс. 16101L0652 на реконструкцию защитной дамбы инженерной защиты г.Юрьевец Ивановской области (корректировка с учетом выполненных по реконструкции и капитальному ремонту) утверждены и исполнены ассигнования в сумме 232 294 678,63,0 руб.

Работы выполняются согласно заключенного МК 0133200001719001405-247205 от 25.06.2019 г.

По Цс. 1610140652 оплачены услуги авторского надзора по объекту «Реконструкция гидротехнического сооружения в г.Юрьевец Юрьевецкого района Ивановской области (корректировка с учетом выполнения работ по реконструкции и капитальному ремонту (разделение на этапы)» в сумме 459 419,0 руб. по МК №14753/22005 от 31.03.2022 года, заключенному с ООО "Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз".

Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме, расходы на реализацию подпрограмм  освоены в полном объеме. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

(17)

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды» (Цс.1700000000) утверждены расходы в сумме  203 631,37 руб., кассовый расход составил 148 200,0 руб., или 72,78%.

В данную программу включены расходы:

по подпрограмме «Охрана и рациональное использование водных ресурсов на территории г.Юрьевец и Юрьевецкого муниципального района» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 148 200,0 руб. Расходы произведены по Цс. 1710140320 «Предпроектные работы по капитальному ремонту КНС» на оплату МК №02/2022-О от 08.02.2022 г. за предпроектное обследование канализационной насосной станции №3 г.Юрьевец ул. Пушкина 16А;

по подпрограмме «Развитие системы сбора, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов на территории г. Юрьевец и населенных пунктов Юрьевецкого района» утверждены расходы в сумме 55 431,37 руб., в том числе:

- корректировка сметной документации по объекту "Рекультивация закрытой санкционированной свалки ТБО, г.Юрьевец Юрьевецкого района Ивановской области" и проверка достоверности определения сметной стоимости работ в АГУ "Ивгосэкспертиза" (Цс. 1720120710) утверждены расходы в сумме 18 421,0 руб.;

- рекультивация земельного участка под сволкой ТБО Юрьевецкого муниципального района общей площадью 28600 кв.м. (Цс. 1720120590) в сумме 37 010,37 руб.

Кассовый расход не производился.

Установленные на 2022 год целевые значения индикаторов частично достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности муниципальная программа признана низкоэффективной.

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района"

(18)

По муниципальной программе "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района" (Цс.1800000000)  расходы не утверждались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа "Аппаратно-программный комплекс «Безопсный город»  на территории Юрьевецкого муниципального района"

(19)

По муниципальной программе "Аппаратно-программный комплекс «Безопсный город»  на территории Юрьевецкого муниципального района" (Цс.1900000000)  расходы не утверждались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района»

(20)

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района» (Цс.2000000000) расходы не утверждались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 16 принятых к реализации муниципальных программ высокоэффективными признаны 10 муниципальных программ и 2 программы признаны эффективными.

Все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

Глава Юрьевецкого муниципального района                   С.В.Жубаркин

Исполнители:

КрыловаТ.А. тел 2-15-61

Приложение №1

Оценка эффективности реализации

Муниципальных  программ Юрьевецкого

муниципального района