АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.08.2016 г. №309

г. Юрьевец

- О внесении изменений в постановление администрации Юрьевецкого муниципального района №628 от 26.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

- В соответствии  с постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 451-п « Об утверждении государственной программы Ивановской области « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» администрация Юрьевецкого муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменение в приложение к постановлению администрации Юрьевецкого муниципального района № 628 от 26.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы « Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

  - Паспорт муниципальной целевой программы « Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» читать в следующей редакции:

| - Наименование программы | - Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года |
| --- | --- |
| - Срок реализации | - 2014-2020 годы |
| - Администратор программы | - Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и сельскому хозяйству Юрьевецкого муниципального района |
| - Исполнительные органы муниципальной власти Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, реализующие программу | - Администрации сельских поселений Юрьевецкого муниципального района, Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и сельскому хозяйству администрации Юрьевецкого муниципального района, отдел развития инфраструктуры администрации Юрьевецкого муниципального района |
| - Цель программы | - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, способствующих повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе |
| - Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы | - - ввод и приобретение 1,0 тыс. кв. метров жилья гражданами, проживающими в сельской местности; - - в том числе 0,5 тыс. кв. метров жилья молодыми семьями и молодыми специалистами; - -повышение уровня обеспеченности сельского населения сетевым газом на 27%; - - ввод в эксплуатацию 21 км газовых сетей; - - повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой на 0,7%; - - ввод в эксплуатацию 12,7 км сетей водоснабжения; - -ввод в действие 0,6 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений; |
| - Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы - ( по годам реализации) | - Общая сумма расходов на реализацию программы на 2014-2020 годы- 42214 тыс. рублей, - в том числе средства: - - федерального бюджета- 16804 тыс. рублей; - - областного бюджета- 25410 тыс. рублей; - из них по годам: - - 2014 год - 3000 тыс. рублей; - - 2015 год - 1000 тыс. рублей; - - 2017 год - 10354 тыс. рублей; - - 2018 год - 3480 тыс. рублей; - - 2019 год - 11210 тыс. рублей; - - 2020 год - 13170 тыс. рублей. |

  - Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов читать в следующей редакции:

| - Наименование мероприятия | - Сроки исполнения (год) | - Объем финансирования, млн. руб. | - В том числе за счет |  | - Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - федер. бюджета | - област. бюджета |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, кв. м.: | - 2014-2020 гг. - в том числе: | - 18,6 | - 9,3 | - 9,3 | - Улучшение жилищных условий жителей сельской местности |
| - 162 м2 | - 2014 г. | - 3 | - 1,5 | - 1,5 |  |
| - 114 м2 | - 2015 г. | - 1 | - 0,5 | - 0,5 |  |
| - 126 м2 | - 2016 г. | - - | - - | - - |  |
| - 126 м2 | - 2017 г. | - 2,4 | - 1,2 | - 1,2 |  |
| - 1 | - 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 126 м2 | - 2018 г. | 2,4 | - 1,2 | - 1,2 |  |
| - 126 м2 | - 2019 г. | 2,4 | - 1,2 | - 1,2 |  |
| - 126 м2 | - 2020 г. | 2,4 | - 1,2 | - 1,2 |  |

  - Мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры читать в следующей редакции:

| - № п/п | - Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией | - Проектная (плановая) мощность объекта капитального строительства | - Год начала строи-тельства | - Объем затрат, необходимых на строительство объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - всего, млн. руб. | - в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | вне- бюдж. источ-ники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Развитие газификации в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Газификация д. Михайлово | - 6 км. | - 2020 | - 1,8 |  | - 1,78 | - 0,02 |  |
| - 2 | - Газификация с. Елнать | - 15 км | - 2020 | - 2,5 |  | - 2,48 | - 0,02 |  |
| - 2. | - Строительство (реконструкция) объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Реконструкция водоснабжения д. Любаны | - 3,5 км | - 2017 | - 1,6 |  | - 1,44 | - 0,16 |  |
| - 2. | - Строительство (реконструкция) объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Реконструкция водоснабжения д. Михайлово | - 0,8 км | - 2017 | - 7 | - 3,1 | - 3,41 | - 0,49 |  |
| - 2 | - Реконструкция водоснабжения д. Лобаны | - 3,5 км | - 2019 | - 17,8 | - 9,34 | - 7,21 | - 1,25 |  |
| - Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Спортивная площадка д. Лобаны |  | - 2018 | - 1,2 |  | - 1,08 | - 0,12 |  |
| - 2. | - Строительство (реконструкция) объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Спортивная площадка д. Лобаны |  | - 2020 | - 7 | - 2,1 | - 4,41 | - 0,49 |  |

- Постановление администрации Юрьевецкого муниципального района от 15.07.2015 г. № 216 «О внесении изменений в постановление администрации Юрьевецкого муниципального района № 628 от 26.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы « Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» отменить.

Глава Юрьевецкого

муниципального района                                              Ю.И.Тимошенко