АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2013г  № 119

г.Юрьевец

О  муниципальных программах

Юрьевецкого городского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российском Федерации, Решением Совета Юрьевецкого городского поселения от 30.05.2013 г. № 46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юрьевецком городском поселении», в целях совершенствования программно-целевого планирования, Администрация Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области  постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ  Юрьевецкого городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации программ (приложение 1).

2.    Признать утратившими силу: Отменить

- Постановление администрации Юрьевецкого городского поселения от 12.04.2013 года № 38 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, их формирования и реализации»;

3. Настоящее  постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношение, возникающие при составлении бюджета Юрьевецкого городского поселения, начиная с формирования бюджета Юрьевецкого городского поселения на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Юрьевецкого городского поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за заместителем главы администрации Д.А.Рогановым.

Глава администрации

Юрьевецкого городского поселения				А.М.Васильев

Приложение 1

к постановлению администрации

Юрьевецкого городского поселения

от _14.09.2013 г.__ № 119

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ  Юрьевецкого городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Юрьевецкого городского поселения (далее - Программ), устанавливает требования к структуре и содержанию программ, регламентирует процесс их формирования и реализации, определяет критерии и процедуру проведения ежегодной оценки эффективности реализации программ.

1.2.  Программа — это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на решение вопросов местного значения и достижение целей социально-экономического развития Юрьевецкого городского поселения в определенной сфере.

Программа утверждается постановлением администрации Юрьевецкого городского поселения.

Программа состоит из подпрограмм, в которые должны быть сгруппированы все мероприятия Программы.

1.3. Каждая подпрограмма - это обособленная часть мероприятий Программы, направленная на решение конкретной задачи  или проблемы в сфере реализации Программы.

Программа должна включать не менее одной подпрограммы. Максимальное количество подпрограмм не ограничено.

1.4.  В  целях формирования и реализации Программ выделяются следующие типы мероприятий Программы:

1)	аналитические мероприятия - мероприятия, расходные обязательства по финансовому   обеспечению   которых   установлены   решениями   и   (или)   иными нормативными Правовыми актами Юрьевецкого городского поселения или мероприятия, не требующие финансового обеспечения, направленные на достижение целей аналитических подпрограмм;

2) специальные мероприятия - мероприятия, расходные обязательства, по финансовому обеспечению которых установлены, исключительно Программами или мероприятия, не    требующие финансового обеспечения, направленные на достижение целей специальных подпрограмм. К специальным мероприятиям относится участие Юрьевецкого городского поселения в федеральных, областных и районных программах.

1.5. Каждая подпрограмма может состоять из мероприятий только одного типа. Совмещение в одной подпрограмме аналитических и специальных мероприятий  не  допускается.

1.6. В   зависимости   от   типа мероприятий,   образующих   подпрограмму, выделяются следующие типы подпрограмм:

1) аналитические  подпрограммы - подпрограммы,  сформированные из аналитических мероприятий;

2) специальные   подпрограммы - подпрограммы, сформированные   из специальных мероприятий.

1.7. Срок реализации Программы устанавливается как необходимый и достаточный для её выполнения и выполнения подпрограмм.

1.8. Срок реализации подпрограммы устанавливается как необходимый и достаточный для выполнения ее мероприятий.

1.9. Срок реализации аналитического мероприятия, как правило, устанавливается продолжительностью не менее трех лет, но не может превышать срок действия соответствующего расходного обязательства Юрьевецкого городского поселения.

1.10. За каждой программой закрепляется заместитель главы администрации Юрьевецкого городского поселения, курирующий соответствующие вопросы местного значения, ответственный за формирование и реализацию Программы в целом (далее – администратор Программы).

Программа может иметь только одного администратора Программы.

1.11. Полномочия по формированию и реализации отдельных мероприятий Программы закрепляются за исполнителями администрации Юрьевецкого городского поселения (далее -исполнители).

За каждым мероприятием Программы должен быть закреплен один исполнитель, за исключением одноименных мероприятий.

Администратор Программы может одновременно осуществлять полномочия исполнителя.

1.12. Перечень Программ, подлежащих формированию и реализации (далее- перечень Программ), утверждается постановлением администрации Юрьевецкого городского поселения.

Составление перечня Программ и внесение изменений в него осуществляется непосредственно Финансовым отделом администрации Юрьевецкого городского поселения (далее Финансовый отдел) на основании решений комиссии по рассмотрению параметров проекта бюджета администрации Юрьевецкого городского поселения (далее Комиссия).

Главный специалист-экономист согласовывает Перечень программ с прогнозом социально-экономического развития Юрьевецкого городского поселения.

В перечне Программ по каждой Программе должны быть указаны следующие сведения:

1) наименование Программы;

2) наименование администратора Программы;

3) наименование исполнителя (-лей) Программы;

4) основные направления муниципальной Программы.

1.13. В целях дополнительной детализации требований настоящего Порядка Финансовый отдел разрабатывает методические указания по разработке и реализации Программ (далее – Методические указания), которые утверждаются постановлением администрации Юрьевецкого городского поселения.

2. Требования к структуре и содержанию программ.

2.1. Программа должна включать следующие разделы:

1) паспорт  муниципальной программы;

2) анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы;

3) цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

4) ресурсное обеспечение муниципальной программы.

2.2. В качестве приложений к Программе приводятся подпрограммы.

2.3. В Программу могут быть включены иные разделы и приложения, помимо указанных в пунктах 2.1 – 2.2 настоящего Порядка.

2.4. Раздел «Паспорт муниципальной Программы» должен включать:

1) наименование Программы и срок ее реализации;

2) перечень подпрограмм;

3) наименование администратора Программы;

4) наименование исполнителя (-лей) Программы;

5) цель (цели) Программы;

6) объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования.

2.5. Раздел «Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» должен включать:

1) описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения;

2) описание и оценку основных результатов деятельности администрации    Юрьевецкого городского поселения в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы;

3) анализ проблематики, стоящей перед администрацией Юрьевецкого городского поселения в сфере реализации Программы.

2.6. Раздел «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации программы» должен включать:

1) указание цели (целей) Программы;

2) описание ожидаемых результатов реализации Программы;

3) таблицу с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчетных и плановых значений;

4) обоснование выделения подпрограмм.

2.7. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» должен включать таблицу с указанием объемов бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования (при наличии) на реализацию Программы в целом и ее отдельных подпрограмм, в разбивке по годам реализации Программы и источникам финансирования.

2.8. Помимо сведений, указанных в пунктах 2.4 – 2.7 настоящего Порядка, в соответствующих разделах Программы могут проводиться иные дополнительные сведения.

2.9. Подпрограмма должна включать следующие разделы:

1) паспорт подпрограммы;

2) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы (раздел приводится только в аналитических подпрограммах);

3) ожидаемые результаты реализации подпрограммы;

4) мероприятия подпрограммы.

2.10. В качестве приложений к специальной подпрограмме приводятся:

порядки (правила) предоставления предусмотренных мероприятиями подпрограммы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2.11. В подпрограмму могут быть включены иные разделы и приложения, помимо указанных в пунктах 2.9 - 2.10 настоящего Порядка.

2.12. Раздел «Паспорт подпрограммы» должен включать:

1) наименование подпрограммы;

2) указание типа подпрограммы (аналитическая или специальная);

3) срок реализации подпрограммы;

4) перечень исполнителей подпрограммы;

5) формулировку цели (целей) подпрограммы;

6) объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования.

2.13. Раздел «Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы» должен включать краткое описание (характеристику) основных направлений деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы.

2.14. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» должен включать:

1) описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы;

2) таблицу с указанием целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчетных и плановых значений;

3) оценку внешних факторов, способных оказать существенное влияние на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы. Оценка приводится только при явном наличии указанных факторов.

2.15. Раздел «Мероприятия подпрограммы» должен включать перечень мероприятий подпрограммы с указанием по каждому мероприятию:

1) наименования  мероприятия.   В   случае   включения   в   подпрограмму одноименных мероприятий, закрепленных за разными исполнителями, допускается указание единого наименования для данных мероприятий;

2) содержания мероприятия. Для специальных мероприятий приводится краткая характеристика результатов и (или) масштабов исполняемых в рамках мероприятий действий;

3) исполнителя мероприятия (может не указываться, если подпрограмма имеет одного исполнителя);

4) срока реализации;

5) объема бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования (при наличии) на выполнение мероприятия, по годам реализации подпрограммы, с разбивкой по источникам финансирования и исполнителям подпрограмм. Разбивка по источникам   финансирования, может не приводиться, если единственным источником финансового обеспечения реализации всех мероприятий подпрограммы являются    средства бюджета Юрьевецкого городского поселения (без учета поступлений в бюджет Юрьевецкого городского поселения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение).

2.16. Помимо сведений, указанных в пунктах 2.12 – 2.15 настоящего Порядка, в соответствующих разделах подпрограммы могут приводиться иные дополнительные сведения.

3. Принятие решения о разработке программы.

3.1.Инициатором  разработки Программы по решению вопросов местного значения могут выступать любые юридические и физические лица, органы местного самоуправления  (далее Инициатор).

3.2. Отбор предложений для их программной разработки на муниципальном уровне определяют следующие факторы:

1)  значимость проблемы;

2)  необходимость муниципальной поддержки для ее решения;

3)  приоритетность выбранного направления;

4) приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования;

5) результаты анализа экономического, социального и экологического состояния муниципального образования.

3.3. Предложения о программной разработке проблемы с обоснованием направляются Инициаторами разработки Программы заместителю главы администрации Юрьевецкого городского поселения, курирующему данные вопросы до 15 сентября текущего года.

Предложения должны содержать:

1)  наименование проблемы, анализ причин возникновения;

2)  предполагаемый перечень мероприятий, позволяющих решить проблему в сфере производства и реализации продукции организационных, трудовых, хозяйственных, правовых отношений, возможные сроки реализации мероприятий;

3) потребность в финансовых ресурсах, источники их покрытия, социально-экономическое обоснование необходимости привлечения средств бюджета  Юрьевецкого городского поселения для реализации проблемы;

4)  срок и стоимость подготовки Программы.

3.4. Решение о разработке муниципальной Программы принимает комиссия по рассмотрению параметров проекта бюджета администрации Юрьевецкого городского поселения до 1 октября текущего года.

4. Формирование новых Программ.

4.1. Основанием для формирования новой Программы является решение комиссии по рассмотрению параметров проекта бюджета администрации Юрьевецкого городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее Комиссия).

4.2. Процесс формирования новой Программы (далее – формирование Программы) включает следующие этапы:

1) разработку проекта Программы и сопроводительных материалов к нему;

2) обсуждение проекта Программы Комиссией;

3) рассмотрение и согласование проекта программы Финансовым отделом и специалистами администрации Юрьевецкого городского поселения;

4) доработку проекта Программы;

5) утверждение Программы.

4.3. Выполнение этапов, указанных в подпунктах 1,3,4,5 пункта 4.2 настоящего Порядка, осуществляется в сроки, определенные распоряжением администрации Юрьевецкого городского поселения, устанавливающим порядок составления проекта бюджета Юрьевецкого городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок составления проекта бюджета).

4.4. Разработку проекта Программы проводит ее администратор совместно с исполнителями.

4.5. При разработке проекта Программы администратор Программы осуществляет следующие полномочия:

1) по согласованию с исполнителями Программы формирует перечень подпрограмм, определяет исполнителей подпрограмм;

2) запрашивает у исполнителей Программы сведения, необходимые для подготовки проекта Программы;

3) контролирует корректность представляемых исполнителями Программы сведений и при необходимости возвращает содержащие их материалы на доработку исполнителям;

4) осуществляет подготовку и согласование с исполнителями Программы итогового проекта Программы и сопроводительных материалов к нему.

4.6. В процессе разработки проекта Программы администратор вправе запрашивать у исполнителя следующие материалы и сведения, относящиеся к сфере реализации закрепленных за исполнителем Программы мероприятий:

1) текстовые материалы с описанием текущей ситуации, включая анализ ключевых проблем и описание результатов деятельности администрации  Юрьевецкого городского поселения;

2) отчетные и плановые значения отдельных целевых индикаторов (показателей) Программы;

3) проекты подпрограмм, имеющих единственного исполнителя;

4) предложения по формированию подпрограмм, имеющих нескольких исполнителей, содержащие:

- описание ожидаемых результатов реализации мероприятий, предлагаемых к включению в подпрограмму;

- перечень предлагаемых целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчетные и плановые значения;

- перечень мероприятий, предлагаемых к включению в подпрограмму, с указанием по каждому мероприятию сведений, приведенных в пункте 2.15 настоящего Порядка;

- оценку внешних факторов, способных повлиять на ожидаемые результаты реализации мероприятий, предлагаемых к включению в подпрограмму;

5) обоснование плановых объемов бюджетных ассигнований на реализацию каждого из мероприятий, предлагаемых к включению в Программу.

Исполнители Программы должны обеспечить своевременное представление, полноту и  точность  указанных в настоящем пункте материалов и сведений, подготовленных по запросу администратора Программы.

4.7. Подготовленный и согласованный со всеми исполнителями проект Программы и сопроводительные материалы к нему не позднее 10 октября текущего года направляются администратором Программы на рассмотрение в Финансовый отдел и главному специалисту-экономисту.

В качестве сопроводительных материалов приводятся пояснительная записка и обоснование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, подготовленное в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований.

4.8. Финансовый отдел в течение двух дней рассматривает проект Программы и сопроводительные материалы на предмет:

1) обоснования объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы;

2) соблюдения установленных региональными органами государственной власти требований, необходимых для получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

3) не превышения средств бюджета Юрьевецкого городского поселения объемов бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых обязательств, одобренных Комиссией на очередной финансовый год и плановый период.

4.9. Главный специалист-экономист в течение двух дней рассматривает проект Программы  и сопроводительные материалы на предмет:

1) соответствия требованиям настоящего Порядка и Методических указаний;

2) соответствия цели (целей) Программы стратегическим целям социально-экономического развития Юрьевецкого городского поселения;

3) корректности и полноты описания ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм;

4) необходимости и достаточности приведенных мероприятий Программы для достижения целей и ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм;

5) полной и качественной реализации запланированных мероприятий Программы в рамках установленных сроков и объемов финансового обеспечения.

4.10. По результатам рассмотрения проекта Программы и сопроводительных материалов Финансовый отдел и главный специалист-экономист направляют администратору Программы заключения.

4.11. Администратор Программы совместно с ее исполнителями проводят доработку проекта Программы и сопроводительных материалов в соответствии с поступившими заключениями.

4.12. Утверждение Программы осуществляется в форме постановления администрации Юрьевецкого городского поселения не позднее 15 октября текущего года.

5. Внесение изменений в действующие Программы.

5.1. Внесение изменений в действующие Программы осуществляется ежегодно при составлении проекта бюджета Юрьевецкого городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, за исключением завершаемых в текущем году. Изменения могут быть внесены в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Юрьевецкого городского поселения;

2)  необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

3) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или отдельных ее мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы;

4) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков или объемов их финансирования в связи с предоставлением из областного или федерального бюджетов средств на их реализацию или изменения объема указанных средств.

5.2. Процесс внесения изменений в Программу включает следующие этапы:

1)разработку проекта постановления администрации Юрьевецкого городского поселения о внесении изменений в Программу и сопроводительных материалов (далее – проект изменений, вносимых в Программу);

2) рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, Финансовым отделом и специалистами администрации;

3) доработку проекта изменений, вносимых в Программу;

4) утверждение изменений в Программу.

5.3. Выполнение этапов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 5.2 настоящего Порядка, осуществляется в сроки, определенные распоряжением администрации Юрьевецкого городского поселения, устанавливающим порядок составления проекта бюджета Юрьевецкого городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок составления проекта бюджета).

5.4. Разработку проекта изменений, вносимых в Программу, проводит ее администратор совместно с исполнителями.

5.5. При разработке проекта изменений, вносимых в Программу, администратор Программы осуществляет следующие полномочия:

1) по согласованию с исполнителями Программы формирует уточненный перечень подпрограмм, уточняет перечень исполнителей подпрограмм;

2) запрашивает у исполнителей Программы сведения, необходимые для подготовки проекта изменений, вносимых в Программу;

3) контролирует корректность представляемых исполнителями Программы сведений и при необходимости возвращает содержащие их материалы на доработку исполнителям;

4) осуществляет непосредственную подготовку и согласование с исполнителями проекта изменений, вносимых в Программу.

5.6. Подготовленный и согласованный со всеми исполнителями проект изменений, вносимых в Программу, направляется администратором Программы на рассмотрение и согласование в Финансовый отдел и главному специалисту-экономисту.

В качестве сопроводительных материалов приводятся: пояснительная записка, подготовленная в соответствии с Методическими указаниями, и обоснование бюджетных ассигнований на реализацию каждого из аналитических мероприятий Программы, а также специальных мероприятий Программы, по которым планируется изменение объемов бюджетных ассигнований, подготовленное в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований.

5.7. По результатам рассмотрения проекта изменений, вносимых в Программу, Финансовый отдел и главный специалист-экономист направляют администратору программы заключения.

5.8. Администратор Программы совместно с ее исполнителями проводят доработку проекта изменений, вносимых в Программу, в соответствии с поступившими заключениями.

5.9. Внесение изменений в Программу осуществляется в форме постановления администрации Юрьевецкого городского поселения не позднее 15 октября текущего года.

5.10. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе администратора могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не имеющие цели увеличения объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

5.11. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

5.12. Изменения, затрагивающие объемы финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в бюджет Юрьевецкого городского поселения, утвержденных решением Совета Юрьевецкого городского поселения.

6. Реализация Программ.

6.1. Управление реализацией муниципальной Программы осуществляет администратор муниципальной программы. Непосредственная реализация Программы осуществляется ее исполнителями.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное и полное осуществление мероприятий Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы, достижение ожидаемых результатов реализации Программы в части, относящейся к закрепленным за исполнителями мероприятиям.

6.2. Администратор муниципальной программы имеет право:

1) формировать предложения к проекту местного бюджета по финансированию муниципальной Программы в соответствующем финансовом году;

2) вносить изменения в действующие Программы;

3) заключать соглашения (договоры) о намерениях с юридическими и физическими лицами, участвующими в финансировании муниципальной программы;

4) определять исполнителей муниципальной программы в целом или ее отдельных мероприятий;

5) создавать при необходимости комиссии (штабы, рабочие группы) по управлению муниципальной программой.

6.3. Администратор муниципальной программы обязан:

1) заключать муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации программы (при бюджетном финансировании – на конкурсной основе);

2) обеспечивать взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий по муниципальной программе и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

3) готовить и представлять в установленные сроки отчеты о реализации муниципальной программы.

6.4. Для проведения мониторинга реализации Программы исполнители Программы:

- оперативно информируют администратора Программы о возникновении обстоятельств, при которых реализация отдельных мероприятий Программы становится невозможной либо нецелесообразной в рамках установленных Программой параметров;

- в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют администратору Программы сведения о ходе реализации мероприятий Программы, в порядке, установленном Методическими указаниями;

- представляют в установленные сроки по запросам администратора Программы сведения о ходе реализации мероприятий Программы, в том числе сведения, подтверждающие реализацию отдельных мероприятий.

6.5. Для проведения мониторинга реализации Программы Администратор Программы:

- обобщает представляемые исполнителями Программы сведения о ходе реализаций Программы;

- в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют главному специалисту-экономисту обобщенные сведения о ходе реализации мероприятий Программы, в порядке, установленном Методическими указаниями

- не позднее 25 февраля года, следующего за отчётным годом, готовит в соответствии с Методическими указаниями годовой отчет о реализации Программы и представляет его главному специалисту-экономисту и Финансовый отдел.

7. Оценка хода реализации и эффективности программ.

7.1. Ежегодно главный специалист-экономист проводит оценку эффективности реализации Программ (далее - оценка эффективности Программ) и готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ (далее - Сводный доклад).

7.2. Оценка эффективности Программ выполняется в соответствии с Методикой, прилагаемой к настоящему Порядку.

7.3. Сводный доклад содержит:

1)   сведения о ходе реализации Программ;

2) сведения об оценке эффективности реализации Программ, включая предложения о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года утвержденных Программ.

7.4. Сводный доклад формируется в соответствии с Методическими указаниями на основании:

1) годовых отчетов администраторов Программ о реализации Программ, представляемых главному специалисту-экономисту в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Порядка;

2)   результатов оценки эффективности Программ.

7.5. В срок, установленный Порядком составления проекта бюджета Юрьевецкого городского поселения, главный специалист-экономист представляет Сводный доклад в Комиссию и Финансовый отдел.

7.6. Комиссия в сроки, установленные Порядком составления проекта бюджета Юрьевецкого городского поселения:

1) рассматривает сводный доклад и заслушивает доклады администраторов Программ, в отношении которых в Сводном докладе представлены предложения о прекращении или изменении, начиная с очередного финансового года, утвержденных Программ.

Доклад администратора Программы должен содержать краткое изложение видения:

- необходимых изменений, касающихся реализации Программы в текущем финансовом году;

- необходимых изменений Программы либо новой редакции Программы, вступающих в силу с очередного финансового года;

2) согласовывает содержащиеся в Сводном докладе предложения о прекращении или изменении, начиная с очередного финансового года, утвержденных Программ.

7.7. Если в отношении утвержденной Программы Комиссией согласовано предложение об изменении, необходимые изменения вносятся в рамках ежегодной плановой  или текущей корректировки в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.