Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района

в 2023 году

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района, определенными прогнозом социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2023 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» (с учетом изменений), от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района»(с учетом изменений). Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района»  в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района  входит 20 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 26.12.2022 № 184 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» расходы бюджета запланированы по 16 муниципальным программам в сумме 395 923 146,26 руб., произведены расходы по 14 муниципальным программам в сумме 355 623 303,75 руб. или 89,82% от  утвержденного плана.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

Исполнение расходной части бюджета в рамках муниципальных программ за 2023 год

Руб.

| Наименование муниципальной программы | Номер муниципальной программы | Уточненные плановые назначения |  |  | Кассовый расход |  |  | Остаток лимитов | Исполнение лимитов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уточненная роспись/план | за счет средств бюджета другого уровня | за счет средств местного бюджета | Касс. расход | за счет средств бюджета другого уровня | за счет средств местного бюджета |  |  |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района Ивановской области "Развитие образования Юрьевецкого муниципального района" | 01 | 219928804,27 | 104097493,16 | 115831311,11 | 207203566,18 | 100615596,64 | 106587969,54 | 12 725 238,09 | 94,60 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района" | 02 | 3496135,55 | 0,0 | 3496135,55 | 2988306,88 | 0,0 | 2988306,88 | 507 828,67 | 85,47 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района" | 03 | 51432208,21 | 1959962,07 | 49472246,14 | 50568906,68 | 1959962,07 | 48608944,61 | 863 301,53 | 98,32 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики" | 04 | 1627765,01 | 0,0 | 1627765,01 | 1548328,36 | 0,0 | 1548328,36 | 79 436,65 | 95,12 |
| Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района" | 05 | 11591992,27 | 3590701,27 | 8001291,0 | 11493439,57 | 3590701,27 | 7902738,30 | 98 552,70 | 99,15 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района" | 07 | 5135675,0 | 0,0 | 5135675,0 | 4962968,38 | 0,0 | 4962968,38 | 127 706,62 | 96,64 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого муниципального района" | 08 | 14065522,14 | 9133113,34 | 4932408,80 | 13978586,06 | 9133113,34 | 4845472,72 | 86 936,08 | 99,38 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе" | 09 | 2310000,0 | 0,0 | 2310000,0 | 2310000,0 | 0,0 | 2310000,0 | 0,0 | 100 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района" | 10 | 61545575,30 | 55272673,42 | 6272901,88 | 37868072,09 | 32527791,81 | 5340280,28 | 23 677 503,21 | 61,53 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Информационное общество Юрьевецкого муниципального района" | 11 | 1858821,40 | 0,0 | 1858821,40 | 1694329,47 | 0,0 | 1694329,47 | 164 491,93 | 91,15 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района" | 12 | 1212317,11 | 0,0 | 1212317,11 | 1100693,99 | 0,0 | 1100693,99 | 111623,12 | 90,79 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района" | 14 | 34000,0 | 0,0 | 34000,0 | 34000,0 | 0,0 | 34000,0 | 0,0 | 100 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района" | 15 | 326600,0 | 0,0 | 326600,0 | 106809,0 | 0,0 | 106809,0 | 219791,0 | 32,7 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района" | 16 | 21102730,0 | 20876852,70 | 225877,30 | 19765297,09 | 19552794,12 | 212502,97 | 1337432,91 | 93,66 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» | 18 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района «Аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района» | 19 | 250000,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 395923146,26 | 194930795,96 | 200992350,30 | 355623303,75 | 167379959,25 | 188243344,50 | 40 299 842,51 | 89,82 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2023 году составила 40 299 842,51 руб., или  10,18%.

Существенное отклонение – 67,3% допущено при исполнении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» и  отклонение – 38,47% допущено при исполнении  Муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района" по результатам оценки она признана низкоэффективной.

По муниципальной программе «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района» и «Аппаратно программный комплекс «Безопасный город» на территории Юрьевецкого муниципального района» кассовый расход не производился и оценка эффективности не проводилась.

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2023году:

Муниципальная программа

«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»

(01)

По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 219 928 804,27 руб., исполнение составило 207 203 566,18 руб. или 94,21%. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм:

По подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены  расходы в сумме 304 880,90 руб., исполнение составило 274 685,13 руб., в том числе:

- на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в образовательных организациях  сумме 176 300,0 руб. (Цс 0110120040), исполнено 162 400,0 руб.;

-  на оплату замены, ремонта испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района в сумме 128 580,90 руб.,  (Цс.0110120750), исполнение составило 112 285,13 руб.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0120000000) утверждены расходы в сумме 140 504 085,54 руб., исполнено – 130 939 236,12 руб., в том числе:

-  создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию  4 школ в сумме 36 875 151,64 руб.,  исполнено – 33 025 940,93 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 7 538 951,21 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта направлено 225 631,38 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг направлено 9 324 169,99 руб.,

на закупку энергетических ресурсов направлено 16 098 146,50 руб.;

на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 306 268,54 руб.;

- создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (платные услуги) утверждены расходы в сумме 143 400,04 руб., исполнено 86 679,01 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 43 400,04 руб. педагогическим работникам МКОУ Юрьевецкая школа, в рамках федеральной образовательной программы «Код будущего»;

на закупку товаров, работ, услуг направлено 43 278,97 руб. на приобретение продуктов питания для школьной столовой МКОУ «Костяевская ОШ»;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (Цс. 01201R3031) утверждены расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 4 843 440,0 руб., исполнено 4 816 516,85 руб. Выплата за классное руководство в размере 100% произведены всем педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство;

- выплата регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Цс.0120181090) утверждены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 968 688,0 руб., исполнено 938 902,56 руб. Выплата за классное руководство в размере 100% произведены всем педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 44 692 694,48 руб., исполнено 44 554 998,0 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 43 705 161,85 руб.;

на закупку товаров, работ и услуг (учебники и учебные пособия) направлено 849 836,15 руб.;

- предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших) в СВО (Цс.0120189700) утверждены расходы за счет субвенции из областного бюджета в сумме 421 692,48 руб., исполнено 72 781,76 руб. Обеспечение детей  горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось из расчета 71,33 руб. на 1 обучающегося;

- организация питания детей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 1 533 896,71 руб., исполнено 816 091,12 руб. Обеспечение обучающихся 5-11 классов из многодетных семей горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось за счет местного бюджета из расчета 50,0 руб. на 1 обучающегося  с 01.01.2023 года и 60 руб. на 1 обучающегося с 01.09.2023 года;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Цс. 01204L3041) утверждены расходы в общей сумме 4 752 051,59 руб., в том числе за счет средств субсидии федерального бюджета 4 748 693,93 руб., исполнено 3 666 861,29 руб., в т.ч. средства федерального бюджета 3 664270,43 руб. Обеспечение обучающихся горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось из расчета 71,33 руб. на 1 обучающегося;

- разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования (Цс.01201S8800) утверждены расходы в сумме 1 761 179,0 руб., исполнено 1 711 961,0 руб., в том числе за счет средств областного бюджета утверждено 1 743 567,21 руб. и 1 694 841,39 руб. исполнено.  Оплачены расходы за разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКОУ Юрьевецкая школа по адресу г.Юрьевец, ул. Советская д.103:

- капитальный ремонт объектов общего образования (Цс.01201S1020) утверждены расходы в сумме 2710 288,42 руб., исполнено 2233 191,21 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2425 302,0 руб., исполнено 2 175 212,58 руб. на оплату ИП Киселева С.Н. за капитальный ремонт крыши МКОУ "Обжерихинская ОШ" по МК №9 от 07.07.2023г.;

- обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом) (Цс. 012Е250981) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 2503 172,02 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2 502 919,20 руб. на капитальный ремонт спортивного зала МКОУ "Обжерихинская ОШ".

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (Цс.01201S1950) утверждены расходы в сумме 565 656,57 руб., исполнение составило 564 141,41 руб., в том числе 560 000,0 руб. за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Юрьевецкого муниципального района по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы, в т.ч.:

| Установка системы видеонаблюдения | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Юрьевецкая средняя школа» | 414 141,41 |
| --- | --- | --- |
| Приобретение технологического оборудования для пищеблока | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Елнатская средняя школа» | 150 000,0 |

- обеспечение материально-технической базой в рамках регионального проекта

«Современная школа» (Цс. 012Е122100) Утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счет средств местного бюджета в сумме 976 197,82 руб. на текущий ремонт кабинета для образовательного центра «Точки роста» и приобретение мебели в МКОУ «Обжерихинская ОШ»;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Цс.012ЕВ51792) утверждены расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 213 533,43 руб., исполнено 206 331,10 руб. на выплату заработной платы советникам директора в МКОУ Юрьевецкая школа, Елнатская школа, Обжерихинская школа.

-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200031) утверждены расходы на содержание  учреждения дополнительного образования МБУДО ДЮЦ в сумме 12 263 146,73 руб., исполнено – 12 180 227,76 руб.

Исполнение муниципального задания составляет 100%. Оказывались услуги по дополнительному образованию сверх установленного муниципального задания на платной основе. За 2023 год оказано платных услуг на сумму 24 700,0 руб. Денежные средства, поступившие от платной деятельности направлены на укрепление материально-технической базы и совершенствованию образовательного процесса в сумме 30 000,0 руб.

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Цс.0120200033) утверждены расходы в сумме 2 020 320,0 руб., исполнение составило 1 168 175,19 руб. Расходы распределены по видам расходов:

| - Наименование вида расходов |  | - Утверждено на 2023 год | - Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| - Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | - 0120200033 | - 372 533,58 | - 47 466,0 |
| - Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | - 0120200033 | - 1615206,42 | - 1120709,19 |
| - Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | - 0120200033 | - 9 760,0 | - 0,0 |
| - Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | - 0120200033 | - 9 760,0 | - 0,0 |
| - Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | - 0120200033 | - 4 880,0 | - 0,0 |
| - Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | - 0120200033 | - 8 180,0 | - 0,0 |

-  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области утверждены расходы по МБУДО ДЮЦ за счёт средств областного бюджета (Цс.0120281420) в сумме 4 726 428,43 руб., исполнено 4 670 474,75 руб. за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) утверждены расходы в сумме 57 406,01 руб., исполнение составило 100%;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области утверждены расходы по МБУДО ДЮСШ в сумме 993 929,56 руб. за счет средств областного бюджета (Цс.0120281440).  За счет средств местного бюджета (Цс.01202S1440) утверждены расходы в сумме 43 174,41 руб. Кассовый расход не производился, т.к. МБУДО «Юрьевецкая Детско-юношеская спортивная школа» реоганизована, путем присоединения к МБУДО «Детско-юношеский центр», должности тренеров-преподавателей сокращены;

по Цс.0120120050 на организацию повышения квалификации работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 29 260,0 руб.;

по Цс.0120100070 на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» в сумме 15 000,0 руб.;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 5 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 2 696 844,09 руб., исполнено – 2 684 375,85 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 10 456 598,02 руб., исполнено – 10 038 284,45 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 3 468 130,02 руб., исполнено – 3 153 801,83 руб.;

- создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены  и исполнены в полном объеме расходы  в сумме 15 000,0 руб. Приобретены медали, грамоты и др. материальные запасы;

- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс. 120500160) утверждены расходы в сумме 92 669,20 руб., исполнено 92 669,20 руб. на проведение акарицидной обработки территорий детских оздоровительных лагерей;

- организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 191 316,87 руб., исполнено 188 175,0 руб., в том числе:

- 184 275,0 руб. на организацию питания детей,

- 3 900,0 руб. на приобретение  основных средств (электрическая конфорка);

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены расходы в сумме 459 270,0 руб., исполнение составило 100%, в том числе 453 600,0 руб. за счет средств субсидии из областного бюджета. Всего в лагерях дневного пребывания отдохнули 162 ребенка, питание осуществлялось из расчета 135 руб. в день;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Цс.0120580200) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 28 350,0 руб.;

По подпрограмме «Обеспечение кадрами образовательных организаций Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 78 000,0 руб., исполнение составило 65 000,0 руб., произведены компенсационные выплаты Беляевой Марии Владимировне - педагогическому работнику, на оплату найма жилого помещения, из расчета 6 500,0 в месяц;

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000)  утверждены расходы в сумме 79 029 387,83 руб., исполнено – 75 899 194,93 руб.  Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:

- оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 38 967 796,26 руб., исполнено – 36 456 480,99 руб., из них:

на выплату заработной платы с начислениями направлено – 20 426830,82 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества направлено – 1 480 515,19 руб.,

на прочую закупку товаров, работ, услуг направлено 5 866 204,59 руб.;

на закупку энергетических ресурсов направлено 8 533 455,39 руб.;

на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 119 475 руб.;

На оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» за счет прочих доходов от компенсации затрат муниципальных районов (родительская плата) утверждены расходы в сумме 5 134 887,96 руб., исполнено 5 045 502,37 руб. на приобретение продуктов питания для питания детей в ДОУ;

- укрепление материально-технической базы муниципальных  образовательных организаций (Цс.01401S1950) утверждены расходы в сумме 1 040 404,05 руб., исполнение составило 928 055,17  руб., в том числе 1 030 000,0 руб. за счет средств областного бюджета, выделенных бюджету Юрьевецкого муниципального района по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы, в т.ч.:

1) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №5 «Рябинка», приобретение технологического оборудования для пищеблока;

2) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение   детский сад №2 «Дюймовочка» д. Михайлово,  текущий ремонт пищеблока;

3) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №14 «Ромашка» с.Обжериха, :Замена двух козырьков над входом в здание; Укрепление материально-технической базы;

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств  областного бюджета в сумме 283 748,0 руб., исполнено – 248 396,81 руб., в том числе на выплату заработной платы направлено 24 026,53 руб., на приобретение основных средств (рециркулятор бактерицидный, кастрюли для пищеблока)  224 370,28 руб.   ;

- финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены  расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 22 043 239,0 руб., исполнено 21 933 540,81 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 21 806 173,81 руб.;

на приобретение материальных запасов и основных средств направлено (детские игрушки, ноутбук) 127 367,0 руб.;

- капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях» (Цс.01402S8900) утверждены расходы в сумме 11 093 723,84 руб., в том числе 10 982 786,60 руб. за счет средств областного бюджета, исполнение составило 11 003 296,76 руб., из них областные средства 10 893 263,79 руб. Расходы направлены на проведение капитального ремонта на 6 объектах: МКДОУ №5, №2, №4, №7, №8, №14;

- на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) в сумме 335 880,84 руб., исполнение составило 256 538,09 руб.;

- на возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в СВО (Цс. 0140181010) в сумме 129 707,88 руб., исполнено 27 383,93 руб.

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных организаций Юрьевецкого муниципального района» Ц.с. 0150000000 утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 12 450,0 руб. на укрепление пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Отклонений в ходе реализации муниципальной программы не допущено. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»

(02)

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0200000000)  утверждены расходы в сумме 3 496 135,55 руб., исполнение составило 2 988 306,88 руб. или 85,47%. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение  приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» (Цс.0210000000)  утверждены  расходы:

- по Цс.0210120100  утверждены расходы на оценку объектов муниципальной собственности в сумме 50 000,0 руб., исполнение составило 35 000,0 руб. Проведена оценка права имущества аренды и оценка рыночной стоимости:

- Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости – административное здание общей площадью 1728,7 кв.м., забор кирпичный протяженностью 286 м.., земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Чкалова, д.3-А, и другие объекты.  Оплачено 21000,00 руб. по МК №08-23 от 22.03.2023, заключенному с ООО "Промагрооценка";

- Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости – нежилое здание общей площадью 1041.1 кв.м., земельный участок площадью 3536 кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Школьная, д.3-а, и другие объекты.  Оплачено 14000,00 руб. по МК №16-23 от 20.06.2023, заключенному с ООО "Промагрооценка";

Цс. 0210120080 утверждены расходы в сумме 1 225 705,0 руб., исполнено 1 122 499,57 руб. оплачено:

расходы в сумме 50 000,0 руб. на изготовление технического плана на сооружения: "Защитная дамба инженерной защиты г.Юрьевец Ивановской обл." по МК №19/10 от 19.10.2023 г., заключенного с ИП Глотов В.Б.

ИП Глотов Е.В. за установление координат характерных точек в натуре (на местности) вблизи д. Корючиха Юрьевецкого Района по МК №01-23от09.10.2023 г. в сумме 5 000,0 руб.

- Заключены и оплачены 6 муниципальных контрактов с ИП Глотов Е.В. на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков и изготовлению межевых планов на территории Юрьевецкого муниципального района на сумму 153000,00 руб.

- Заключен и оплачен муниципальный контракт с ИП Смирнов С.А. на проведение кадастровых работ по формирование земельного участка на территории Юрьевецкого муниципального района на сумму 8000,00 руб.

- Заключены и оплачены 2 муниципальных контрактов с ИП Яковлев Д.В. на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков и изготовлению межевых планов на Юрьевецкого муниципального района на сумму 56500,00 руб.

- Заключены и оплачены 2 муниципальных контрактов с ППК «Роскадастр» на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов на сооружения водопроводных сетей на территории Юрьевецкого муниципального района на сумму 899999,57 руб.

2. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» (Цс 0220000000) утверждены расходы в сумме 316 000,0 руб., исполнено 102 000,0 руб., в том числе:

по Цс. 02201М0440:

- на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества, по следующим адресам:

- нежилое здание, 2-х этажное здание, общей площадью 586,7 кв.  расположенное по адресу: г.Юрьевец, ул.Советская д.87 в сумме 20 000,0 руб.;

2) на изготовление межевого плана в отношении земельного участка:

-причальная набережная пристани Юрьевец (пассажирская), в сумме 10 000,0 руб.;

-причальная набережная пристани Юрьевец (грузовая), в сумме 10 000,0 руб.;

- земельный участок по адресу: г. Юрьевец, ул. Волжская, д.31А. в сумме 6000,00 руб.;

- земельный участок по адресу: г. Юрьевец, ул. Советская, д.96. в сумме 10000,00 руб.;

- земельный участок по адресу: г. Юрьевец, ул. Герцена, д.2. в сумме 10000,00 руб.;

3) на формирование земельного участка под МКД:

- изготовление межевого плана в отношении земельного участка: Ивановская обл., Юрьевецкий район, г.Юрьевец, ул.Лесная,д.16а в сумме 10 000,0 руб.

- Цс.0220120130 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию», где утверждены расходы по формированию земельных участков под муниципальными дорогами в сумме 100 000,0 руб.;

- на оценку стоимости объекта, стоимости аренды (Цс. 0220120090 утверждены расходы в сумме 80 000,0 руб., исполнено 26 000,0 руб., в т.ч. по объектам:

- ООО «Промагрооценка» за оценку рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская обл., Юрьевецкий р-н, западнее д. Парфеново К№37:22:020102:1328, площ. 3724кв.м по МК№05-23 от 01.03.2023 г. в сумме 5 000,0 руб.;

- ООО «Промагрооценка» за оценку рыночной стоимости права аренды оборудования (Насос центробежный СНL2-40; насос трехвинтовой А13В4/25-6,8/25Б) по МК №02-23 от 20.01.2023 г. в сумме 6 000,0 руб.;

- ООО «Константа Профи» за услуги по определению рыночной стоимости водопроводной сети по МК №19-23 от 10.07.2023 г. в сумме 15 000,0 руб.

3.Подпрограмма «Признание прав и регулирование  отношений государственной и муниципальной собственности» (Цс.0230000000) утверждены расходы в сумме 1 854 430,55 руб., исполнение составило 1 678 807,31 руб., в том числе по  Цс.0230190210 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района» расходы направлены:

1) на оплату коммунальных услуг в сумме 637899,26 руб.

в том числе:

-электроэнергия в сумме 593308,21руб.

-тепловая энергия в сумме 44591,05 руб.

2)на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества – 610113,05 руб.

в т.ч. проведены работы по:

- приобретен материальных запасов для водопроводной сети (Краны, Муфты, Хомуты, Трубы и другие материальные запасы) на сумму 221494,72руб;

- проведение работ по подключению водонапорной башни д. Лобаны на сумму 169011,52 руб.;

- проведение работ по демонтажу и ограждению регулировочного узла учета по адресу: г. Юрьевец, ул. Октябрьская на сумму 99606,81 руб.

-проведение работ по обследованию тепловых сетей от котельных № 9,15,16,18 и линии горячего водоснабжения от котельной №2 на сумму 120000,00 руб.

оплачено 18 000,0 руб.  на оплату работ по устройству заградительного барьера на причале острова Асафовы горы по МК №3-К от26.08.2023 г., заключенного с ООО «Чистый город».

оплачено 237 000,0 руб. за выполнение работ по техническому обследованию угольных котельных № 6,17,19,21,22 и Тепловых сетей от котельных № 6, 17, 19, 21, 22 Юрьевецкого муниципального района по МК № 07-23 от 14.03.2023 г., заключенному с ООО «Энергомир-1»;

оплачено за ревизию скважин по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район с.Дорки и другим адресам по Контракту №59/23 от 16.11.2023 г., заключенному с ИП Николаева Н.А.

- Цс.0230120160 «Признание прав и регулирование отношений государственной и муниципальной собственности», где утверждены расходы по оформлению прав собственности на муниципальные дороги в сумме 100 000,0 руб.

по Цс.0230120170 «Выполнение работ по установке на готовый фундамент цилиндрической конструкции для регулирования напора и расхода воды в д. Лобаны и в д.Щекотиха Юрьевецкого муниципального района» в сумме 175 795,0 руб., окончательный расчет за выполненные работы по установке на готовый фундамент цилиндрической конструкции для регулирования напора и расхода воды в д.Лобаны по МК №30-22 от 05.11.22 г., заключенному с ООО "ПЭН";

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района»

(03)

По муниципальной программе «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0300000000) утверждены расходы в сумме 51 432 208,21 руб., исполнение составило 50 568 906,68 руб. или 98,32%.

Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

подпрограмма «Обеспечение деятельности  администрации  Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0310000000)  утверждены расходы в сумме 31 513 319,49 руб., из них исполнено 31 380 853,67 руб. или 99,58, в том числе расходы произведены по целевым статьям:

- Цс. 0310100310 «Обеспечение деятельности главы Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 1 581 591,68 руб., исполнение составило 1563814,89 руб.;

- Цс.0310100320 «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Администрации Юрьевецкого муниципального района)» по ГРБС 303 утверждены расходы на обеспечение деятельности 36 муниципальных служащих, по ГРБС 166 (Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и сельскому хозяйству) на обеспечение деятельности  7 шт. единиц, утверждены расходы в сумме 26 209 473,09 руб., исполнено 26 098 713,72 руб.

- Цс.0310180360 «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счёт субвенции из областного бюджета утверждены и исполнены в полном объёме расходы на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего в сумме 512 967,67 руб.;

- Цс.0310180350 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 7 256,40 руб.;

- Цс. 0310100330 «Обеспечение функций муниципального финансового контроля на территории Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 576 543,53 руб., исполнение составило 575 017,89 руб. Расходы произведены на обеспечение функций муниципального финансового контроля на территории Юрьевецкого муниципального района» на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего контролёра-ревизора, в том числе расходы в сумме 502 519,0 руб. произведены за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений на исполнение переданного полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

- Цс. 0310290190 «Организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого муниципального района», в части доплат к пенсиям муниципальных служащих в сумме 2 122 968,12 руб., исполнение составило 2 120 564,10 руб.

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0330000000) утверждены расходы на приобретение автомобиля в сумме 354 357,52 руб., исполнено 275 038,11 руб. за оказание услуг по аренде (лизинга) легкового автомобиля марки LADA GRANTA по МК 0833300006323000006-УТ от 20.10.2023 г., согласно графика лизинговых платежей.

Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0320000000), утверждены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Цс.0320120180) в сумме 88 400,0 руб., исполнено 48 800,0 руб. Всего прошли обучение 3 муниципальных служащих.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных организаций и учреждений для оказания государственных и муниципальных услуг» (Цс. 0340000000) утверждены расходы в сумме 19 476131,20 руб. исполнение составило 18 864 214,90 руб., в том числе по расходам:

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Юрьевецкий многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 5 480 343,30 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета (Ц.ст. 0340182910) 1 439 738,00 руб., исполнено 5 480 339,57 руб.;

| Наименование направления расходов | Вид расхода | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 111 | 3 316 634,41 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 988 000,11 |
| Закупка товаров, работ услуг | 244 | 961 708,78 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 213 996,27 |

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управления Единой дежурно-диспетчерской службы и АХЧ администрации Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0340200310) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 13 995 787,90 руб., исполнение составило 13 383 875,33 руб.;

| Наименование направления расходов | Вид расхода | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 111 | 7 595 749,37 |
| Иные выплаты | 112 | 8 950,50 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 2 339 477,97 |
| Закупка товаров, работ услуг | 244 | 2 835 336,33 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 591 403,16 |
| Уплата налогов и сборов | 850 | 12 958,0 |

Все установленные значения целевых индикаторов на 2023 год достигнуты. Достижение целевых показателей программы позволило создать  оптимальные условий для развития,  совершенствования и повышения эффективности деятельности  органов местного самоуправления. Обеспечить реализацию органами местного самоуправления переданных государственных полномочий,   повысить эффективность и результативность муниципальной службы,  повысить качественный уровень исполнения муниципальными служащими   должностных   (служебных)   обязанностей и оказываемых муниципальных услуг,  повысить эффективность системы управления муниципальной службой.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики»

(04)

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики» утверждены расходы в сумме 1 308 100,80 руб., исполнено 1 290 621,78 руб., или 98,66%.

подпрограмма «Дети и молодёжь Юрьевецкого муниципального района», утверждены расходы в сумме 703 765,01 руб., исполнено 680 216,76 руб., или 96,65%, в том числе::

- на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время за счет средств местного бюджета (Цс. 0410190060) утверждены расходы в сумме 253 765,010 руб., исполнено 231 110,76 руб.;

- на проведение молодежных мероприятий на территории г. Юрьевец (Цс. 04101М0730) утверждены расходы в сумме 450 000,0 руб., исполнено 449 105,0 руб.

В 2023 году в Юрьевецком муниципальном районе для детей и молодёжи было проведено более 152 мероприятий (Межрегиональная вахта памяти экспедиция «Долина», районный туристический слет, Акция «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» онлайн, Творческий конкурс «Лучшая зимняя дворовая площадка, новогодняя игрушка «Символ года» и т.д.),  всего посетило мероприятия более 10 000 человек.

За 2023 год волонтеры Юрьевецкого района провели 25 мероприятий (Акция «Блокадный хлеб», «Красная гвоздика», интеллектуальные квесты, «Свеча памяти» и т.д.) в которых участвовали около 600 человек. В мероприятиях для молодёжи спортивного, добровольческого, патриотического направления, было охвачено 11 000 человек.

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Юрьевецкого муниципального района»  утверждены расходы в сумме 924 000,0 руб. исполнено – 868 112,60 руб. или 93,95%:

-  на  проведение спортивно-массовых мероприятий в целях повышения интереса населения Юрьевецкого муниципального района к занятиям физической культурой и спортом, развитие двигательной активности (Цс.0420120280) утверждены расходы в сумме 395 000,0 руб., исполнено 369 635,0 руб. ;

- на организацию проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города Юрьевец (Цс. 04201М0750) утверждены расходы в сумме 529 000,0 руб., исполнено 498 477,60 руб.

Для организации спортивно-массовых мероприятий для населения на территории Юрьевецкого района в 2023 г. была организована работа городского стадиона и многофункциональных спортивных площадок (г. Юрьевец - Средняя школа №2, Средняя школа №3, с. Соболево, с. Ёлнать).

Функционировали ледовые площадки (пр. Мира и ул. Школьная), ежедневно с 16:00
до 20:00 с музыкальным, световым сопровождением и вагончиком для переодевания.
Организованы ледовые площадки в с. Соболево и с. Ёлнать. В городском лесу
функционировала освещенная лыжная трасса. За 2023 год было организовано 21
мероприятие с охватом 3 000 человек. Проводились соревнования «Лыжня России», в которой приняли участие более 100 человек. Проводились районные соревнования по волейболу среди мужчин и женщин, участвовало 9 команд, по настольному теннису, хоккею, баскетболу, проводили легкоатлетическую эстафету. Проводили футбольные соревнования среди учащейся молодёжи, а также проводили и принимали участия в районных и областных туристических слетах. В Юрьевце проходил межрегиональный турнир по пляжному волейболу с участием более 40 команд. С мая по октябрь 2023 г. были организованы соревнования по футболу в рамках «Первенства Ивановской области по
футболу». Команда Юрьевецкого муниципального района по хоккею участвует в
первенстве области по хоккею в номинации (Дебют) сезон «2023-2024г.). Команды
Юрьевецкого района по футболу, волейболу, баскетболу, настольному- теннису, легкой атлетике, шахматам, лыжным гонкам, ГТО, участвовали в областных соревнованиях.

Установленные на 2023 год целевые значения индикаторов достигнуты.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района»

(05)

По муниципальной программе «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» утверждены  расходы в сумме 11 591 992,27 руб., исполнено 11 493 439,57 руб., или 99,15% в том числе:

- оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (Цс.0500100280) утверждены расходы на содержание МУДО «Юрьевецкая ДШИ» в сумме 7 665 021,28 руб., исполнено 7 631 107,19 руб.:

| Наименование направления расходов | Вид расхода | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 111 | 3 894 450,77 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 17 172,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 1 180 783,46 |
| Закупка товаров, работ услуг | 244 | 2 275 041,0 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 239 994,65 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 23 665,31 |

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области (Цс.0500181430) утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счёт средств субсидии из областного бюджета в сумме 3 590 701,27 руб., за счет средств местного бюджета произведено софинансирование расходов (Цс.05001S143) в сумме 36 269,72 руб.;

За 2023 год оказано платных услуг на сумму 235 361,39 руб. Денежные средства, поступившие от платной деятельности направлены на укрепление материально-технической базы и совершенствованию образовательного процесса в сумме 199 411,39 руб., на выплата заработной платы с начислениями 35 950,0 руб.

Достижение целевых показателей программы позволило создать в детской школе искусств оптимальные условия, обеспечивающие получение полноценного начального художественно-эстетического образования. Создать условия для повышения качества и эффективности образовательного процесса школы, повысить эффективность воспитательного процесса обучающихся, создать условия для эффективного управления деятельностью школы, развить педагогические ресурса школы средствами повышения профессионального мастерства преподавателей, совершенствовать материально-техническое обеспечение.    По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»

(07)

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0700000000) утверждены расходы в сумме 5 135 675,0 руб., исполнение составило 4 962 968,38 руб., или 96,64%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограммам:

- подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0710000000) утверждены расходы на содержание муниципальных служащих финансового отдела в количестве 8 шт. ед.  в сумме 4 965 675,0 руб., исполнено – 4 952 968,38 руб.

- подпрограмма «Управление муниципальным долгом» утверждены  расходы на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств в сумме 10 000,0 руб., исполнено 10 000,0 руб. или 99,05% .

- подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» утверждены расходы в сумме 160 000,0 руб. Кассовый расход не производился.

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы, позволило осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, обеспечить своевременное и полное обслуживания муниципального долга Юрьевецкого муниципального района и оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета. По проведенной оценке эффективности реализации программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Юрьевецкого муниципального района»

(08)

По муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0800000000) утверждены расходы в сумме 14 065 522,14 руб., исполнено – 13 978 586,06 руб. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

  - подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0810000000) утверждены расходы в сумме 10 696 740,94 руб., исполнено 10 609 804,86 руб., в т.ч.:

1) на проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (Цс.0810120320), утверждены расходы в сумме 4 874 183,22 руб., исполнены в сумме 4 787 247,14 руб., в. том числе:

- произведена оплата за ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: с.Елнать, ул. Пушкина, д.Михайлово, ул.Полевая по МК 0133200001723000743_247205 от 29.03.2023 г., заключенному с ООО НСК в сумме 1 515 505,67 руб.;

- произведена оплата за текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги с.Елнать-Затон по МК 1-2023 от 05.06.2023 г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 554 331,0 руб.;

- произведена оплата за ремонт автомобильной дороги в д. Пелевино, ул.Лазаревская по МК 2-2023 от 05.06.2023 г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 405 766,19 руб.;

- произведена оплата за текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги: въезд с.Обжериха, ул.1-я Юбилейная, ул.16-и квартирный дом по МК 4-2023 от 09.06.2023 г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 356 776,69 руб.;

- произведена оплата за текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги д.Ямская, ул. Молодежная (1этап) по МК 6-2023 от 09.06.2023 г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 585 625,30 руб.;

- произведена оплата за текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги д.Ямская, ул. Молодежная (2этап) по МК 7-2023 от 09.06.2023 г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 281 984,92 руб.;

- произведена оплата за текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги: д. Костяево-Большое, ул. Интернациональная (1Этап) по МК 3/1-2023 от 05.06.2023г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 44 148,77 руб.;

- произведена оплата за текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги: д. Костяево-Большое, ул. Интернациональная (2Этап) по МК 3/2-2023 от 09.06.2023г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 117 322,21 руб.;

- произведена оплата за строй-контроль по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения: с. Елнать, ул. Пушкина и др. по МК 0133200001723000743_247205-СК от 29.03.2023 г., заключенному с ООО «Строй» в сумме 142 588,13 руб.;

- произведена оплата за выполнение работ по подсыпке автомобильной дороги: въезд №1 д. Ваньково по МК №12-2023 от 04.09.2023 г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 599 994,82 руб.;

- произведена оплата за работы по подсыпке и профилированию проезжей части автомобильной дороги: ул. Садовая, д. Щекотиха, Соболевского сельского поселения по МК 25-2023 от 26.10.2023 г. в сумме 38 700,0 руб.

Также произведена оплата за проверку сметной стоимости и оценку расчетов, содержащихся в сметной документации на ремонт вышеперечисленных автодорог.

2) проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.08101S0510) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 5 822 557,72 руб., в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 5 764 332,14 руб.:

- оплачено за ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: с.Елнать, ул.Пушкина, д.Михайлово, ул.Полевая по МК0133200001723000743_247205 от 29.03.2023г., заключенному с ООО «НСК» в сумме 5 822 557,72 руб.

2. подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, в границах Юрьевецкого муниципального  района» (Цс.0820000000 утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 3 368 781,20 руб.  на предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями на обеспечение дорожной деятельности в сельских поселениях Юрьевецкого муниципального района (Цс. 0820199000);

Целевые показатели программы достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе»

(09)

По муниципальной программе «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0900000000) утверждены расходы в сумме 2 310 000,0 руб., исполнено 2 310 000,0 руб. или 100%.

В данной программе утверждены расходы по предоставлению субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории района на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров по внутрирайонным маршрутам. Произведена оплата ООО «Автовояж» по МК 0133300026321000034 от 28.12.2021 г. за  регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах между населенными пунктами поселений Юрьевецкого муниципального района.

Все установленные целевые индикаторы на 2023 год достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»

(10)

По муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»  (Цс.1000000000) утверждены расходы в общей сумме 61 545 575,30 руб., исполнено 37 868 072,09 руб., или 61,53%. Расходы отражены  по следующим подпрограммам:

По подпрограмме «Обеспечение жильем семей Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 5 726 323,03 руб., исполнено 5 675 053,80 руб., или 99,1%, в т.ч.:

Мероприятия по предоставлению государственной и муниципальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования, в части предоставления субсидий гражданам г. Юрьевец на оплату первоначального взноса (Цс. 10101S3100) утверждены расходы в сумме 687 498,03 руб., исполнены в сумме 646 228,80 руб. в том числе 613 917,36 руб. за счет средств областного бюджета).

Претендентом на получение социальной выплаты, являлась   Захарова Оксана Сергеевна. Ммногодетная семья  приобрела жилое помещение на территории Ивановской области, Договор купли-продажи б/н от 23.10.2023г., в сумме – 646 228,80руб.;

утверждены расходы за счет средств субвенции из областного бюджета на проведение мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений г.Юрьевец  (Ц.с. 10101R0820) в сумме 5 028 825,0 руб., исполнено 5 028 825,0 руб. Приобретено 5 квартир, для предоставления детям-сиротам.

- по подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения Юрьевецкого муниципального  района объектами инженерной инфраструктуры» (Цс.1020000000) утверждены расходы в сумме 27 447 891,80 руб., исполнено – 19 750 652,18 руб., или 71,96%:

- по Цс. 10201S540 «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции г.Юрьевец)». Утверждены расходы в сумме 26 700 746,80 руб., в том числе 26 433 739,33 руб.за счет средств областного бюджета исполнение составило 19 003 507,18 руб., в том числе за счет средств субсидии исполнено 18 813 472,11 руб. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции г.Юрьевец) осуществлялось муниципальным казенным учреждением Юрьевецкого муниципального района МУ «Юрьевецкая дамба».

- по Цс. 1020120890 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Юрьевецкая дамба» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 747 145,0 руб. на оплату:

за текущий ремонт кровли по адресу: Ивановская обл., г.Юрьевец, пер. Волжский д3 по Контракту №27 от 30.06.2022 г. в сумме 653 005,0 руб., заключенного с ИП Киселевой С.Н.;

за покупку оргтехники - ИБП Ippon Power Pro ll Euro 600 Черный, по Контракту №718 от 23.08.2023 г. в сумме 93 140,0 руб., заключенного с ИП Афанасьев С.А.

по подпрограмме «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.1030000000) утверждены расходы в сумме 13 124 490,14 руб., исполнено – 3 776 278,74 руб. или 28,77 %, в том числе:

На разработку (актуализацию) схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории сельских поселений, входящих в состав Юрьевецкого муниципального района (Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения Михайловского сельского поселения) (Цс.1030120461) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 136 320,0 руб., на оплату МК №15 СВВ/23 от 03.08.2023 г., заключенного с ООО «Энергосервисная компания»;

На разработку (актуализацию) схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории сельских поселений, входящих в состав Юрьевецкого муниципального района (Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения Соболевского сельского поселения) (Цс.1030120462) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 227 240,0 руб., на оплату МК №16 СВВ/23 от 03.08.2023 г., заключенного с ООО «Энергосервисная компания»;

На разработку (актуализацию) схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории сельских поселений, входящих в состав Юрьевецкого муниципального района (Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения Елнатского сельского поселения) (Цс.1030120463) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 207 400,0 руб., на оплату МК №17 СВВ/23 от 03.08.2023 г., заключенного с ООО «Энергосервисная компания»;

На текущий ремонт и содержание ветхих сетей и оборудования водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Юрьевецкого муниципального района (Цс. 1030120830) утверждены расходы в сумме 1 812 373,55 руб., исполнено 1 562 338,79 руб., в т.ч. проведены работы:

Оплачено ООО «Чистый город» за услуги по подвозу воды по адресу: Ивановская обл. Юрьевецкий район, с. Соболево, Талица в сумме 68 500,0 руб.;

Оплачено за услуги по предоставлению спецтехники для разгрузки движимого имущества: трубы для замены теплотрассы по контуру котельной № 10; теплообменник по МК б/н от 20.12.2022 г. заключенного с ИП Давыдов А.Д. в сумме 27 200,0 руб.;

Оплачено за проведение проверки сметной стоимости, изучение и оценка расчета: объект замена участка сети водоснабжении по ул. Пушкина, с.Елнать Юрьевецкого р-на по МК 378233 от 30.03.2023 АГУ Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области» в сумме 14 972,40 руб.

Оплачено МУП «МУК» за аварийно восстановительные работы по устранению прорыва и замене участка трубы холодного водоснабжения по в сумме 224 303,74 руб.

Оплачено за работы по текущему ремонту насоса ЭЦВ 5-6,5-80 по МК б/н от 23.06.2023 в сумме 14 328,0 руб., заключенному с ИП Николаев Д.А.;

Оплачено за поставку Насоса SM(С) 10-18 3.0 кВт, Кабель ВПП 2,5; Кабель ВПП 2,5 по МК б/н от 20.06.2023 г., заключенному с ООО «КУБ в Квадрате» в сумме 78 400,0 руб.;

Оплачено за диагностику скважин Юрьевецкого муниципального района, д. Михайлово, ул. Советская в районе д.7А по МК №2302 от 05.06.2023 г., заключенному с ООО «ГЕОБУРСТРОЙ» в сумме 67 500,0 руб.;

Оплачено за актуализацию на 2024 г. схемы теплоснабжения Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района на период с 2023 по 2037 г. по МК №150 АСТ/23 от 31.08.2023 г., заключенному с ООО «Энергосервисная компания» в сумме 95 000,0 руб.;

Оплачено за разработку сметной документации по объекту "Замена участка сети водоснабжения по ул. Пушкина, с. Елнать, Юрьевецкого района" по МК №7.4/23 от 13.03.2023 г., заключенному с ИП Сурнин Д.А. в сумме 20 000,0 руб.;

Оплачено за проектную документацию за ограждение отдельно стоящего легко возводимого здания для размещения автономной системы для подготовки горячего водоснабжения у жилого дома №5 по адресу: г.Юрьевец ул. Пушкина, по МК 2/22 от 19.03.2022 г., в сумме 220 000,0 руб. и по МК 1/22 от 19.03.2022 г. в сумме 220 000,0 руб., заключенному с ООО «АрхСтиль»;

Оплачено МУП «Коммунальщик» за аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли (павильона) водонапорной башни, ремонт водопроводной сети и др. работы в сумме 312 134,65 руб.;

Уплачено Управлению Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области -  административный штраф по постановлению в сумме 150 000,0 руб.

На проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Цс.1030126800) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 241 759,62 руб., в том числе:

Произведена оплата за технологическое присоединение энергопринимающих   устройств для электроснабжения водозаборной скважины по адресу: г.Юрьевец, ул. Титова в районе д. 12 по договору № 568-ТП от 12.05.2023 г., заключенному с ООО «Юрьевецкие электрические сети» в сумме 49 248,31 руб.;

Произведена оплата за технологическое присоединение энергопринимающих   устройств для электроснабжения водозаборной скважины по адресу: г.Юрьевец, ул. Осипенко в районе д.2 по Договору №567-ТП от 12.05.2023 г., заключенному с ООО «Юрьевецкие электрические сети» в сумме 49 248,31 руб.;

Произведена оплата за повторную госэкспертизу проектной документации объекта капитального строительства: Строительство объекта водоснабжения – Бурение водоразборной скважины по ул. Осипенко д. №2 не входящая в сметный расчет по Договору № 311231 от 11.12.2023 г., заключенному с АГУ Ивановской области "Управление государственной экспертизы Ивановской области" в сумме 130 556,0 руб.;

Произведена оплата за микробиологические показатели санитарно-гигиенические исследования воды и др.услуги по Договору №156 от 04.11.2023 г. в сумме 12 707,0 руб.

предоставление муниципальным унитарным предприятиям субсидии на обеспечение расходов, связанных с оплатой арендных платежей по объектам коммунальной инфраструктуры в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории сельских поселений, входящих в состав Юрьевецкого муниципального района (Цс.1030130690) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 918 770,33 руб., субсидия предоставлена Муниципальному унитарному предприятию "Муниципальная управляющая компания";

предоставление муниципальным унитарным предприятиям, эксплуатирующим объекты водоснабжения, находящиеся в собственности Юрьевецкого муниципального района на обеспечение расходов, связанных лицензированием подземных водозаборов (Цс.1030130710) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 287 450,0 руб., субсидия предоставлена МУП «Коммунальщик»;

предоставление организациям жилищно-коммунального хозяйства субсидий на обеспечение непредвиденных расходов, связанных с подготовкой и прохождением отопительного сезона в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей (Цс.1030130720) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 195 000,0 руб., субсидия предоставлена МУП «Коммунальщик»;

реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Цс. 10301S6800) утверждены расходы в сумме 9 098 176,64 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 8 860 238,09 руб., кассовый расход не производился.

В Департамент жилищно-коммунального хозяйства направлена  о неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях местного бюджета  на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования , на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в  соответствии с  условиями  этих муниципальных контрактов  оплате  в очередном  финансовом году , источником  финансового обеспечения которых  являлись  субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, представляемые  из областного бюджета  бюджету  муниципального образования  в целях софинансирования  (финансового обеспечения) исполнения  расходных обязательств муниципального образования

- копию муниципального контракта № 0133200001723002405_2472 05 от 18.09.2023г. на капитальный ремонт системы теплоснабжения – замена участка тепловой сети от У-13 до У-14 по ул.Островского в г. Юрьевец Ивановской области - на 9 листах;

- дополнительное соглашение №1 от 23.10.2023 к муниципальному контракту № 0133200001723002405_2472 05 от 18.09.2023г – на 1 листе;

- дополнительное соглашение №2 от 18.12.2023 к муниципальному контракту № 0133200001723002405_2472 05 от 18.09.2023г – на 1 листе;

Администрация Юрьевецкого муниципального района поясняет, что причинами не использования бюджетных ассигнований в 2023 году по муниципальному контракту на капитальный ремонт системы теплоснабжения – замена участка тепловой сети от У-13 до У-14 по ул. Островского в г. Юрьевец Ивановской области, послужило проведение нескольких закупочных процедур. В связи с отсутствием заявок потенциальных исполнителей при проведении электронного аукциона Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области в августе 2023 года электронный аукцион признан несостоявшимся -  Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 10.08.2023 №ИЭА1. В связи с чем муниципальный контракт был заключен при проведении повторного аукциона 18.09.2023г. N 0133200001723002405_247205 со сроком исполнения до начала отопительного периода 2023-2024. В связи с ограниченными сроками выполнения работ Подрядчиком выполнить работы в установленные контрактом сроки не представилось возможным. В
настоящее время работы фактически находятся на завершающей
стадии.

- по подпрограмме «Газификация Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1040000000) утверждены расходы в сумме 6 453 550,33 руб., исполнено 4 167 783,70 руб., или 64,58%:

на разработку (корректировку) проектной документации и газификация населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области (Цс.10401S02990) утверждены расходы в сумме 6 103 828,98 руб., исполнено 3 818 062,35 руб., в том числе за счет средств областного бюджета утверждено 5 619 414,73 руб., исполнено 3 607 104,59 руб. Расходы направлены:

на оплату МК 0133200001721000664 от 21.06.2021 г.на строительство уличных распределительных газопроводов среднего и низкого давления в д. Шихово, д. Коноплищи Юрьевецкого муниципального района в сумме 3 607 104,59 руб.;

на оплату строительного контроля по объекту строительство уличных распределительных газопроводов среднего и низкого давления в д. Шихово и д. Коноплищи по МК №0821 от 21.06.2021 г. в сумме 21 110,15 руб.

- по подпрограмме «Территориальное планирование Юрьевецкого муниципального района» Цс. 10501S3020 утверждены расходы в сумме 7 593 320,0 руб., исполнение составило 3 298 303,67 руб., в том числе расходы произведены за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 7 517 386,80 руб. Оплачено за корректировру документов территориального планирования и градостроительного зонирования Соболевского Ёлнатского Михайловского сельскиз поселений по МК №7-К от 16.10.2023 г.;

по подпрограмме «Формирование современной городской среды» (Цс.1060000000) утверждены  расходы в сумме 1 200 000,0 руб., исполнено 1 200 000,0 руб., или 100%. Расходы направлены на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (Цс. 10600L2990) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 200 000,0 руб. на восстановление могилы неизвестного солдата по МК 2-2023 от 17.05.2023 г., заключенному с ИП Шевцова А.Д.

Все установленные целевые индикаторы на 2023 год достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана низкоэффективной, из-за низкого объема освоения финансирования.

Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»

(11)

По муниципальной программе «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» (Цс.110000000) утверждены расходы в сумме 1 858 821,40 руб., исполнено – 1 694 329,47 руб. или 91,15%. Данная программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма «Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района к сети Интернет» (Цс.111000000) утверждены расходы на обслуживание и эксплуатацию существующих каналов инфраструктуры доступа в сеть Интернет  для органов местного самоуправления в сумме 689 019,32 руб., из них исполнено  631 479,79 руб.;

Подпрограмма «Текущие расходы на информатизацию органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1130000000) утверждены расходы в сумме 1 169 802,08 руб., исполнено 1 062 849,68 руб., в том числе:

- обслуживание компьютерной, оргтехники и оборудования (Цс.1130120380) утверждены  расходы в сумме 260 000,0 руб., исполнено 231 850,0 руб.;

- техническое сопровождение и обслуживание программного обеспечения (Цс.1130120390) утверждены расходы в сумме 671 802,08 руб., исполнено 596 189,68 руб.

-  приобретение СВТ и оргтехники (Цс.1130120400) утверждены расходы в сумме 238 000,0 руб., исполнено 234 810,0 руб.;

Целевые показатели программы в основном достигнуты. Органы местного самоуправления обеспечены широкополосным  доступом к сети Интернет, оснащены лицензионным программным обеспечением.

Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана эффективной.

Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(12)

- По муниципальной программе «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1200000000)  утверждены расходы в сумме 1 212 317,11 руб., исполнение составило 1 100 693,99 руб., в том числе:

- проведение мероприятий с целью сохранения, использования и популяризации культурного наследия Юрьевецкого муниципального района (Цс.1200120410) в сумме 786 452,11 руб. на проведение общегосударственных и районных праздников и фестивалей;

- привлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь (Цс.120020430) в сумме 314 241,88 руб. на подготовку и проведение организационных мероприятий в администрации Юрьевецкого муниципального района;

Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме, Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»

(14)

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1400000000) утверждены  расходы на проведение мероприятий в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи на территории ЮМР в сумме 34 000,0 руб., исполнено 34 000,0 руб.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Целевые показатели имеют положительную динамику. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(15)

По муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1500000000) утверждены расходы в сумме 326 600,0 руб., исполнение составило 106 809,0 руб. или  32,7%. По данной программе утверждены и исполнены  следующие расходы:

- проведение ежегодного контроля эффективности средств защиты информации, содержащей государственную тайну на аттестованном объекте (Цс.1500120490) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 103 509,0 руб.;

- на приобретение литературы, материальных запасов и учебных пособий, изготовление наглядных пособий по ГО, РСЧС и мобилизационной подготовке (Цс. 1500120510) утверждены расходы в сумме 8 091,0 руб., исполнено 3 300,0 руб. Перечислены денежные средства на банковскую карту сотрудника (Зазунов С.Ю.) согласно заявления от 23.11.2023 г. за услуги по изготовлению фотографий секретоносителей;

Все установленные на 2023 год целевые значения индикаторов в основном достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана эффективной.

Муниципальная программа  «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района»

(16)

По муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района» (Цс.160000000),  утверждены расходы в сумме 21 102 730,0 руб., исполнение составило 19 765 297,09 руб. или 93,66%. Расходы произведены по подпрограмме «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на водных объектах, связанных с неудовлетворительным состоянием ГТС» (Цс.1610000000):

По Цс. 1610120211 - Услуги по правовому сопровождению проведения открытого конкурса в электронной форме "Реконструкция 1 и 2 линии дренажа общей протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнестока, протяженностью 2,98 км утверждены и исполнены ассигнования в сумме 15 000,0 руб. Работы выполнены согласно заключенного Договора от 25.04.2023 г.  с ООО "Специализированная организация "Торги-Инфо"

По Цс. 16102S1051 - Разработка проектной документации на реконструкцию 1 и 2 линий дренажа общей протяженностью 6,4 км. и закрытого придамбового ливнестока, протяженностью 2,98 км. Утверждены расходы в сумме 21 087 730,0 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 20 876 852,70 руб., исполнено 19 750 297,09 руб., в том числе средства областного бюджета 19 552 794,12 руб. Работы выполнены по МК 0133200001723001852_247205 от 03.07.2023 г., заключенного с ООО «Гидро Строй Проект».

Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме, расходы на реализацию подпрограмм  освоены в полном объеме. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района"

(18)

По муниципальной программе "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района" (Цс.1800000000)  утверждены расходы в сумме 5 000,0 руб. на профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию терроризма и экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района. Кассовый расход не производился.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа "Аппаратно-программный комплекс «Безопсный город»  на территории Юрьевецкого муниципального района"

(19)

По муниципальной программе "Аппаратно-программный комплекс «Безопсный город»  на территории Юрьевецкого муниципального района" (Цс.1900000000) утверждены расходы в сумме 250 000,0 руб.:

на техническое оснащение пункта управления АПК «Безопасный город» средствами управления, связи и оповещения (Цс.1900120881) в сумме 50 000,0 руб.,

на приобретение , установку и подключение оконечных видеоустройств для вывода сложного высокодетализированного изображения на пункт управления в сумме  200 000,0 руб. Кассовые  расходы не утверждались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 16 принятых к реализации муниципальных программ высокоэффективными признаны 10 муниципальных программ и 2 программы признаны эффективными.

Все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

Глава Юрьевецкого муниципального района                   С.В.Жубаркин

Исполнители:

КрыловаТ.А. тел 2-15-61

Приложение №1

Оценка эффективности реализации

Муниципальных  программ Юрьевецкого

муниципального района