Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого городского поселения

в 2018 году

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2018 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района».

Формирование муниципальных программ осуществлялось в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития Юрьевецкого городского поселения до 2021 года, а как же в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района и Юрьевецкого городского поселения.

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого городского поселения   входит 10 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 18.12.2017 №47 «О бюджете Юрьевецкого городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию  муниципальных программ утвержден объем финансирования в общей сумме 72 377 952,13 руб., что составляет  94,2% от общей суммы расходов бюджета. Исполнение составило 41 896 942,25 руб. или 57,9 % от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2018 год, руб. | Исполнение за 2018 год, руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» | 2 248 572,45 | 3 348 572,45 | 100 | 3,1 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении» | 1 548 724,82 | 1 548 724,82 | 100 | 2,1 |
| 3 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» | 1 490 000,0 | 1 490 000,0 | 100 | 2,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» | 12 533 712,22 | 12 037 199,75 | 96 | 17,3 |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» | 40 789 246,36 | 11 031 246,36 | 27 | 56,3 |
| 6 | Муниципальная программа " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении" | 390 000,0 | 389 970,0 | 100 | 0,5 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении" | 480 500,0 | 467 884,60 | 97,4 | 0,6 |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении» | 12 276 146,0 | 12 276 146,0 | 100 | 16,9 |
| 9 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении» | 362 050,28 | 362 050,28 | 100 | 0,5 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения» | 500 000,0 | 286 147,99 | 57,2 | 0,7 |
|  | Всего по программам: | 72 377 952,13 | 41 896 942,25 | 57,9 | 100 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2018 году составила 30 481 009,88 руб. (42,1%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении 2 муниципальных программ:

1)  муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» - 29 758 000,0 руб., или 73,0%;

- Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения» - 213 852,01 руб., или 42,8%.

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого городского поселения в 2018 году.

- Муниципальная программа

«Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения»

По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения» утверждены   расходы в сумме 3 348 572,45 руб., исполнено 3 348 572,45 руб., или 100% Данная программа включает в себя подпрограммы:

1. По подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 2 874 622,45 руб., исполнено – 2 874 622,45 руб. Подпрограмма включает следующие расходы:

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для проведения мероприятий по капитальному ремонта муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.011013 060) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 874 622,45 руб.;

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для перечисления взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0110130630) утверждены расходы в сумме 1 000 000,0 руб., исполнено 1 000 000,0 руб.;

2. По подпрограмме «Возмещение затрат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» (Цс.0120000000)  утверждены расходы в сумме 473 950,0 руб., исполнено 473 950,00 руб.  Данная подпрограмма включает в себя расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление выплат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.0120130070).

Целевые индикаторы муниципальной программы исполнены в полном объеме. Ожидаемые результаты от реализации достигнуты.

В результате реализации программы обеспечено:

- проведение капитального ремонта и возмещение затрат нанимателям за проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Юрьевецкого городского поселения, в том числе на замену конструктивных элементов и инженерного оборудования, что привело к:

- улучшению эксплуатационных показателей муниципальных помещений многоквартирных домов жилищного фонда;

- обеспечению безопасных и комфортных условий проживания в них;

- продлению сроков эксплуатации зданий жилых домов;

- сокращению затрат на последующее содержание, эксплуатацию и текущий ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов.

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 1 548 724,82 руб., исполнение составило 1 548 724,82 руб., или 100% Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем и жилищными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 463 239,30 руб., исполнено 463 239,30 руб., в том числе произведены расходы:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на организацию мероприятий по оплате услуг сторонних организаций по предоставлению нанимателям муниципального жилья жилищных и коммунальных услуг на территории г.Юрьевец (Цс.0210130010)  в сумме 409 239,30 руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение мероприятий по возмещению затрат нанимателям муниципального жилья, подлежащего капитальному ремонту, за съем жилья в целях безопасного их проживания (Цс.0210130600) в сумме 54 000,0  руб.

2. Подпрограмма «Обеспечение коммунальными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 1 085 485,52 руб., исполнение составило 1 085 485,52 руб. в т.ч. расходы направлены на:

- Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан" (Цс.022016 0010) утверждены и исполнены расходы в сумме 45 000,00 руб.;

- Субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат по содержанию, модернизации, текущему и капитальному ремонту и восстановлению муниципального имущества, в части сетей горячего водоснабжения г.Юрьевец (Цс.0220160030) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 273 517,08 руб.;

- Субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат по содержанию, модернизации, текущему и капитальному ремонту и восстановлению муниципального имущества (Цс.0220160040)  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 345 788,44 руб.;

- взносы в уставной фонд муниципальных унитарных предприятий  (Цс.0220190050) утверждены и исполнены расходы в сумме 400 000,0 руб.;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в связи с оказанием (Цс.022013650) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 21 180,0 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы происходит:

- стимулирование развития жилищного строительства;

- поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- пополнение доходной части бюджета Юрьевецкого городского поселения за счет платежей за наем муниципального жилья.

3 . Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 149 000,0 руб. исполнение составило 149 000,0 руб. Расходы запланированы в рамках подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» утверждены  расходы в сумме 100 000,0 руб., кассовый расход произведен в сумме 100 000,0 руб., на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение мероприятий по изготовление технической документации (технические планы, межевые планы) (Цс.0310130440);

подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»  утверждены  расходы в сумме 49 000,0 руб., кассовый расход произведен в сумме 49 000,0 руб., на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение работ по определению границ земельных участков на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0320130090).

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы :

-  обеспечен учет муниципального имущества;

- проводится сбалансированная политика в сфере приватизации муниципального имущества городского поселения;

- совершенствуется организационная и административная деятельность;

- развиваются взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.

4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 12 533 712,22 руб., исполнено 12 037 199,75 руб., или 96%. Расходы запланированы и реализованы в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Юрьевецком городском поселении»:

- на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования (Цс.04101200110) утверждены расходы в сумме 5 434,78 руб., кассовый расход не производился;

- на выполнение мероприятий по заготовке противогололедных материалов (Цс.0410120130) утверждены расходы в сумме 479 188,97 руб., кассовый расход не производился;

- на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда администрации Юрьевецкого городского поселения )Цс.0410120500) утверждены расходы в сумме 11 888,72 руб., кассовый расход не производился;

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.0410180510) утверждены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 3 000 000,0 руб., кассовый расход произведен  в полном объеме. За счет средств местного бюджета (Цс.04101S0510) произведено софинансирование работ в сумме 157 895,00 руб. (Ремонт улично-дорожной сети г.Юрьевец ул. Фурманова);

- Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования Юрьевецкого городского поселения (Цс.0410120111) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 6 879 012,77 руб.;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда Юрьевецкого городского поселения (Цс.0410120501) утверждены расходы в сумме 2 000 291,98 руб. исполнено 2 000 291,98 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы:

- - обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования в   границах  Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

- - улучшено технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

- - повышен уровень безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

5. Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 40 789 246,36 руб. Кассовый расход произведен в сумме 11 031 246,36 руб. или 27% от суммы утвержденных ассигнований. Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

Подпрограмма «Уличное освещение» утверждены расходы в сумме 6 880 777,13 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований. Расходы направлены:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по устройству новых линий уличного освещения (Цс.0510130020) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 440 500,00 руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения (Цс.0510130170) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 5 440 277,13 руб.;

подпрограмма «Санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения», утверждены  расходы в сумме 3 313 220,18 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований. Расходы направлены:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету района на организацию мероприятий по вывозу стихийных навалов мусора с территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0520130190) в сумме 1 208 953,18 руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на содержание и ремонт элементов благоустройства (Цс.0520130230) в сумме 2 104 267,00 руб.;

подпрограмма «Содержание и обустройство мест массового отдыха населения на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 523 249,05 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований. Расходы направлены  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения Юрьевецкого городского поселения (Цс.0530130240)  в сумме 523 249,05 руб.;

подпрограмма «Содержание мест погребения на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены и исполнены расходы в сумме – 12 000,0 руб. на обеспечение надлежащего содержания мест погребения (Цс.0540120250) ;

подпрограмма «Озеленение территории Юрьевецкого городского поселения» (Ц.с. 0550000000) - утверждены и исполнены расходы в сумме на 60 000,0 руб. на выполнение мероприятий по содержанию зеленых зон города (Цс.0550120270) ;

подпрограмма «Формирование современной городской среды» утверждены  расходы в сумме 30 000 000,0 руб., исполнено 242 000,0 руб. Расходы направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение мероприятий по реализации проекта Юрьевецкого городского поселения - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Цс.0560030660). Денежные средства на реализацию проекта не освоены, т.к. поступили в бюджет в декабре 2018 года. Расходы запланированы на 2019 год.

Ожидаемые результаты от реализации программы в основном достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Юрьевецкого городского поселения;

- Совершенствование эстетического вида Юрьевецкого городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении:

- Создание зелёных зон для отдыха граждан;

- Повышение уровня санитарного и экологического содержания мест погребения на территории Юрьевецкого городского поселения.

-  Благоустройство воинских захоронений.

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 390 000,0 руб., исполнено 389 970,0 руб., или 99,9% Расходы запланированы по подпрограммам:

подпрограмма «Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и социальных инициатив» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 155 500,0 руб. Расходы произведены на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений и социальных инициатив на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0610120710);

подпрограмма «Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 57 000,0 руб., расходы произведены на:

- Проведение молодежных акций к государственным праздникам и памятным датам (Цс.0630120330) в сумме 3 800,00 руб.;

- участие молодежи г. Юрьевца в межрегиональной экспедиции «Долина» (Цс.0630120340) в сумме 30 000,0 руб.;

- организацию торжественных проводов юношей в ряды вооруженных сил (Цс. 0630120350) в сумме 15 000,00 руб.;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на развитие движения молодежных фестивалей в г. Юрьевец (Цс.0630120720) в сумме 8200,00 руб.;

По подпрограмме «Проведение общегородских молодежных мероприятий»(Ц.с.0640000000) утверждены расходы в сумме 177 500,0 руб., исполнение составило 177 470,0 руб. Расходы произведены:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий (Цс.0640120360) в сумме 35 270,0 руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на проведение молодежных мероприятий на территории г.Юрьевец (Ц.с. 0640120730) в сумме 142 200,00 руб., при плане 142 230,0 руб.

Ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- - увеличение числа молодых людей, активно включенных в социально-культурную жизнь города;

- - увеличилось число мероприятий, проведенных администрацией Юрьевецкого городского поселения в сфере работы с детьми и молодежью;

- - активизировался событийный молодежный туризм;

- - увеличилось число информационных сообщений в СМИ;

- укрепились социальные связи активной молодежи города Юрьевец с молодежью из других городов.

  - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 480 500,0 руб. Исполнено 467 884,60 руб., или 97,4%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограммам:

Подпрограмма «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» утверждены  расходы в сумме 192 333,10 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований, в том числе:

- на проведение мероприятий по обеспечению функционирования стадиона (ул. Герцена) (Цс.0710120380) в сумме 20 130,00 руб.;

- на проведение мероприятий по обеспечению функционирования городской лыжной трассы (Ц.с. 0710120390) в сумме 5 000,0 руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на обеспечение условий для развития на территории Юрьевецкого городского поселения физической культуры и массового спорта (Ц.с.0710120740) в сумме 167203,10 руб.;

Подпрограмма «Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города» утверждены расходы в сумме 288 166,90 руб., исполнено 275 551,50 руб., в т.ч.

- на организацию массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города (Цс.0720120400) утверждены расходы в сумме  139 868,70 руб., исполнено 127 253,30 руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на организацию проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города Юрьевец (Ц.с.0720120750) в сумме 148298,20 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- - создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- - организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- - организация и проведение спортивных событийных мероприятий межрегионального и всероссийского масштаба;

- информационно-разъяснительная деятельность в сфере физической культуры и спорта.

8. Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»  утверждены  расходы в сумме 12 276 146,0 руб., исполнение составило 100%. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждения культуры» (Цс.0810000000) утверждены и исполнены расходы в сумме 6 532 870,0 руб., в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (Цс.0810130030) в сумме 6532 870,0 руб.

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 308 629,00 руб.  По данной подпрограмме утверждены и исполнены расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района:

- на организацию библиотечного обслуживания населения (Цс.0820130040) в сумме 1 305 324,79 руб.;

- на комплектование книжных фондов городской библиотеки им.Ф.С.Грибунина (Цс. 08201L5191) в сумме 3 304,21 руб., в т.ч. 3 139,00 за счет средств федерального бюджета;

Подпрограмма «Доведение средней заработной платы работникам учреждения до средней заработной платы в Ивановской области»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 4 434 647,00 руб., в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района:

- на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры г.Юрьевец до средней заработной платы в Ивановской области (Ц.с 08300S0340) в сумме 1 192 000,00 руб. за счет средств местного бюджета;

- на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры в Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Ц.с. 0830080340) в сумме 3 242 647,0 руб. за счет средств областного бюджета.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации  достигнуты. В результате реализации программы:

- расширены возможности для приобщения граждан города Юрьевец к культурным ценностям и культурным благам.

- сохраняется  и эффективно используется культурное наследие.

- обеспечено развитие учреждений культуры в качестве многофункциональных культурных центров. Объединена их деятельность для выполнения целей и задач, направленных на реализацию государственной культурной политики в Юрьевецком городском поселении.

- созданы условия для равноправного участия населения в творческом процессе.

- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»  утверждены расходы в сумме 362 050,28 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований. Данная подпрограмма включает в себя расходы по подпрограммам:

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» (Цс.0910000000) В данной подпрограмме утверждены расходы:

- на оказание материальной поддержки гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (Цс.0910120521) в сумме 100 000,0 руб.;

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» (Цс. 094000000) утверждены расходы в сумме 262 050,28 руб.  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории г.Юрьевец (Цс.0940120760).

Ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы достигнуто:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

-  повышение уровня безопасности населения, его защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение готовности сил и средств городского поселения к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, исходя из существующих опасностей;

- сокращение времени реагирования экстренных служб при оказании помощи пострадавшим.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 500 000,0 руб., исполнено 286 147,99 руб. или 57,2%. Данная программа включает в себя расходы по подпрограммам:

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» » на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств» (Цс.111010120650) утверждены расходы в сумме 400 000,0 руб., исполнение составило 286 147,99 руб.

По подпрограмме «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» (Цс.1120120510) «Осуществление операций и функций по формированию и использованию средств резервного фонда» утверждены расходы в сумме 100 000 руб., кассовый расход не производился.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 10 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

По 4 муниципальным программам:

1) «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения»

2) «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения»

3) " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении"

4) «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»

целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%.

Глава Юрьевецкого муниципального района                   Ю.И.Тимошенко

Исполнители:

Гурьянова О.Н. тел.2-15-41

КрыловаТ.А. тел 2-15-61