Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого городского поселения

в 2020 году

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района в 2020 году» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района».

Формирование муниципальных программ осуществлялось в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития Юрьевецкого городского поселения до 2023 года, а как же в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района и Юрьевецкого городского поселения.

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого городского поселения   входит 11 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 26.12.2019 №58 «О бюджете Юрьевецкого городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию  муниципальных программ утвержден объем финансирования в общей сумме 76 313 438,84 руб., что составляет  95,1% от общей суммы расходов бюджета. Исполнение составило 67 545 982,96 руб. или 88,5% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами  областного и местного бюджетов.

| Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Исполнено за 2019 год | 2020 год |  |  | Отклонения |  |  | Структура (в % к общей сумме расходов) |  |
|  |  | Утверждено | Исполнено | % | к 2020 году, в рублях | к 2019 году, в рублях | к 2019 году, в % | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 2 639 359,77 | 2 230 911,00 | 1 321 550,05 | 59,2 | -909 360,95 | -1 317 809,72 | -49,9 | 3,1 | 1,9 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами | 5 459 216,16 | 5 081 040,78 | 3 639 039,56 | 71,6 | -1 442 001,22 | -1 820 176,60 | -33,3 | 6,3 | 5,1 |
| Управление муниципальной собственностью | 113 600,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 | 0,00 | -102 600,00 | -90,3 | 0,1 | 0,0 |
| Содержание и ремонт автодорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения | 22 434 639,12 | 38 371 031,35 | 33 880 969,15 | 88,3 | -4 490 062,20 | 11 446 330,03 | 51,0 | 26,0 | 47,6 |
| Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения | 39 711 378,70 | 14 437 017,48 | 13 522 654,42 | 93,7 | -914 363,06 | -26 188 724,28 | -65,9 | 46,1 | 19,0 |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 381 615,00 | 385 000,00 | 363 652,00 | 94,5 | -21 348,00 | -17 963,00 | -4,7 | 0,4 | 0,5 |
| Развитие физкультуры и спорта | 427 945,15 | 450 000,00 | 449 956,03 | 100,0 | -43,97 | 22 010,88 | 5,1 | 0,5 | 0,6 |
| Поддержка культуры и сохранение культурного наследия | 11 990 933,65 | 14 011 458,23 | 13 236 086,70 | 94,5 | -775 371,53 | 1 245 153,05 | 10,4 | 13,9 | 18,6 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 457 025,56 | 147 500,00 | 97 500,00 | 66,1 | -50 000,00 | -359 525,56 | -78,8 | 0,5 | 0,1 |
| Уличное освещение | 187 926,75 | 938 480,00 | 867 940,16 | 92,5 | -70 539,84 | 680 013,41 | 361,9 | 0,2 | 1,2 |
| Управление муниципальными финансами | 206 642,37 | 250 000,00 | 155 434,89 | 62,2 | -94 565,11 | -51 207,48 | -24,8 | 0,2 | 0,2 |
| Итого по муниципальным программам | 84010282,23 | 76313438,84 | 67545782,96 | 88,5 | -8 767 655,88 | -16464499,27 | -19,6 | 97,3 | 95,0 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила 8 767 655,88 (11,5%).

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого городского поселения в 2020 году.

- Муниципальная программа

«Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения»

По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения» утверждены   расходы в сумме 2 230 911,0 руб., исполнено 1 321 550,05 руб., или 59,2% Данная программа включает в себя подпрограммы:

1. По подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 1 820 911,0 руб., исполнено – 1 143 700,05 руб. Подпрограмма включает следующие расходы:

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для проведения мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.0110130060) утверждены  расходы в сумме 1 000 000,0 руб., исполнено 352 789,84 руб. в рамках муниципальных контрактов по ремонту муниципального жилья согласно решений  надзорных органов:

- ИП Киселева С. Н. -    Капитальный ремонт пола в квартире г. Юрьевец, ул. Текстильная, 26-2 в сумме  43009,00 руб.;

- ИП Киселева С. Н.    Капитальный ремонт печи в квартире г. Юрьевец, ул. Чернышевского, 41-7    в сумме 93537,00 руб.;

- АГУ «Ивгосэкспертиза» Определение сметной стоимости капитального ремонта в квартире г. Юрьевец, ул. Текстильная, 26-2    в сумме   8400,00 руб.;

- АГУ «Ивгосэкспертиза» Проверка сметной стоимости «Капитальный ремонт лоджии г. Юрьевец, ул. 40 лет ВЛКСМ,  58а-11   в сумме        8236,80 руб.;

- ООО «ЦентрПроект» Сметная документация «Капитальный ремонт лоджии г. Юрьевец, ул. 40 лет ВЛКСМ,  58а-11   в сумме   24726,00 руб.;

- ИП Киселева С Н  Текущий ремонт  металлической кровли г. Юрьевец, ул. Интернациональная, 31   в сумме    13197,00 руб.;

- ИП  Киселева С Н    Текущий ремонт дверных блоков г. Юрьевец, ул. Нахимова, 51   в сумме                 27426,00 руб.;

- ИП  Киселева С Н    Текущий ремонт стен кухни г. Юрьевец, ул. Текстильная, 26-2  в сумме         46085,00 руб.;

- ООО «АктивПроект» Инструментальное техническое обследование многоквартирного дома  г. Юрьевец ,пер. Революционный,16    в сумме  30000,00 руб.;

- ИП  Киселева С Н    Текущий ремонт кладки фундамента, г.Юрьевец,  въезд 25Октября,  д.3 в сумме   27361,00 руб.;

- ИП  Киселева С Н    Текущий ремонт системы отопления, г.Юрьевец,  ул. Промышленная,  11-1         в сумме 9616,00 руб.;                                                                                            ИТОГО: 331593,80 Остаток МБТ в сумме 21 196,04 возвращен в бюджет Юрьевецкого городского поселения;

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для перечисления взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда Юрьевецкого городского поселения НО «Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов»  (Цс. 0110130630) утверждены расходы в сумме 500 000,0 руб., исполнено 499 999,21 руб.;

-  Перечисление на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Цс.0110120630) в НО «Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов» утверждены расходы в сумме 320 911,0 руб., исполнено 290 911,0 руб.

2. По подпрограмме «Возмещение затрат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» (Цс.0120000000)  утверждены расходы в сумме 410 000,0 руб., исполнено 177850,0 руб.  Данная подпрограмма включает в себя расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление выплат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.0120130070).  Произведено возмещение за капитальный ремонт муниципального жилья гражданам, проживающим:

- по ул.Нахимова, 51 в сумме 12401,00   руб. за приобретение строительного материала;

- по ул.Суворова, 13-1в сумме  45517,00  руб. за электромонтажные работы по замене электропроводки; замена оконного блока;

- Кинешемская, 28-3  в сумме 35000,00 руб. за замену оконных блоков;

- Пушкина, 43-23  в сумме 10966,00  руб. за замену электропроводки;

- Титова, 14-23  в сумме  1304,00  руб. за замену прибора учёта холодного водоснабжения.

- Советская, 59- 8  в сумме 1030,00   руб. за замену прибора учёта холодного водоснабжения.

- Советская, 107- 48 в сумме 23850,00 руб. за замену оконных блоков; замена сантехники;

- Пр. Мира, 11-1    в сумме 15000,00  руб. за выведение выгребной ямы;

- Кинешемская, 28-5   в сумме  1659,00   руб. за замена электрического счётчика;

- Ленина, 77А-6     в сумме  5780,00  руб. за замену радиатора отопления;

- Ленина, 98-10   в сумме 3570,00   руб. за замену прибора учёта электрической энергии;

- Суворова, 13-6    в сумме  9686,00 руб. за замену оконных блоков;

- Октябрьская, 5-4  в сумме  12087,00 руб. за замену оконного блока;

Целевые индикаторы муниципальной программы  исполнены. Ожидаемые результаты от реализации достигнуты.

В результате реализации программы обеспечено:

- проведение капитального ремонта и возмещение затрат нанимателям за проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Юрьевецкого городского поселения, в том числе на замену конструктивных элементов и инженерного оборудования, что привело к:

- улучшению эксплуатационных показателей муниципальных помещений многоквартирных домов жилищного фонда;

- обеспечению безопасных и комфортных условий проживания в них;

- продлению сроков эксплуатации зданий жилых домов;

- сокращению затрат на последующее содержание, эксплуатацию и текущий ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана неэффективной, в виду освоения финансирования на 59,2%.

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 5 081 040,78 руб., исполнение составило 3 639 039,56 руб., или 71,6% Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем и жилищными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 491 081,01 руб., исполнено 461 991,39 руб., в том числе произведены расходы на предоставление:

- иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на организацию мероприятий по оплате услуг сторонних организаций по предоставлению нанимателям муниципального жилья жилищных и коммунальных услуг на территории г.Юрьевец (Цс.0210130010) утверждены расходы в сумме 465 040,0 руб., исполнено 435 950,39 руб., в т.ч.;

- ОАО «Домоуправление» Содержание и текущий ремонт муниципальных квартир г. Юрьевец, ул. Заводская, д. 4, кв. 9 ; пер. Пролетарский, д. 4, кв. 1,4,5 в сумме  31519,20 руб.;

- МУП «МУК» Услуги по учету платы за найм муниципального жилья   в сумме 240000,00 руб.;

- ООО «Ивановоэнергосбыт»  Агентское вознаграждение за приём платежей за электроэнергию муниципального жилья    в сумме   11113,20 руб.;

- АО «Почта России» Вознаграждение за прием платежей за найм жилого помещения  в сумме          38629,09 руб.;

- ООО «Торги-Инфо» Юридические услуги по прав. сопровождению проведения электронных аукционов на "Приобретение жилых помещений детям-сиротам»   в сумме        28000,00 руб.;

- ООО «Теплоцентраль» Оплата за тепловую энергию муниципальных помещений г. Юрьевец, ул. Титова, 8-48; Пушкина,43-34; Пушкина, 43-15; Пушкина, 43-22  в сумме   24763,42 руб.;

- ООО «Тепло-город» Оплата за тепловую энергию муниципальных помещений г. Юрьевец,   ул. Заводская, 4-9; пр. Мира, 30-2; ул. Лесная, 16А-3  в сумме     40724,99  руб.;

Неиспользованный МБТ в сумме 21 200,49 руб. возвращены в бюджет Юрьевецкого городского поселения;

- иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на предоставление государственной и муниципальной поддержки граждан г.Юрьевец в сфере ипотечного жилищного кредитования (Цс. 02101S3100) в сумме 24 210,42 руб. за счет средств местного бюджета для 5 молодых семей, исполнено 24 210,41 руб.;

- иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям г.Юрьевец на приобретение (строительство) жилого помещения  (Цс.02101L4970) в сумме 1 830,59 руб. за счет средств местного бюджета для 3 семей.

2. Подпрограмма «Обеспечение коммунальными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 2 685 525,0 руб., исполнение составило 2 634 419,35 руб. в т.ч. расходы направлены на предоставление:

- иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат по содержанию, модернизации, текущему и капитальному ремонту и восстановлению муниципального имущества (Цс. 0220130680) утверждены расходы в сумме 2 563 525,0 руб., исполнено 2 526 819,35 руб.:

1) на предоставление субсидии МУП Юрьевецкое ЖКХ на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных .затрат в связи с производством (реализацией) товаров выполнение работ, оказание услуг (коммунальные услуги) по  Соглашению.№1 от 03.04.2020 г. в сумме 724 444,95 руб.;

2) на предоставление субсидии МУП Юрьевецкое ЖКХ на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных .затрат в связи с производством (реализацией) товаров выполнение работ, оказание услуг (коммунальные услуги) по  Соглашению.№2 от 10.08.2020 г. в сумме 400 000,0 руб.;

3) на предоставление субсидии МУП Юрьевецкое ЖКХ на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных .затрат в связи с производством (реализацией) товаров выполнение работ, оказание услуг (коммунальные услуги) по  Соглашению.№3 от 24.12.2020 г. в сумме 1 402 374,40 руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в связи с оказанием (Цс.0220130650) утверждены расходы в сумме 122 000,0 руб., исполнено 107 600,0 руб. на возмещение затрат по помывке в общественной бане малоимущих граждан и пожилых людей;

3. Подпрограмма «Чистая вода» утверждены расходы в сумме 1 904 434,77 руб., исполнено 542 628,82 руб., в том числе расходы направлены:

- Проведение текущего ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0250120660) утверждены расходы в сумме 1 104 434,77 руб., исполнение составило 542 628,82 руб. в том числе:

1)Оплата задолженности за работы в целях капитального  ремонта здания котельной (установка новой запорной арматуры и монтаж металлоконструкций) Судебный приказ Арбитражного суда Ивановской области Дело № А17-1280/2020 от 04.03.2020 года в сумме 291 987,0 руб.;

2)Оплата за промывку водозаборной скважины №19 по адресу Ивановская обл. г.Юрьевец ул.Пушкина д.48А по МК б/н от 01.07.2020 года в сумме 76 606,0 руб.;

3)Оплата за текущий ремонт водопроводных сетей (замена погружного насоса) г.Юрьевец, мкр.Учхоз по МК №25 от 10.06.2020 г. в сумме 55 983,0 руб.;

4)Оплата за приобретение крана шарового (цельносварной укороченный фланцевый11с67п DN100) по МК №18-2020 от 25.09.2020 г. в сумме 6 254,82 руб. - для установки на КНС № 2  ул.Титова д.8а г.Юрьевец.

5)Оплата за приобретение дренажного насоса ГНОМ 40/25Т (40м3/ч-25м) с термозащитой) по МК №17-2020 от 17.09.2020 г. в сумме 44 550,0 руб. - для установки на КНС №4 ул.Советская д 112п г.Юрьевец.

6)Оплата аварийно-восстановительных работ на регулируемом узле и стволе башни "Рожновского" г. Юрьевец Учхоз по МК №70 от 24.11.2020 года в сумме 67 248,0 руб.;

-  Проведение работ по разработке проектно-сметной документации на бурение двух артезианских скважин, расположенных в микрорайоне Глазова Гора и микрорайоне ул. Титова Юрьевецкого городского поселения (Цс, 025020770) утверждены расходы в сумме 800 000,0 руб., кассовый расход не производился.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы происходит:

- стимулирование развития жилищного строительства;

- поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- пополнение доходной части бюджета Юрьевецкого городского поселения за счет платежей за наем муниципального жилья. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана низкоэффективной, в виду освоения финансирования на 71,6%.

3 . Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 11 000,0 руб. исполнение составило 11 000,0 руб. Расходы запланированы в рамках подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» утверждены  расходы в сумме 11 000,0 руб., кассовый расход произведен в сумме 11 000,0 руб., средства направлены в виде иных  межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на оплату по МК 102 от 20.07.2020 года за изготовление межевого и технического плана на артезианскую скважину по адресу: г.Юрьевец ул.Торговая д.1  (Цс.0310130440);

Целевые индикаторы муниципальной программы исполнены не в полном объеме, финансирование освоено на 100%. В результате реализации программы:

-  обеспечен учет муниципального имущества;

- проводится сбалансированная политика в сфере приватизации муниципального имущества городского поселения;

- совершенствуется организационная и административная деятельность;

- развиваются взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 38 371 031,35 руб., исполнено 33 880 969,15 руб., или 88,3%. Расходы запланированы и реализованы в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Юрьевецком городском поселении»:

- на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования (Цс.0410120110) утверждены расходы в сумме 9 730 381,09 руб.,  исполнено 8 423 534,74 руб., в т.ч.:

1) Оплата задолженности по текущему ремонту  тротуаров пер. Фрунзе в г. Юрьевец Исполнительный лист Серия ФС № 015236587 от 22.11.17 г. Определение Арбитражного суда Ивановской области Дело №А17-7824/2016 от  24.11.2016 года в сумме 1 560 480,0 руб.;

2) Оплата за  выполнение работ по содержанию дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения по МК № 0133300026319000018 от 30.12.19 г. в сумме 2 938 468,79 руб.;

3)  Оплата задолженности по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения  Исполнительный лист Серия ФС № 015236887 от 24.11.2017 г. Определение Арбитражного суда Ивановской области Дело №А17-8221/2016 от 28.12.2016 г. в сумме 980 769,0 руб.;

4) Оплата за  выполнение работ по содержанию дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения по МК  №0133300028219000023 от 05.11.2019 г. Доп.соглашение б/н от 29.01.2020 г. в сумме 1 155 379,95 руб.;

5) Оплата за  выполнение работ по зимнему содержанию дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения (очистка дорог от снега) по МК №0133300028220000001от 25.02.2020 г. в сумме 350 149,79 руб.

6) Оплата за осуществление строительного контроля по объекту "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Юрьевец ул.25Октября" по МК16-2020 от 01.09.2020 г. в сумме 412 634,49 руб.;

7) Оплата за  выполнение работ по содержанию дорог обслуживаемых во вторую очередь (очистка дорог от снега) Юрьевецкого городского поселения по МК № 02-2020 от 01.01.2020 года в сумме 299 999,59 руб.;

8) ) Оплата за  выполнение работ по содержанию дорог обслуживаемых в первую очередь, очистка дорог от снега Юрьевецкого городского поселения по МК № 01-2020 от 01.01.2020 года в сумме 299 999,45 руб.;

9) Оплата за юридические услуги по правовому сопровождению проведения электронного аукциона на "Зимнее содержание  дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения" по МК. б/н от 24.12.2019 г.в сумме 10 000,0 руб.;

10) Оплата за выполнение аварийно восстановительных работ по ремонту дорожного покрытия г Юрьевец ул.Советская в р-не д. 107 по МК б/н от 22.09.2020 г. в сумме 24 000,0 руб.;

11) Оплата за  выполнение работ по содержанию дорог обслуживаемых в третью очередь, очистка дорог от снега Юрьевецкого городского поселения по МК № 03-2020  от 01.01.2020г. в сумме 123 722,96 руб.;

12) Оплата за осуществление строительного контроля по объекту "Ремонт участка автомобильной дороги ул. Нахимова, примыкающей от ул. Школьная г. Юрьевец по МК 14-2020 от 10.08.2020 г. в сумме 67104,72 руб.;

13) Оплата за работы по содержанию дорог в границах Юрьевецкого городского поселения первой, второй и третьей очереди (очистка дорог от снега) по МК 46 от28.12.202о г. в сумме 55000,0 руб.;

14) Оплата аванса 30% за разработку проектной сметной документации по ремонту и обеспечение сопровождения проверки достоверности сметной стоитости в  АГУ "Госэкпертиза" по МК 24-2020 от 11.12.2020 г. в сумме 120 000,0 руб.;

15) Оплата за проверку качества выполненных работ в рамках ремонта автомобильной дороги по ул. 25 Октября(выезд на объект, отбор проб асфальтобетона, определение водонасыщения асфальтобетонных образцов, фотофиксация про проведении обследования)    по МК 84-П от 27.11.2020 года в сумме 25 826,0 руб.

- на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда администрации Юрьевецкого городского поселения (Цс.0410120500) утверждены расходы в сумме 5 966 911,99 руб., исполнено 2 784 099,14 руб,. в том числе:

1) Оплата по МК №0133300028220000002 от 17.04.2020 г. за выполнение работ по текущему ямочному ремонту автомобильных дорог Юрьевецкого городского поселения в сумме 2 233 164,94 руб.;

2) Оплата по МК №0133200001720002123 от  12.09.2020 за выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги  по ул. 25Октября в сумме 483 340,20 руб.;

3) Оплата по МК №11 от 16.03.2020 г. за текущий ямочный ремонт дороги инертным материалом в сумме 67 594,0 руб.;

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.04101S0510) утверждены расходы  в сумме  3459006,00 руб. (за счет средств областного бюджета в сумме 3 036 081,59 руб., за счет средств местного бюджета  в сумме 422 924,41 руб.) Выполнены работы по МК № 0133200001720001742-1 от 11.08.2020 года за выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной дороги по ул. Нахимова, прилегающей от ул.Школьная г. Юрьевец в общей сумме 3459 006,0 руб.;

- Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Цс.0410186500) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 17 724 849,0 руб. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на оплату работ по МК № 0133200001720002123 от 12.09.2020 г. в части текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 25 Октября;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования Юрьевецкого городского поселения (Цс.0410120111) утверждены расходы в сумме 1 489 883,27 руб. исполнение составило 1 489 480,27 руб., средства направлены на оплата выполненных работ:

1) по договору 03/21 от 30.01.2020 за оказанные услуги по формированию баз данных для проведения расчета средней температуры воздуха в сумме 31 478,20 руб.;

2) по МК 110/20 от 27.02.2020  оплачено приобретение дорожных знаков в сумме 3 920,0 руб.;

3) по МК 09-2020 от 17.04.2020 за ремонт участка автомобильной дороги по ул.Нахимова, примыкающей от ул. Школьная в сумме 78 909,0 руб.;

4) по МК505/2020 от 14.08.2020 за приобретение дорожных знаков в сумме 155 610,0 руб.;

5) по МК 48 от 07.09.2020 за замену дорожных знаков в сумме 126 708,0 руб.;

6) по МК 47 от 07.09.2020 за покраску пешеходных переходов в сумме 54 597,0 руб.;

7) по МК 02-2019 от 01.01.2019 за обработку противогололедной смесью автомобильных дорог в границах автобусного маршрута №5 в сумме 99 566,36 руб.;

8) по МК 04-2019 от 07.03.2019 за очистку автомобильных дорог в границах автобусного маршрута №5 г. Юрьевец в сумме 110 879,25 руб.;

9) по МК 05-2019 от 07.03.2019  за обработку противогололедной смесью автомобильных дорог в границах автобусного маршрута №5 в сумме 99 597,42 руб.;

10) по МК 48-2017 от 09.01.2018 за содержание дорог Юрьевецкого городского поселеия в сумме 159 123,32 руб.;

11) по МК 722203 от 09.06.2020 за проверку сметной стоимости документов по ремонту дорог (ул.Советская, ул.Интернациональная, ул.25 лет Октября, ул. 40 лет ВЛКСМ) не включенных в сводный сметный расчет по капитальному ремонту в сумме 81 074,40 руб.;

12) по МК 1128/2019 от 26.07.2019 за выполнение строительного контроля по объекту ремонт ул.Школьная в сумме 87 422,67 руб.;

13) по МК 111В/2019 от 26.07.2019 за выполнение строительного контроля по объекту ремонт въезда на Глазовую гору в сумме 94 611,54 руб.;

14) по МК 709203 от 04.06.2020 за проверку сметной стоимости по ремонту автомобильной дороги по ул. Нахимова примыкающей от ул. Школьная в сумме 6 000,0 руб.;

15) по МК 276/03-202 от 26.03.2020 за текущий ямочный ремонт литой асфальтовобетонной  смесью в сумме 299 990,11 руб.;

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы:

- - обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования в   границах  Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

- - улучшено технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

- повышен уровень безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 14 437 017,48 руб. Кассовый расход произведен в сумме 13 522 654,42 руб. или 93,7% от суммы утвержденных ассигнований. Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

Подпрограмма «Уличное освещение» утверждены расходы в сумме 5 528 820,0 руб., исполнение составило 5 309 999,15 руб. Расходы направлены:

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по устройству новых линий уличного освещения (Цс.0510130020) утверждены  расходы в сумме 228 820,0 руб., исполнено 10 000,0 руб.,  оплачены расходы по договору ГПХ без номера от 11.12.2020 за транспортные услуги по перевозке светильников уличного освещения в сумме 8 070,85 руб. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 1 929,15 руб. возвращен в бюджет Юрьевецкого городского поселения;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения (Цс.0510130170) утверждены расходы в сумме 5 300 000,00 руб., исполнено 5 299 999,15 руб. Произведена оплата за электроэнергию на сетях уличного освещения по МК 9661эЮр от 24.01.2020 года, заключенного с ООО «Ивановоэнергосбыт» в объеме 5299997,99 руб. Остаток средств в объеме 1,16 руб. возвращен в  бюджет города в 2021 году.

подпрограмма «Санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения», утверждены  расходы в сумме 5 435 893,37 руб., исполнение составило 4 967 111,85 руб. Расходы направлены:

- Устройство новых контейнерных площадок (Цс.0520140020) утверждены расходы в сумме 213 579,74 руб., кассовый расход не производился;- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на организацию мероприятий по вывозу стихийных навалов мусора с территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0520130190) утверждены расходы в сумме 2 053 261,0 руб., исполнено 1 801 304,0 руб. на оплату муниципальных контрактов, заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" за ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на проведение работ по валке аварийных деревьев на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0520130210) утверждены расходы в сумме 300 000,0 руб., исполнено 299 456,20 руб. произведена оплата за спил аварийных деревьев по ул. Ленина д.6, пер. Пучежский, ул. Никитина д.7, ул. Советская 107, 109, 99а, 94, 16 и др.;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на содержание и ремонт элементов благоустройства (Цс.0520130230) утверждены расходы в сумме 2 869 052,63 руб., исполнено 2 866 351,65 руб.,  оплачены работы по содержанию и благоустройству газонов , обрезке деревьев, очистку урн от мусора, ремонт пешеходного моста по ул. Кирова, ремонт лестничного схода пер Красноармейский и Селецкая гора и др. работы:

- по благоустройству территории Юрьевецкого городского поселения смена табличек р-н Пляжа, ул.Советская и др. в сумме 13926,00 руб.( ИП Киселева С.Н. по муниципальному контракту  №53 от 09.12.19.);

- за услуги  по разработке проектно-сметной документации на работы по благоустройству придомовой территории   в сумме 32000,00 руб. с  ООО "ЦентрПроект" по муниципальному контракту  №07-19 от19.03.2020;

-  приобретение банеров , табличек  на сумму 68950,00 руб. (ИП Кудряшов М.В)

- произведен текущий  ремонт  обелиска Славы г.Юрьевец  на сумму  188579,00 руб. (ИП Киселева С.Н. по муниципальному контракту  №19 от 30.04.2020);

- на содержание и ремонт элементов благоустройства Юрьевецкого городского поселения  направлено 1568310,25 руб. (ООО "СБЕРСИТИ"  оплачены услуги по  муниципальному контракту 0133600001320000005от 17.04.2020г. в сумме 1540305,20 руб. ,   по срочному трудовому договору оплачено  28005,05 руб.);

-  проведены работы по химической обработке территории г.Юрьевец от борщевика на сумму 99000,00 руб. по МК №10-2020 от 27.04.2020г. с ИП Смирнова В.Б.  ;

- за услуги по проведению проверки сметной стоимости по "Благоустройству общественной территории "Лестничный сход"  направлено  6000,00 руб. по МК №827203 от 10.07.2020г с Автономным государственным учреждением Ивановской области "Управление государственной экспертизы Ивановской области" ;

- за услуги по проведению проверки сметной стоимости по "Благоустройству общественной территории по ул.Советская местечко Курени  направлено  6000,00 руб. по МК №69203 от 21.02.2020г с Автономным государственным учреждением Ивановской области "Управление государственной экспертизы Ивановской области" ;

- разработана проектно-сметной документация на работы по благоустройству общественной территории "Лестничный сход"  Троицкий въезд  на сумму 57682,95 руб.  в рамках муниципального контракта  №13-20 от 01.06.2020 с ООО "ЦентрПроект";

- оплачены  юридических услуг  по правовому сопровождению проведения электронного аукциона  на «Содержание и ремонт  элементов благоустройства» в объеме 8000,00 руб. ООО "Специализированная организация "Торги-Инфо"  ;

-  проведены работы ИП Киселевой С.Н по промывке труб под дорогой ул.Школьная с Нахимовой  на сумму  17237,00 руб.;

- оплачены   произведенные работы ИП Хохловой В.В. по озеленению и ландшафтному дизайну, обрезке и формированию деревьев и кустарников и кустов, содержание и  благоустройство газонов в рамках МК  от 29.06.2020г. в сумме 385000,00 руб.;

- проведены работы по текущему ремонту поручней на лестничном сходе г.Юрьевец ул.Подгорная  на сумму  13533,00 руб. по МК с ИП Киселева С.Н. ;

- за оказанные услуги Ивановским ЦГМС-филиалом ФГБУ "Центральное УГМС" по предоставлению специальной гидрометеорологической информации  направлено  3427,20 руб.

- произведена частичная  оплата  работ по текущему ремонту пешеходного моста ул.Кирова  ИП Киселевой С.Н. по МК 16 от 11.06.2019г.  в сумме 23577,00 руб.;

-  оплачены работы по капитальному ремонту  лестничного схода г. Юрьевец пер.Красноармейский,ул. Селецкая Гора в сумме 201071,00 руб. по муниципальному контракту 56 от 13.01.2020г. с ИП Киселевой С.Н.;

- на оплату Исполнительного листа Серия ФС №034086794 от 03.09.2020г.  по исполнению решения Арбитражного суда Ивановской области  по Делу №А17-8992/2019 от  07.03.2020г.  в пользу ООО «Чистый город» направлено  165800,00руб.

Невостребованные  средства в объеме 8257,95 руб. возвращены в бюджет Юрьевецкого городского поселения .

подпрограмма «Содержание и обустройство мест массового отдыха населения на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 499 144,23 руб., исполнение составило 498 249,49 руб. Расходы направлены:

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения Юрьевецкого городского поселения (Цс.0530130240) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 141 249,49 руб. произведена оплата: за приобретение флагов, за проведение обследования и очистке подводной акватории  мест массового отдыха и купания на реке Волга, за техническое обследование газовой установки к "Вечному огню" на мемориальном комплексе "Обелиск Славы" и др.  Неисполненные средства в сумме 32 000,0 руб. возвращены в бюджет Юрьевецкого городского поселения;

- Проведение мероприятий по благоустройству территорий Юрьевецкого городского поселения в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы (Цс. 05301S2000) утверждены расходы в сумме 357 894,74 руб., исполнено 357 000,0 руб. на установление детской игровой площадки в микрорайоне Глазовая гора по МК без номера от 10.06.2020 года за поставу с установкой детской игровой площадки по адресу: г. Юрьевец, ул. Заводская, около д. 11  (карусель, песочница, качалка-балансир и др.;

подпрограмма «Озеленение территории Юрьевецкого городского поселения» (Ц.с. 0550000000) - утверждены и исполнены расходы в сумме  100 000,0уб. на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию зеленых зон Юрьевецкого городского поселения (Цс.0550120271), произведена оплата по МК №12-2020 от 10.05.2020 г. за приобретение однолетних цветов в ассортименте в сумме 99800,00 руб. Остаток неисползованного трансферта возвраще в бюджет города в 2021 году в сумме 200,00 руб.;

подпрограмма «Формирование современной городской среды» утверждены  расходы в сумме 2 873 159,88, исполнено 2 647 293,93 руб. Расходы направлены:

- Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий г.Юрьевец (устройство пешеходных дорожек) (Цс.0560390170) утверждены расходы в сумме 145 865,95 руб., кассовый расход не производился ( отсутствие заявок при проведении конкурсной процедуры);

- Поддержка местных инициатив (ТОС) на осуществление хозяйственной деятельности на территории г.Юрьевец (Цс.0560490160) утверждены расходы в сумме 80 000,0 руб., кассовый расход не производился;

- Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (056F2S5100) утверждены расходы в сумме 2 627 759,59 руб., исполнено 2 547 759,59 руб.

Перечень проектов развития территорий Юрьевецкого городского поселения, основанных на местных инициативах

| № п\п | Наименование территориального общественного самоуправления (ТОС) | Наименование проекта | Стоимость проекта | Областной бюджет 75% | Местный бюджет 22% | софинансирование проекта членами ТОС 3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СОВЕТСКАЯ 107 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Юрьевец, улица Советская дом 107 | 660097,57 | 495073,17 | 145221,47 | 19802,93 |
| 2 | БЕРМУДЫ | Благоустройство дворовой территории с установкой детской площадки по адресу: г.Юрьевец, улица Титова | 567715,67 | 425786,75 | 124897,45 | 17031,47 |
| 3 | ПОРТ | Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Юрьевец, улица Карла Маркса | 663045,72 | 497284,29 | 145870,06 | 19891,37 |
| 4 | УЮТ | Благоустройство дворовой территории с установкой спортивной площадки по адресу: г.Юрьевец, улица Московская | 656900,63 | 492675,47 | 144518,14 | 19707,02 |
| Итого |  |  | 2547759,59 | 1910819,68 | 560507,12 | 76432,79 |

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на реализацию программ формирования современной городской среды на территории г.Юрьевец (Цс. 0560035550) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 20 586,97 руб. на софинансирование  к средствам субсидии из областного бюджета, выделенной бюджету Юрьевецкого муниципального района на  благоустройство общественной территории  «местечко Курени»;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на реализацию проектов благоустройства территорий Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0560036400) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 78 947,37 руб. на софинансирование  к средствам субсидии из областного бюджета, выделенной бюджету Юрьевецкого муниципального района на благоустройство общественной территории в г. Юрьевец, лестничного схода Троицкий въезд;

Ожидаемые результаты от реализации программы в основном достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Юрьевецкого городского поселения;

- Совершенствование эстетического вида Юрьевецкого городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении:

- Создание зелёных зон для отдыха граждан;

-  Благоустройство воинских захоронений.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

6. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 385 000,0 руб., исполнение составило 363 652,0 руб., или 94,5%. Расходы запланированы по подпрограмме:

По подпрограмме «Проведение общегородских молодежных мероприятий»(Ц.с.0640000000) Расходы произведены  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на проведение молодежных мероприятий на территории г.Юрьевец (Ц.с. 0640120730).

Ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- - увеличение числа молодых людей, активно включенных в социально-культурную жизнь города;

- - увеличилось число мероприятий, проведенных администрацией Юрьевецкого городского поселения в сфере работы с детьми и молодежью;

- - активизировался событийный молодежный туризм;

- - увеличилось число информационных сообщений в СМИ;

- укрепились социальные связи активной молодежи города Юрьевец с молодежью из других городов. По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

7.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 450 000,0 руб. Исполнено 449 956,03 руб., или 100%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограмме:  «Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города» в т.ч.  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на организацию проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города Юрьевец (Ц.с.0720120750).

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- - создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- - организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- - организация и проведение спортивных событийных мероприятий межрегионального и всероссийского масштаба;

- информационно-разъяснительная деятельность в сфере физической культуры и спорта.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»  утверждены  расходы в сумме 14 011 458,23 руб., исполнение составило 94,5%, или 13 236 086,70 руб. на обеспечение деятельности МБУК «Юрьевецкое городское социально-культурное объединение» Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждения культуры» (Цс.0810000000) утверждены расходы в сумме 8 538 189,23 руб., исполнены в сумме 7 762 817,70 руб.,в том числе

-   Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (Цс.0810130030) в сумме 8 538 189,23 руб., исполнено 7 762 817,70 руб.;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения (Цс.0810130040) в сумме 1 350 000, руб.;

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 350 000,00 руб.  По данной подпрограмме утверждены и исполнены расходы:

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения (Цс.0820130040) в сумме 1 350 000, руб.;

Подпрограмма «Доведение средней заработной платы работникам учреждения до средней заработной платы в Ивановской области»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 4 123 269,00 руб., в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района:

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры г.Юрьевец до средней заработной платы в Ивановской области (Ц.с 08300S0340) в сумме 1 189 910,00 руб. за счет средств местного бюджета;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры в Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Ц.с. 0830080340) в сумме 2 933 359,0 руб. за счет средств областного бюджета.

Деятельность МБУК «Юрьевецкое городское социально-культурное объединение» по оказанию муниципальных услуг осуществлялась в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, соглашением № 1 о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (муниципальных работ) от 9 января 2020 г.

Плановые Доходы учреждения составляли 14 131 458,23 руб., в том числе:

1.  Субсидия на выполнение муниципального задания 14 011 458,23 руб.;

2.  Платные услуги 120 000,00 руб.

Фактические Доходы учреждения на конец года составили 13 355 352,70 руб., в том числе:

1.  Субсидия на выполнение муниципального задания составила 13 236 086,70 руб.,    в том числе:

- для дома культуры 	– 10 366 987,68 руб.;

- для библиотеки 		–    2 869 099,02 руб.;

- Денежные средства в кассе учреждения на начало года 13 300,00 руб.

3.   Платные услуги составили 105 966,00 руб.

Расходы учреждения составили  13 355 352,70 руб., в том числе:

На содержание штата работников учреждений культуры в кол-ве 24  шт.ед. направлено  5 711 423,58 руб.

Услуги связи 65 753,99 руб.;

- почтовые расходы – 2 450,00 руб.;

- телефонная связь в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки А. А. Роу –    21 969,28 руб.

- интернета в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки А. А. Роу – 41 334,71 руб.

Транспортные услуги 27 543,01 руб.;

Коммунальные услуги 2 284 166,56 руб., в том числе:

-  отопление в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки  А. А. Роу - 2 117 097,34   руб.;

-  электроэнергия в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки А. А. Роу – 145 046,84 руб.;

-  водоснабжение в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки А. А. Роу - 9 219,40 руб.;

-  вывоз ТБО в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки  А. А. Роу - 12 802,98 руб:

Работы, услуги по содержанию имущества  1 960 572,93 руб., в том числе:

- наём персонала в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки А. А. Роу – 1 433 506,69 руб.;

- техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной техники, локальной сети в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки А. А. Роу – 20 400,00 руб.;

- Текущему ремонту забора библиотеки – 35 367,00 руб.;

- Текущему ремонту забора дома сказки А. А. Роу – 42 878,00 руб.;

- Текущему ремонту электроснабжения библиотеки – 3 176,00 руб.;

- Текущему ремонту электроснабжения Дома Культуры – 8 902,00 руб.;

- Текущему ремонту электроосвещения библиотеки – 3 176,00 руб.;

- ремонту кровли крыши здания клуба  «Глазовая гора» – 18 899,00 руб.;

- текущему ремонту полов и канализации в туалете здания Дома Культуры – 178 591,00 руб.;

- электротехническое измерение электропроводки и электрооборудования  в Доме культуры, в клубе «Глазовая гора», библиотеке, дом сказки А. А. Роу – 20 002,96 руб.;

- техническое обслуживание, мониторинг систем пожарной безопасности в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке ООО "Технология безопастности" – 166 010,28 руб.;

- вывоз ЖБО Дом сказки А. А. Роу – 675,00 руб.;

- дератизация помещений – здания Дома культуры, клуба Глазовая гора, библиотеки – 9 480,00 руб.;

- работы по гидравлич.исп.системы отопления в Доме культуры, в клубе «Глазовая гора»,

библиотеке, дом сказки – 19 509,00 руб.

Прочие работы и услуги  649 862,83 руб., в том числе:

- работы по установке баннеров – 13 400,00 руб.;

- объявление в газету (поздравление хора ветеранов) – 3 360,00руб.;

- информационное  обслуживание и обновление справочно-информационных баз данных – 32 400,00 руб.;

- декоративное освещение городской ёлки – 150 149,92 руб.;

- проведение периодического медицинского осмотра – 44 650,00 руб.;

- информационные услуги - доступ  к информационно-справочной системе – 126 202,00 руб.;

- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных – 5 400,00 руб.;

- обслуживание сайта учреждения -  13 120,00 руб.;

- новогодний фейерверк на Георгиевской площади – 140 000,00 руб.;

- монтаж, демонтаж городской ёлки – 30 930,00 руб.;

- подписка журналов библиотека – 10 240,91 руб.;

- аккарицидная обработка территории парковой зоны (Городской Сад) – 50 960,00 руб.;

- обучающие программы (охрана труда, антитерроризстическаи и пожарная безопасность) – 11 750,00 руб.;

- утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп – 12 000,00 руб.;

- обслуживание системы "Электронная отчётность» – 5 300,00 руб.

Увеличение стоимости основных средств 551 066,00 руб., в том числе:

- сценические костюмы - 36 106,00 руб.;

- стулья - 41 440,00 руб.;

- огнетушители - 5 400,00 руб.;

-  наушники, акустическая система, микшерный пульт, вокальная радиостанция, проектор,  мультимедийная студия, система звукозаписи – 224 180,00 руб.;

-  ноутбук звукооператор – 47 670,00 руб.;

-  Видеокамера ДК – 33 849,00 руб.;

-  книги в библиотечный фонд – 152 101,00 руб.;

-  принтер цветной – 10 320,00 руб.;

Увеличение стоимости  материальных запасов  368 912,16 руб.;

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, заправка картриджей и т. д. - в Доме культуры, в клубе «Глазовая гора», библиотеке, доме сказки  - 240 032,16 руб.;

- изготовление материальных запасов из материалов подрядчика – баннеры, афиши, таблички. - 62 150,00 руб.;

- приобретение материальных запасов в Дом культуры, в клуб «Глазовая гора», библиотеку, дом сказки А. А. Роу (реквизит, подарки, аварийное освещение, и т.д. ) – 66  730,00 руб.:

Средняя заработная плата работников  Муниципального учреждения культуры «Юрьевецкое городское социально-культурное объединение» в 2020 году  составила 21 580,00 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации  в основном достигнуты. В результате реализации программы:

- расширены возможности для приобщения граждан города Юрьевец к культурным ценностям и культурным благам.

- сохраняется  и эффективно используется культурное наследие.

- обеспечено развитие учреждений культуры в качестве многофункциональных культурных центров. Объединена их деятельность для выполнения целей и задач, направленных на реализацию государственной культурной политики в Юрьевецком городском поселении.

- созданы условия для равноправного участия населения в творческом процессе.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана эффективной.

- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»  утверждены расходы в сумме 147 500,0 руб., исполнение составило 97 500,0 руб., или 66,1% от утвержденных ассигнований. Данная подпрограмма включает в себя расходы по подпрограммам:

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» (Цс.0910000000) В данной подпрограмме утверждены расходы в сумме 100 000,0 руб., расходы в сумме 50 000,0 руб. направлены на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожарах и находящихся в трудной жизненной ситуации (Цс.0910120520);

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» (Цс. 094000000) утверждены расходы в сумме 47 500,0 руб.  по Цс.0940120760 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории г.Юрьевец» и направлены на информирование населения о запрете купания в местечке «Курени» в сумме 46 518,60 руб. Остаток иных МБТ в сумме 981,40 возвращен в бюджет Юрьевецкого городского поселения.

Ожидаемые результаты от реализации  достигнуты. В результате реализации программы достигнуто:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

-  повышение уровня безопасности населения, его защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение готовности сил и средств городского поселения к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, исходя из существующих опасностей;

- сокращение времени реагирования экстренных служб при оказании помощи пострадавшим.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, в виду освоения финансирования на 66,1%.

10. Муниципальная программа «Уличное освещение»

По муниципальной программе «Уличное освещение» утверждены расходы в сумме 938 480,0 руб., исполнение составило 867 940,16 руб., или 92,5%.  Данная программа включает в себя расходы по подпрограмме:

Подпрограмма «Содержание сетей уличного освещения на территории Юрьевецкого городского поселения» (Цс.1020000000) В данной подпрограмме утверждены расходы:

по Цс. 101014010 «Выполнение работ по содержанию и ремонту сетей уличного освещения» на оплату выполненных работ:

- по МК .№100 от 10.12.2020 г. за восстановление  сетей уличного освещения (замена светильников) г.Юрьевец в сумме 211 698,15 руб.;

- по МК .№96 от 26.11.2020 г. за ремонт сетей уличного освещения г. Юрьевец в сумме 187 762,01 руб.;

- по МК .б/н от 15.09.2020 г. за услуги .по наружному освещению в сумме 468 480,0 руб.;

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы достигнуто:

1. Улучшение качества освещения улиц;

2. Снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

3.Улучшение условий и комфорта проживания граждан;

4. Приведено в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение;

5. Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения;

6. Создание эстетичного вида наружного освещения поселения

7. Повышение безопасности дорожного движения;

8. Снижение уровня криминогенной обстановки в поселении.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 250 000,0 руб., исполнено 155 434,89 руб. или 62,2%. Данная программа включает в себя расходы по подпрограммам:

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств» (Цс.111010120650) утверждены расходы в сумме 180 000,0 руб., исполнение составило 155 434,89 руб.

По подпрограмме «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» (Цс.1120120510) «Осуществление операций и функций по формированию и использованию средств резервного фонда» утверждены расходы в сумме 70 000 руб., кассовый расход не производился.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы:

1. Созданы стабильные финансовые условия для устойчивого экономического роста муниципалитета,  повышение уровня и качества жизни населения района за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности,  устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

2. Созданы условия для повышения эффективности финансового управления в Юрьевецком районе для  оптимизации выполнения  муниципальных функций, обеспечения потребностей жителей и общества в  муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.

3. Большая часть расходов местного бюджета переведена на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, в виду освоения финансирования на 62,2%.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 11 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

Глава Юрьевецкого муниципального района                        С.В.Жубаркин

Исполнители:

Гурьянова О.Н. тел.2-14-09

КрыловаТ.А. тел 2-15-61