Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого городского поселения

в 2019 году

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2019 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района».

Формирование муниципальных программ осуществлялось в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития Юрьевецкого городского поселения до 2022 года, а как же в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района и Юрьевецкого городского поселения.

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого городского поселения   входит 11 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 24.12.2018 №51 «О бюджете Юрьевецкого городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию  муниципальных программ утвержден объем финансирования в общей сумме 86 565 809,10 руб., что составляет  96,22% от общей суммы расходов бюджета. Исполнение составило 84 010 282,23 руб. или 97,0 % от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами  областного и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2019 год, руб. | Исполнение за 2019 год, руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» | 2 639 359,77 | 2 639 359,77 | 100 | 3,2 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении» | 5 472 831,69 | 5 459 216,16 | 99,8 | 6,4 |
| 3 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» | 113 600,0 | 113,600,0 | 100 | 0,1 |
| 4 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» | 24 535 420,03 | 22 434 639,12 | 91,4 | 26,7 |
| 5 | Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» | 40 075 573,36 | 39 711 378,70 | 99,1 | 47,3 |
| 6 | Муниципальная программа " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении" | 381 615,0 | 381 615,0 | 100 | 0,5 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении" | 427 945,15 | 427 945,15 | 100 | 0,5 |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении» | 11 990 933,65 | 11 990 933,65 | 100 | 14,3 |
| 9 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении» | 457 025,56 | 457 025,56 | 100 | 0,5 |
| 10 | Муниципальная программа «Уличное освещение» | 187 926,75 | 187 926,75 | 100 | 0,2 |
| 11 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения» | 283 578,14 | 206 642,37 | 72,9 | 0,3 |
|  | Всего по программам: | 86 565 809,10 | 84 010 282,23 | 97,0 | 100 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2019 году составила 2 555 526,87 руб. (3,0%), существенное отклонение (более 10%) допущено при исполнении  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения» - 76 935,77 руб., или 27,1%.

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого городского поселения в 2019 году.

- Муниципальная программа

«Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения»

По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения» утверждены   расходы в сумме 2 639 359,77 руб., исполнено 2 639 359,77 руб., или 100% Данная программа включает в себя подпрограммы:

1. По подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 1 974 509,77 руб., исполнено – 1 974 509,77 руб. Подпрограмма включает следующие расходы:

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для проведения мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.0110130060) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 974 509,77 руб. в рамках муниципальных контрактов по ремонту муниципального жилья согласно решений  надзорных органов:

ул. Свободы дом 24;

ул. Чернышевского дом 41 кв. 7 (печи);

ул. . Чернышевского дом 34 кв. 6 (печи);

ул. Советская дом 138 кв.4 (оконные блоки);

ул. Нахимова дом 51.

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для перечисления взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда Юрьевецкого городского поселения НО «Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов»  (Цс. 0110130630) утверждены расходы в сумме 1 000 000,0 руб.;

2. По подпрограмме «Возмещение затрат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» (Цс.0120000000)  утверждены расходы в сумме 664 850,0,0 руб., исполнено 664 850,0 руб.  Данная подпрограмма включает в себя расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление выплат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.0120130070. – произведено возмещение капитального ремонта нанимателям муниципального жилья по заявлениям граждан:

Королевой В.А. г. Юрьевец ул. Суворова дом 10-11 в сумме 41 350,0 руб.;

Солодову А. В. Г. Юрьевец ул. Советская дом 109-54 в сумме 191 929,30 руб.;

Тимину В.М. г. Юрьевец ул. Октябрьская дом 1-6 в сумме 2 166,70 руб.;

Смысловой Т.Г. г. Юрьевец ул. Свободы 22а-2 в сумме 675,0 руб.;

Романовой Н.В. г. Юрьевец ул Пушкина дом 40-2 в сумме 1 195,0 руб.;

Шумилову А.Л.  г.Юрьевц ул. Советская дом 88-2 в сумме 26 020 руб.;

Кирсановой Н.В. г.Юрьевец ул.Чернышевского дом 43-7 в сумме 16 000,0 руб.;

Багровой Н.Н. г.Юрьевец ул. Суворова дом 13-8 в сумме 720,0 руб.;

Тораевой Н.В. г.Юрьевец ул. Советская дом 107-28 в сумме 6 539,0 руб.;

Рыбалтовскому С.Г. г.Юрьевец ул. Чкалова дом 52-13 в сумме 2 350,0 руб.;

Сергеевой А.М. г. Юрьевец пр. Мира дом 11-4 в сумме 31 250,0 руб.;

Климачевой Г.А. г.Юрьевец  ул. Текстильная дом 24а-12 в сумме 450,0 руб.;

Моховой И.А. г.Юрьевец ул. Суворова дом 32-3 в сумме 46 100,0 руб.;

Заякиной Ю.А. г. Юрьевец ул.Орджоникидзе дом 4 в сумме 33 000,0 руб.;

Старостиной А.Н. г. Юрьевец ул. Суворова дом 22-8 в сумме 4 300,0 руб.;

Лебедевой М.Б. г.Юрьевец ул. Санаторная дом 1-14 в сумме 39 900,0 руб.;

Бойцову С.П. ул. 40 лет ВЛКСМ дом 39-7 в сумме 1 870,0 руб.;

Костюниной Л.К. г.Юрьевец ул.Суворова дом 13-1 в сумме 1 320,0 руб.;

Скворцовой О.В. г.Юрьевец ул. 25 Октября дом 4 в сумме 83 900,0 руб.;

Коковкину О.В. Юрьевец ул. Ленина дом 90-3 в сумме 30 600,0 руб.;

Бойцову С.П. Юрьевец ул. 40 лет ВЛКСМ дом 39-7 в сумме 21 900,0 руб.;

Лебедевой М.Б. г.Юрьевец ул. Санаторная дом 1-14 в сумме 28 600,0 руб.;

Лучину В.И. г.Юрьевец ул. Нахимова дом 91 в сумме 22 485,0 руб.;

Марковой О.А. г. Юрьевец пр. Мира дом 30-2  в сумме 30 250,0 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы в основном исполнены. Ожидаемые результаты от реализации достигнуты.

В результате реализации программы обеспечено:

- проведение капитального ремонта и возмещение затрат нанимателям за проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Юрьевецкого городского поселения, в том числе на замену конструктивных элементов и инженерного оборудования, что привело к:

- улучшению эксплуатационных показателей муниципальных помещений многоквартирных домов жилищного фонда;

- обеспечению безопасных и комфортных условий проживания в них;

- продлению сроков эксплуатации зданий жилых домов;

- сокращению затрат на последующее содержание, эксплуатацию и текущий ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 5 572 831,69 руб., исполнение составило 5 459 216,16 руб., или 99,8% Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем и жилищными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 500 515,80 руб., исполнено 500 515,80 руб., в том числе произведены расходы:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на организацию мероприятий по оплате услуг сторонних организаций по предоставлению нанимателям муниципального жилья жилищных и коммунальных услуг на территории г.Юрьевец (Цс.0210130010) утверждены расходы в сумме 438 794,39 руб.- произведены расходы на содержание муниципального жилья, не переданного по договорам социального найма, согласно заключенных МК с ООО «Теплоцентраль» на оплату тепоэнергии в муниципальных квартирах, с ОАО «Домоуправление» и МУП «МУК» на содержание муниципальных квартир.

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение мероприятий по возмещению затрат нанимателям муниципального жилья, подлежащего капитальному ремонту, за съем жилья в целях безопасного их проживания (Цс.0210130600) в сумме 54 000,0  руб, Оплата за съем жилья произведена Изаеву Абдурашиду Гураевичу.

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на предоставление государственной и муниципальной поддержки граждан г.Юрьевец в сфере ипотечного жилищного кредитования (Цс. 02101S3100) в сумме 7 120,71 руб. за счет средств местного бюджета;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям г.Юрьевец на приобретение (строительство) жилого помещения  (Цс.02101L4970) в сумме 600,70 руб. за счет средств местного бюджета.

2. Подпрограмма «Обеспечение коммунальными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 4 837 168,89 руб., исполнение составило 4 832 526,36 руб. в т.ч. расходы направлены на:

- Реализация прав собственника муниципальных объектов коммунального хозяйства (Цс. 0220120040) утверждены расходы в сумме 300 000,0 руб., исполнение составило 295 357,47 руб. на приобретение каменного угля по МК 24-2019 от 04.12.2019 года ( для создания резервного запаса топлива на территории города в рамках прохождения отопительного периода 2019-2020гг) ;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на перечисление взносов в уставной фонд муниципальных унитарных предприятий  (Цс.0220191050) утверждены и исполнены расходы в сумме 1 082 000,0 руб.;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат по содержанию, модернизации, текущему и капитальному ремонту и восстановлению муниципального имущества (Цс. 0220130680) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 3 283 168,89 руб. на возмещение недополученных доходов  и возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП «Муниципальная управляющая компания», в том числе:

Соглашение №1 от 04.03.2019 года на сумму 290 594,38 руб. В целях предупреждения банкротства предприятия на оплату страховых взносов в ПФР ;

Соглашение №2 от 03.04.2019 года на сумму 349 800,0 руб. В целях предупреждения банкротства предприятия на оплату кредиторской задолженности ООО «Форпост»;

Соглашение без номера от 04.03.2019 года на сумму 186 790,26 руб. на оплату восстановительных работ на сетях горячего водоснабжения;

Соглашение №3  от 16.05.2019 года на сумму 240 394,44 руб. и доп.соглашение от 18.06.2019 на сумму 325 247,40 руб. В целях предупреждения банкротства предприятия на оплату кредиторской задолженности ООО «Витар»;

Соглашение №4 от 20.09.2019 года на сумму 406 016,94 руб. В целях предупреждения банкротства предприятия на оплату страховых взносов;

Соглашение №5 от 20.09.2019 года на сумму 363 983,06 руб. на оплату подготовительных работ к отопительному сезону;

Соглашение №6 от 07.10.2019 года на сумму 59 912,79 руб. Приобретение емкости для сетей горячего водоснабжения;

Соглашение №7 от 05.12.2019 года на сумму 227 756,45 руб. для проведения ремонтных работ на  котельных №17 и 19.

Неиспользованные средства в сумме 13615,53 возвращены в городской бюджет

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в связи с оказанием (Цс.0220130650) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 172 000,0 руб. на возмещение затрат по помывке в общественной бане малоимущих граждан и пожилых людей.

3. Подпрограмма «Чистая вода» утверждены расходы в сумме 135,147 руб., исполнено 126 174,0 руб., в том числе расходы направлены:

- Проведение текущего ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0250120660) утверждены расходы в сумме 135 147,0 руб., исполнение составило 126 174,0 руб. в том числе:

1) работы по утеплению емкости и труб для ГВС ул. Чкалова д.5б по МК №40 от 21.11.2019 г. В сумме 75 147,0 руб.;

2) оплата за текущий ремонт емкости (бак аккумулятор горячей воды) ул. Чкалова 5б по МК №4/11/19 от 04.11.2019 г. В сумме 51 027,0 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы происходит:

- стимулирование развития жилищного строительства;

- поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- пополнение доходной части бюджета Юрьевецкого городского поселения за счет платежей за наем муниципального жилья. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

3 . Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 113 600,0 руб. исполнение составило 113 600,0 руб. Расходы запланированы в рамках подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» утверждены  расходы в сумме 24 000,0 руб., кассовый расход произведен в сумме 24 000,0 руб., на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение мероприятий по изготовление технической документации (технические планы, межевые планы) (Цс.0310130440);

подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»  утверждены  расходы в сумме 89 600,0 руб., кассовый расход произведен в сумме 89 600,0 руб., на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение работ по определению границ земельных участков под муниципальными дорогами в черте г. Юрьевец (Цс.0320130640).

Целевые индикаторы муниципальной программы исполнены не в полном объеме, В результате реализации программы:

-  обеспечен учет муниципального имущества;

- проводится сбалансированная политика в сфере приватизации муниципального имущества городского поселения;

- совершенствуется организационная и административная деятельность;

- развиваются взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана неэффективной.

4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 24 535 420,03 руб., исполнено 22 434 639,12 руб., или 91,4%. Расходы запланированы и реализованы в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Юрьевецком городском поселении»:

- на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования (Цс.04101200110) утверждены расходы в сумме 3 745 417,89 руб.,  исполнено 1 644, 64 тыс. руб.. в т.ч.:

1) ремонт дороги ул.Нахимова МК №0133300028219000022 от 18.10.2019г. - 499,1 тыс.руб. со сроком исполнения до 31.10.2019г.

2) оплата задолженности по текущему ремонту дорог общего пользования по исполнительному листу Серия ФС №015236889 от 24.11.2017 г. В сумме 1058,9 тыс. руб.  по МК 0133300026714000022-0183708-01/142 от 06.10.2014 года;

3) за услуги по предоставлению спецтехники (экскаватора ЭО-3323 и Камаза 35511) для проведения ремонтных работ автомобильных дорог г. Юрьевец по ул. М.Горького, Ленина, Промышленная, Орджоникидзе, Московская, Некрасова, Лермонтова, Гоголя, Короленко, Волгоградская, Интернациональная, пер Зеленый по МК б/н от 07.08.2019 г. в сумме 86,6 тыс. руб. ;

- на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда администрации Юрьевецкого городского поселения (Цс.0410120500) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 510, тыс руб.. в том числе:

1) инженерно-геодезические изыскания с предоставлением топографического плана на автомобильные дороги ул. Интернациональная –пер. Революционный по МК 29/11 от 26.11.2019 на сумму 70,0 тыс. руб. ;

2) инженерно-геодезические изыскания с предоставлением топографического плана на автомобильные дороги ул.25-е Октября - 40лет ВЛКСМ по МК 27/11от 26.11.2019 г. на сумму 177,5 тыс. руб. ;

3) инженерно-геодезические изыскания с предоставлением топографического плана на автомобильные дороги въезд 25-еОктября – ул. Интернациональная по МК 28/11от 26.11.2019 г. на сумму 100,0 тыс. руб. ;

4) инженерно-геодезические изыскания с предоставлением топографического плана на автомобильные дороги ул.Советская по МК 30/11от 26.11.2019 г. на сумму 162,5 тыс. руб. ;

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.04101S0510) утверждены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 10 696,9 тыс.руб., кассовый расход произведен  в полном объеме. За счет средств местного бюджета произведено софинансирование работ в сумме 602,0 тыс. руб. Выполнены работы:

1) по ремонту ул. Школьная, г. Юрьевец - МК 0133200001719001920    от 27.07.2019г. - 5407,6 тыс.руб. ( в т.ч. средства областного бюджета 5137,2 тыс.руб.; ) ;

2) по ремонту Въезда на "Глазову гору", г. Юрьевец - МК №3372700237319 000022 от 29.07.2019г. - 5 852,3 тыс.руб. ( в т.ч. средства областного бюджета 5559,7 тыс.руб.)  ;

3) разрабртка сметной документации: Выполнение ремонта ул. Школьная, въезд на "Глазу Гору" г.Юрьевец – Муниципальный контракт №01-019 от 14.01.2019 г. На сумму 15,0 тыс. руб. ;

4)  проверка достоверности определения сметной стоимости – МК № 152192 от 19.02.2019г. на сумму 24,0 тыс. руб. ;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования Юрьевецкого городского поселения (Цс.0410120111) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 6 560 223,64 руб.;

- оплата  578677,11 руб. по муниципальному контракту №48-2017 от 09.01.2018г. ( содержание автомобильных дорог) ;

-  оплата  1097321,85 руб. по муниципальному контракту №11-2018 от 26.10.2018г. ( содержание автомобильных дорог) ;

- оплата  3528498,46 руб. по муниципальному контракту №0133300028218000017_247205 от 21.01.2019г. ( содержание автомобильных дорог) ;

- оплата  99999,85руб. по муниципальному контракту №06-2019 от 11.03.2019г. ( содержание автомобильных дорог Юрьевецкого г/п 1оч.) ;

- оплата  99999,85руб. по муниципальному контракту №07-2019 от 15.03.2019г. ( содержание автомобильных дорог Юрьевецкого г/п 2оч.) ;

- оплата  99999,52руб. по муниципальному контракту №08-2019 от 20.03.2019г. ( содержание автомобильных дорог Юрьевецкого г/п 3оч.) ;

- оплачены штрафы за неисполнение предписаний надзорных органов (ГИБДД) в объеме 105310,14 руб.;

-  оплата за услуги по предоставлению спецтехники для проведения ремонтных работ автомобильных дорог г. Юрьевец в сумме 88000,0 тыс. руб. ;

-  Оплата по муниципальному контракту №50 от 02.12.2019г.  в объеме 7037,0 руб. за перенос дорожных знаков ул.Советская;

- Оплата по муниципальному контракту №12 от 22.04.2019г.  в объеме 22579,0 руб. за установку 6 дорожных знаков ул. Чкалова д.56;

- Оплата по муниципальному контракту №22 от 16.08.2019г.  в объеме 297148,00 руб. за  замену  дорожных знаков  г.Юрьевец;

- оплата по МК 013360000131900008 от 29.07.2019г.  в объеме 233204,40 руб. за нанесение  горизонтальной разметки г.Юрьевец;

-  оплата за ПСД  на ремонтные работы автомобильная дорога ул.25-е Октября - по МК 18/07 от 09.07.2019 г. на сумму 98000,00руб. ;

- оплата за ПСД  на ремонтные работы автомобильная дорога 40лет ВЛКСМ -  по МК 17/07 от 09.07.2019г.  на сумму 60000,00 руб.;

- оплата за ПСД  на  устройство автобусных остановок  МК 16/07 от 09.07.2019г. в сумме 80000,00 руб.

Неиспользованные средства в сумме 64448,46 возвращены в городской бюджет

- Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда Юрьевецкого городского поселения (Цс.0410120501) утверждены расходы в сумме 2 420 930,44 руб. исполнение составило 100%.

- оплачен Муниципальный контракт № 0133300028219000013 от 17.05.2019 г. на ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории г.Юрьевец ( автобусный маршрут);

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы:

- - обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования в   границах  Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

- - улучшено технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

- повышен уровень безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 40 075 573,36 руб. Кассовый расход произведен в сумме 39 711 378,70 руб. или 99,1% от суммы утвержденных ассигнований. Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

Подпрограмма «Уличное освещение» утверждены расходы в сумме 5 510 000,0 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований. Расходы направлены:

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по устройству новых линий уличного освещения (Цс.0510130020) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 410 000,00 руб., в т.ч. по  МК № 0133600001319000011 от 09.09.2019 в сумме 1 400 000,0 руб.  на устройство новых линий уличного освещения и в сумме 10 000,0 руб. по МК без номера от 16.08.2019 за услуги по проведению электронного аукциона );

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения (Цс.0510130170) утверждены и исполнены в полном объеме расходы          в сумме 4100000,00 руб. по МК 9861эЮр от 04.03.2019 и 9861эЮр от 20.12.2019 на оплату электрической энергии на сетях уличного освещения г. Юрьевец;

подпрограмма «Санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения», утверждены  расходы в сумме 3 616 890,09 руб., исполнение составило 3 381 436,09 руб. Расходы направлены:

- Содержание элементов благоустройства (Цс. 0520120220)  утверждены расходы в сумме 210 000,0 руб. исполнено 65 746,0 руб., в том числе:

1) работы по разработке проекта по объекту "Капитальный ремонт лестничных сходов пер.Красноармейский, Селецкая гора г.Юрьевец по МК 35/19 от 23.09.2019 г. в сумме 20,0 тыс. руб.;

2) работы по чистке ливневой канализации г.Юрьевец по МК 52 от 05.12.2019 г. в сумме 45,746 тыс. руб.

- Устройство новых контейнерных площадок (Цс.0520140020) утверждены расходы в сумме 91 200,0 руб., кассовый расход не производился;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на организацию мероприятий по вывозу стихийных навалов мусора с территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0520130190) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 123 082,08 руб. в том числе:

МК 013360000131900003 от 06.05.2019 на сумму 391 160,0 руб.;

МК 0133600001319000007 от 04.07.2019 на сумму 413024,0 руб.;

МК 0903-2019 от 31.10.2019 на сумму 144 042,12 руб.;

МК 32-2-5128 от 16.12.2019 на сумму 173 470,88 руб.

Неиспользованные средства в сумме 1385,08 руб. возвращены в бюджет городского поселения.

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на проведение работ по валке аварийных деревьев на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0520130210) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 180 535,01 руб. на валку аварийных деревьев по пл. Минина 19а, ул. Свободы 7 (МК 49 от 02.12.2019, МК 0133600001319000016 от 14.10.2019);

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на содержание и ремонт элементов благоустройства (Цс.0520130230) утверждены и исполнены в полном объеме расходы 2 012 073,00 руб., на выплату заработной платы рабочим по благоустройству и приобретение основных средств и материальных запасов;

подпрограмма «Содержание и обустройство мест массового отдыха населения на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 199 401,06 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований. Расходы направлены  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения Юрьевецкого городского поселения (Цс.0530130240) , в том числе:

1) текущий ремонт Обелиска Славы  г. Юрьевец ул.25 Октября по МК №6 от 24.04.2019 г. в сумме 65 759,0 руб.;

2) обследование и очистка акватории дна места массового отдыха и купания на реке Волга от мусора по МК 14 от 15.05.2019 г. в сумме 20 530,36 руб.;

3)оплата за изготовление рекламной продукции из материалов заказчика -флаги по МК №13-2019 от 19.04.2019 года в сумме 27 797,00 руб. и др.;

подпрограмма «Содержание мест погребения на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены  расходы в сумме – 127 000,0 руб.  на обеспечение надлежащего содержания мест погребения (Цс. 0540120250) , кассовый расход не производился;

подпрограмма «Озеленение территории Юрьевецкого городского поселения» (Ц.с. 0550000000) - утверждены и исполнены расходы в сумме  54 720,0 руб. на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию зеленых зон Юрьевецкого городского поселения (Цс.0550120271), произведена оплата по МК №16-2019 от 31.05.2019 года за приобретение однолетних цветов в ассортименте;

подпрограмма «Формирование современной городской среды» утверждены  расходы в сумме 30 567 562,21 руб., исполнено 30 565 821,55 руб. Расходы направлены:

1) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение мероприятий по реализации проекта Юрьевецкого городского поселения - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Цс.0560030660) в сумме 29 758 000,00 руб., в том числе:

- Проектная документация по объекту "Благоустройство площади Георгиевская с прилегающей ул. Советской (Исторический центр г. Юрьевец)" МК №13-2018 от 01.11.2018 заключенный с ООО «Аквапласт» в сумме 2 658 000,0 руб.;

- Благоустройство площади Георгиевская с прилегающей ул. Советской (Исторический центр г. Юрьевец)" МК №0133300028219000017 от 15.07.2019 заключенный с ООО «Бимас» в сумме 25 794 338,0 руб.;

- Проведение строительного контроля на объекте Благоустройство площади Георгиевская с прилегающей ул. Советской МК №0133300028219000019 от 19.07.2019 заключенный с ООО «СтройКонтрольБизнес» в сумме 287462,88 руб.;

- Установка сервера для удаленного доступа к камерам видеонаблюдения МК 1712-2019 от 19.12.2019 заключенный с ИП Рубан А.С. в сумме 84 107,82 руб.;

-Устройство сети освещения сквера памяти народного ополчения МК 0133300028219000024 от 24.12.2019 заключенный с ООО «Новастрой» в сумме 480 000,0 руб.;

-Реконструкция ВЛ 10кВ по адресу г. Юрьевец ул. Интернациональная)МК 11-2019 от 11.11.2019 заключенный с ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в сумме 298 284,0 руб.;

- Перенос линии 0,4 кВ по адресу г.Юрьевец ул. Советская МК №92 от 05.09.2019 заключенный с ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в сумме 155 807,30 руб.

2) на проведение мероприятий по благоустройству территорий Юрьевецкого городского поселения в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы в сумме 809 562,21 (Цс.05600S2000) исполнено 807 821,55 руб. Проведен ремонт двух лестничных сходов.

Ожидаемые результаты от реализации программы в основном достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Юрьевецкого городского поселения;

- Совершенствование эстетического вида Юрьевецкого городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении:

- Создание зелёных зон для отдыха граждан;

-  Благоустройство воинских захоронений.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

6. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 381 615,0 руб. Расходы запланированы по подпрограммам:

подпрограмма «Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и социальных инициатив» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 120 000,0 руб. Расходы произведены на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений и социальных инициатив на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0610120710);

подпрограмма «Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 56 000,0 руб., расходы произведены на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на развитие движения молодежных фестивалей в г. Юрьевец (Цс.0630120720) в сумме 56 000,00 руб.;

По подпрограмме «Проведение общегородских молодежных мероприятий»(Ц.с.0640000000) утверждены расходы в сумме 205 615,0 руб., исполнение составило 205 615,0 руб. Расходы произведены  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на проведение молодежных мероприятий на территории г.Юрьевец (Ц.с. 0640120730).

Ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- - увеличение числа молодых людей, активно включенных в социально-культурную жизнь города;

- - увеличилось число мероприятий, проведенных администрацией Юрьевецкого городского поселения в сфере работы с детьми и молодежью;

- - активизировался событийный молодежный туризм;

- - увеличилось число информационных сообщений в СМИ;

- укрепились социальные связи активной молодежи города Юрьевец с молодежью из других городов. По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 427 945,15 руб. Исполнено 427 945,15 руб., или 100%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограммам:

Подпрограмма «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» утверждены  расходы в сумме 145 353,85 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований,  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на обеспечение условий для развития на территории Юрьевецкого городского поселения физической культуры и массового спорта (Ц.с.0710120740).

Подпрограмма «Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 282 591,30 руб., в т.ч.  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на организацию проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города Юрьевец (Ц.с.0720120750) в сумме 148298,20 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- - создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- - организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- - организация и проведение спортивных событийных мероприятий межрегионального и всероссийского масштаба;

- информационно-разъяснительная деятельность в сфере физической культуры и спорта.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»  утверждены  расходы в сумме 11 990 933,65 руб., исполнение составило 100%. на обеспечение деятельности МБУК «Юрьевецкое городское социально-культурное объединение» Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждения культуры» (Цс.0810000000) утверждены и исполнены расходы в сумме 6 312 013,07 руб., в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (Цс.0810130030) в сумме 6 312 013,07 руб.

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 450 200,00 руб.  По данной подпрограмме утверждены и исполнены расходы:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения (Цс.0820130040) в сумме 1 450 200,00 руб.;

- на комплектование книжных фондов городской библиотеки им.Ф.С.Грибунина (Цс. 08201L5191) в сумме 2 791,58 руб., в т.ч. 2 652,00 за счет средств федерального бюджета;

Подпрограмма «Доведение средней заработной платы работникам учреждения до средней заработной платы в Ивановской области»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 4 225 929,00 руб., в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района:

- на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры г.Юрьевец до средней заработной платы в Ивановской области (Ц.с 08300S0340) в сумме 1 195 148,00 руб. за счет средств местного бюджета;

- на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры в Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Ц.с. 0830080340) в сумме 3 030 781,0 руб. за счет средств областного бюджета.

Деятельность учреждения по оказанию муниципальных услуг осуществлялась в соответствии с муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов.

Доходы учреждения составили 12 274 717,32 руб., в том числе:

1.  Субсидия на выполнение муниципального задания составила 11 988 142,07 руб.,    в том числе:

- для дома культуры 	– 9 410 193,29 руб.;

- для библиотеки 		– 2 577 948,78 руб.;

- Возврат расходов прошлых лет 55 509,25 руб.

3.   Платные услуги составили 231 066,00 руб., в том числе:

-  в Доме культуры от проведения совместных культурно-массовых, культурно-зрелищных мероприятий, возмещения затрат – 224 066,00 руб.;

-    в  Библиотеке от пожертвования средств – 7 000,00 руб.

Расходы учреждения составили  12 274 717,32 руб., в том числе:

Вр.111 - Заработная плата 5 487 032,39 руб., в том числе:

- субсидия на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры (областная) – 2 327 788,79 руб.;

- субсидия на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры (городская) – 917 932,41 руб.

Вр. 112 Возмещение расходов на проездные билеты во время служебных командировок - 2 567,00 руб. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 600,00 руб.

Вр. 119  Начисления на выплаты по оплате труда 1 648 495,48 руб.;

- с субсидии на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры (областная) – 702 992,21 руб.;

- с субсидии на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры (городская) – 277 215,59 руб.

Вр. 243 оплата проектных работ объекта :здание Дом культуры – 99 000,00 руб.

Вр. 244

-услуги связи 61 048,71 руб. ( почтовые расходы – 1 489,30 руб.; телефонная связь в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке – 22 189,41 руб.;  интернета в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке – 37 370,00 руб.

- транспортные услуги 14 800,00 руб.;

- коммунальные услуги 2 371 317,65 руб.(отопление в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке  - 2 146 242,43 руб.; электроэнергия в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке - 202 318,90 руб.;  водоснабжение в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке  - 10 476,34 руб.; вывоз ТБО в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке  - 12 279,90 руб:

- работы, услуги по содержанию имущества  1 777 786,70 руб. (наём персонала в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке –  1 405 942,79 руб.; техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной техники в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке – 19 200,00 руб.; уборка снега, наледи с крыши в Доме культуры, в клубе «Глазовая гора», библиотеке – 29 822,00 руб.; ремонту кровли крыши здания Дом сказки А. А. Роу – 18 731,67 руб.; текущий ремонт канализационной системы ул. Школьная 17 – 46 221,00 руб.;  электро-технические измерения электропроводки и электрооборудования  в Доме культуры, в клубе «Глазовая гора», библиотеке – 20 002,96 руб.; техническое обслуживание, мониторинг систем пожарной безопасности в Доме культуры, в клубе  «Глазовая гора», библиотеке ООО "Технология безопастности" – 166 010,28 руб.; сбор и вывоз мусора с территории Дом сказки А. А. Роу – 10 000,00 руб.; дератизация помещения – здание Дома культуры, клуба Глазовая гора, библиотеки – 10 896,00 руб.; - аккарицидная обработка территории парковой зоны (Городской сад) – 50 960,00 руб.

- прочие работы и услуги 271 188,00 руб. (установка баннеров – 17 800,00 руб.; проведение концертных программ, шоу-показов  – 127 000,00руб.; информационное обслуживание обновление справочно-информационных баз данных – 32 400,00 руб.;  замена прибора коммерческого учёта воды – 888,00 руб.;  информационные услуги - доступ  к информационно-справочной системе – 15 000,00 руб.; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных – 4 800,00 руб.; обслуживание сайта учреждения -  56 000,00 руб.; утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп – 12 000,00 руб.; обслуживание системы "Электронная отчётность – 5 300,00 руб.

- увеличение стоимости основных средств 200 360,00 руб.(сценические костюмы - 87 416 руб. ; хозяйственный инвентарь – 14 270,00 руб.; приставка цифровая в библиотеку- 1 300,00 руб.; наушники, микрофонная радиосистема – 52 857,00 руб.;  ноутбук в Дом сказки – 20 990,00 руб.; кассовый аппарат – 6 000,00 руб.; книги для пополнения библиотечного фонда за счёт пожертвования – 7 000,00 руб.; принтер/копир/сканер – 10 527,00 руб.;

- увеличение стоимости  материальных запасов  328 120,54 руб. ( приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, заправка картриджей и т. д.  - 108 883,40 руб.; изготовление материальных запасов из материала подрядчика – баннеры, афиши, таблички. - 120 200,00 руб.; приобретение материальных запасов   в Дом культуры, в клуб «Глазовая гора», библиотеку (реквизит, подарки  "День работника культуры"; реквизит "Масленница", "День библиотек", «День Города», «Звёздное лето», «Кинофильмы А. А. Роу» и др.) – 99  037,50,14 руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации  достигнуты. В результате реализации программы:

- расширены возможности для приобщения граждан города Юрьевец к культурным ценностям и культурным благам.

- сохраняется  и эффективно используется культурное наследие.

- обеспечено развитие учреждений культуры в качестве многофункциональных культурных центров. Объединена их деятельность для выполнения целей и задач, направленных на реализацию государственной культурной политики в Юрьевецком городском поселении.

- созданы условия для равноправного участия населения в творческом процессе.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»  утверждены расходы в сумме 457 025,56 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований. Данная подпрограмма включает в себя расходы по подпрограммам:

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» (Цс.0910000000) В данной подпрограмме утверждены расходы:

- на оказание материальной поддержки гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (Цс.0910120521) в сумме 191 624,0 руб.;

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» (Цс. 094000000) утверждены расходы в сумме 265 401,56 руб.  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории г.Юрьевец (Цс.0940120760).

Ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы достигнуто:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

-  повышение уровня безопасности населения, его защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение готовности сил и средств городского поселения к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, исходя из существующих опасностей;

- сокращение времени реагирования экстренных служб при оказании помощи пострадавшим.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

10. Муниципальная программа «Уличное освещение»

По муниципальной программе «Уличное освещение» утверждены и  исполнены в полном объеме расходы в сумме 187 926,75 руб. Данная программа включает в себя расходы по подпрограмме:

Подпрограмма «Содержание сетей уличного освещения на территории Юрьевецкого городского поселения» (Цс.1020000000) В данной подпрограмме утверждены расходы:

на оплату выполненных работ за перенос линий уличного освещения по объектам:

-  техническое присоединение объекта уличного освещения   ул.Островского д-10Б по Договору №414-ТП от 09.09.19г.– 37585,35 руб. ;

- техническое присоединение объекта уличного освещения г.Юрьевец ул.Волжская д.11-а – 37585,35 руб.;

- техническое присоединение объекта уличного освещения г.Юрьевец ул.Фурманова д.79-а  по Договору № 417-ТП от 09.09.19г.  – 37585,35 руб.;

- техническое присоединение объекта уличного освещения г.Юрьевец  ул.Ушакова д.14-а  по Договору №416-ТП от09.09.19 – 37585,35 руб.;

- техническое присоединение объекта уличного освещения г.Юрьевец ул Кирова д.1  по Договору №417-ТП от 09.09.19г. – 37585,35 руб.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 283 578,14 руб., исполнено 206 642,37 руб. или 72,9%. Данная программа включает в себя расходы по подпрограммам:

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств» (Цс.111010120650) утверждены расходы в сумме 213 578,14 руб., исполнение составило 206 642,37 руб.

По подпрограмме «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» (Цс.1120120510) «Осуществление операций и функций по формированию и использованию средств резервного фонда» утверждены расходы в сумме 70 000 руб., кассовый расход не производился.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 11 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

По 4 муниципальным программам:

1) «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении»;

2) " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении";

3) «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»;

4) «Уличное освещение», целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%.

Глава Юрьевецкого муниципального района                   Ю.И.Тимошенко

Исполнители:

Гурьянова О.Н. тел.2-15-41

КрыловаТ.А. тел 2-15-61