Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого городского поселения

в 2021 году

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района в 2021 году» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района».

Формирование муниципальных программ осуществлялось в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития  Юрьевецкого городского поселения до 2024 года, а как же в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района и Юрьевецкого городского поселения.

Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого городского поселения   входит 11 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 25.12.2020 №28 «О бюджете Юрьевецкого городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию  муниципальных программ утвержден объем финансирования в общей сумме 191 317 810,17 руб., что составляет  95,13% от общей суммы расходов бюджета. Исполнение составило 180 729 467,70 руб. или 94,5% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами  областного и местного бюджетов.

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ за 2021 год в сравнении с фактом исполнения 2020 года

| Наименование показателя | № | Утверждено на 2021 год (руб.) | Исполнено за 2021 год (руб.) | Исполнено за 2021 год (%) | Исполнено за 2020 год (руб.) | Исполнение за 2021 год к исполнению за 2020 год (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения" | - 01 | - 4026080,84 | - 3850365,07 | - 95,64 | - 1321550,05 | - 291,35 |
| - Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении" | - 02 | - 51313830,65 | - 51300038,0 | - 99,97 | - 3639039,56 | - 1409,71 |
| - Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения" | - 03 | - 34000,0 | - 34000,0 | - 100 | - 11000,0 | - 309,09 |
| - Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении" | - 04 | - 102098447,07 | - 97877051,43 | - 89,99 | - 33880969,15 | - 288,89 |
| - Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения" | - 05 | - 6495611,76 | - 6493829,82 | - 99,97 | - 13522654,42 | - 48,02 |
| - Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении" | - 06 | - 1098375,0 | - 1098165,0 | - 99,98 | - 363 652,0 | - 301,98 |
| - Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении" | - 07 | - 578470,40 | - 578470,40 | - 100 | - 449956,03 | - 128,56 |
| - Муниципальная программа "Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении" | - 08 | - 15966070,83 | - 15966070,83 | - 100 | - 13236086,70 | - 120,63 |
| - Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении" | - 09 | - 882777,04 | - 882777,04 | - 100 | - 97500,0 | - 905,41 |
| - Муниципальная программа "Уличное освещение" | - 10 | - 8525632,65 | - 8350186,15 | - 97,94 | - 867940,16 | - 962,07 |
| - Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения" | - 11 | - 298513,96 | - 298513,96 | - 100 | - 155434,89 | - 192,05 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: |  | 191317810,17 | 180729467,70 | 94,47 | 67545782,96 | 267,57 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2021 году составила 10 588 342,47 (5,53%).

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого городского поселения в 2021 году.

- Муниципальная программа

«Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения»

По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого  городского поселения» утверждены   расходы в сумме 4 026 080,84 руб., исполнено 3 850 365,07 руб., или 95,64% Данная программа включает в себя подпрограммы:

1. По подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 3 896 867,49 руб., исполнено – 3 721 151,72 руб. Подпрограмма включает следующие расходы:

- Резервный фонд Правительства Ивановской области: на предоставление  субсидии управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами на обеспечение затрат связанных с  проведением аварийно-восстановительных работ  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района (Цс.0110122960) в объеме  1 806 716,20 руб., фактически предоставлено 1 803 231,60 руб., в том числе:

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец ул. Текстильная д. 26.  в сумме 267036,00 руб.(Соглашение с МУП "МУК" на предоставление субсидии № 2/0110122960 от 27.07.2021г. В сумме 266086,80 руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Суворова, д. 26. в сумме 551284,80 руб.(Соглашение с МУП "МУК" на предоставление субсидии № 2/0110122960 от 27.07.2021г. В сумме 551284,80 руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, г. Юрьевец ул. Орджоникидзе д. 20. в сумме 175681,00 руб.(Соглашение с МУП "МУК" на предоставление субсидии № 2/0110122960 от 27.07.2021г. в сумме 175053,60 руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Орджоникидзе, д. 38. в сумме 200061,60 руб. (Соглашение с ОАО "Домоуправление" на предоставление субсидии № 1/0110122960 от 27.07.2021г.в сумме 199381,20 руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Дружбы д. 7, в сумме 99615,60 руб(Соглашение с ОАО "Домоуправление" на предоставление субсидии № 1/0110122960 от 27.07.2021г.в сумме 99262,80 руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район,г. Юрьевец, ул. Ленина д. 79 в сумме 108472,80 руб.(Соглашение с ОАО "Домоуправление" на предоставление субсидии № 1/0110122960 от 27.07.2021г. В сумме 108472,80 руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Суворова, д. 5 в сумме 146712,00 руб.(Соглашение с ОАО "Домоуправление" на предоставление субсидии № 1/0110122960 от 27.07.2021г.в сумме 146712, 0 руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул.  40 лет ВЛКСМ, д.  39, в сумме 142266,00 руб.(Соглашение с ОАО "Домоуправление" на предоставление субсидии № 1/0110122960 от 27.07.2021г. в сумме 141782,40 руб.;

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, ул. Осипенко д. 32 в сумме 115586,40 руб. (Соглашение с ОАО "Домоуправление" на предоставление субсидии № 1/0110122960 от 27.07.2021г. в сумме 1159195,20руб.

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для перечисления взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда Юрьевецкого городского поселения  (Цс. 0110130630) утверждены расходы в сумме 465 091,71 руб., исполнено 465 091,71 руб. Произведены платежи в НО «Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области", по Соглашение б/н от 11.01.2016г.;

- на выполнение капитального ремонта муниципальных жилых помещений (Цс. 0110140060) утверждены расходы в сумме 1 625 059,58 руб., исполнено 1 452 828,41 руб., в т.ч.:

- Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана Николаевна, Муниципальный контракт 1 от 03.03.2021 Ремонт кровли Учхоз, в сумме - 275 086,95руб.,

- Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана Николаевна, Капитальный ремонт муниципальной квартиры, по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Пушкина, д.40, кв.47, Муниципальный контракт 9 от 20.04.2021, в сумме - 532 410,35руб.,

- Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана Николаевна, Муниципальный контракт 8 от 05.04.2021 Капитальный ремонт кровли Советская, 127, в сумме - 434 756,02руб.,

- ОАО "Домоуправление", Текущий ремонт кровли по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. 25 Октября, д. 73, Муниципальный контракт 01/1-2021 от 09.04.2021, в сумме - 56 135,00руб.,

- ОАО "Домоуправление", Текущий ремонт кровли многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Юрьевец, ул. Суворова, д.19, Муниципальный контракт б/н от 23.06.2021г., в сумме - 50 600,00руб.

- ОАО "Домоуправление", Работы по текущему ремонту кровли и слухового окна Ивановская область, г. Юрьевец, ул. 25 Октября, д. 73, Муниципальный контракт б/н от 02.11.2021, в сумме - 44 011,00руб.

- ОАО "Домоуправление", Текущий ремонт системы отопления и промывке отопительных приборов, ул. Советская, д.109, кв.54, Муниципальный контракт б/н от 05.08.2021, в сумме - 9 305,00руб.,

- Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана Николаевна, Замена задвижек в печи муниципальной квартиры, расположенной по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Школьная, д. 21, кв. 4, Муниципальный контракт 58 от 24.11.2021, в сумме - 12 323,60руб.

- Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана Николаевна, Аварийно-восстановительные работы, ремонт водопроводной трубы, по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, Учхоз,  д. 13, Муниципальный контракт 5 от 12.04.2021, в сумме - 38 200,49руб.

2. По подпрограмме «Возмещение затрат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения» (Цс.0120000000)  утверждены расходы в сумме 129 213,35 руб., исполнено 129 213,35 руб.  Данная подпрограмма включает в себя расходы - на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление выплат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.0120130070) утверждены расходы в сумме 129 213,35 руб., произведены выплаты в сумме 111 863,35 руб.

1. Буничев Николай Евгеньевич за приобретение оконных блоков 37953,35 руб.;

2. Иванов Павел Юрьевич за приобретение балконного блока 26000,00 руб.;

3. Пушаева Раиса Борисовна за приобретение оконного блока 13700,00 руб.;

4. Солодов Андрей Викторович за приобретение входной двери, за строительный материал 33110,00 руб.;

5. Филимонов Дмитрий Михайлович за приобретение прибора учета холодного водоснабжения 1100,00 руб. Неиспользованные средства в сумме 17 350,0 руб. возвращены в бюджет Юрьевецкого городского поселения.

Целевые индикаторы муниципальной программы  исполнены не в полном объеме. Ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты.

В результате реализации программы обеспечено:

- проведение капитального ремонта и возмещение затрат нанимателям за проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Юрьевецкого городского поселения, в том числе на замену конструктивных элементов и инженерного оборудования, что привело к:

- улучшению эксплуатационных показателей муниципальных помещений многоквартирных домов жилищного фонда;

- обеспечению безопасных и комфортных условий проживания в них;

- продлению сроков эксплуатации зданий жилых домов;

- сокращению затрат на последующее содержание, эксплуатацию и текущий ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана низкоэффективной, в виду достижнгия целей программы на 61,5%.

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальными услугами в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 51 313 830,65 руб., исполнение составило 51 300 038,00 руб., или 99,97% Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем и жилищными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 545 260,39 руб., исполнено 531 467,74 руб., в том числе произведены расходы на предоставление:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на организацию мероприятий по оплате услуг сторонних организаций по предоставлению нанимателям муниципального жилья жилищных и коммунальных услуг на территории г.Юрьевец (Цс.0210130010) утверждены расходы в сумме 379 871,62 руб., исполнено 369 543,82 руб., в т.ч.;

1)  АО "Почта России", Муниципальный контракт 115 от 28.01.2021,     Вознаграждение за прием платежей за найм жилого помещения, в сумме –     27 942,01руб.

2) Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальная управляющая компания", Муниципальный контракт 01-2021 от 12.01.2021, за выполненные услуги по учету платы за найм по жилому фонду, в сумме – 80 000,00руб.

3) Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальная управляющая компания", Муниципальный контракт 02-2021 от 30.04.2021г., за выполненные услуги по учету платы за найм по жилому фонду, в сумме – 80 000руб,

4) Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальная управляющая компания", Муниципальный контракт 03-2021 от 31.08.2021г., за выполненные услуги по учету платы за найм по жилому фонду, в сумме – 80 000руб,

5) ОАО "Домоуправление", Договор 3 от 09.01.2021, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД пер. Пролетарский д. 4 кв. 45, пер. Пролетарский д. 4 кв. 0, пер. Пролетарский д.4 кв. 1, пер. Пролетарский д.4 кв.4, пер Пролетарский д. 4 кв. 5, в сумме – 25 141,67руб.

6) ОАО "Домоуправление", Договор 35/9 от 09.01.2021, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД Заводская 4-9, в сумме 6 044,40руб.

7) ОАО "Домоуправление", Договор 20/48 от 09.01.2021г., содержание и текущий ремонт общего имущества МКД Титова 8-48, в сумме – 7644,00руб.

8) ООО "Тепло-город", Муниципальный контракт 13 ЖКЦ/20 от 11.01.2021г. оплата за тепловую энергию жилого помещения г.Юрьевец ул. Лесная,д.16А кв.3, в сумме – 13 838,93руб.

9) ООО "Тепло-город", Муниципальный контракт 3 ЖКЦ/20 от 11.01.2021г., оплата за тепловую энергию жилого помещения г.Юрьевец ул.Заводская,д.4 кв.9, в сумме – 23 313,27руб.

10) ООО "Теплоцентраль", Муниципальный контракт 2 ЖКЦ/20 от 11.01.2021г., оплата за тепловую энергию жилого помещения г.Юрьевец ул.Титова, д.8 кв.48, в сумме – 17 905,05руб.;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение мероприятий по возмещению затрат нанимателям муниципального жилья подлежащего капитальному ремонту, за съем жилья в целях безопасного их проживания на территории г. Юрьевец утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 54 000,0 руб.  Выплаты произведены Изаеву Абурешид Тураевич  в соответствии с Решением Совета Юрьевецкого городского поселения №133 от 26.12.2013г.

- иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на предоставление государственной и муниципальной поддержки граждан г.Юрьевец в сфере ипотечного жилищного кредитования (Цс. 02101М3100) в сумме 89 104,38 руб., исполнено 88 970,02 руб., средства в сумме 134,36 руб. возвращены в бюджет городского поселения.  Претендентам на получение социальной выплаты выдано 4 Сертификата, ими стали многодетные семьи, улучшившие свои жилищные условия – приобретены жилые помещения на территории Ивановской области:

1) Толокнов Алексей Владимирович, Договор купли-продажи б/н от 04.10.2021г., в сумме - 427 242,60руб.;

2) Харламов Сергей Сергеевич, Договор купли-продажи квартиры б/н от 18.09.2019г., в сумме - 500 359,74руб.;

3) Добрякова Наталья Николаевна, Договор купли-продажи квартиры б/н от 25.09.2019г., в сумме - 427 242,60руб.;

4) Осипова Ирина Витальевна, Договор купли-продажи б/н от 19.10.2021г., в сумме - 427 242,60руб.;

- иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям г.Юрьевец на приобретение (строительство) жилого помещения  (Цс.02101М4970) в сумме 3 464,85 руб. за счет средств местного бюджета, кассовый расход не производился.

2. Подпрограмма «Обеспечение коммунальными услугами граждан в Юрьевецком городском поселении» утверждены  расходы в сумме 20 246 650,02 руб., исполнение составило 20 246 650,02 руб. в т.ч. расходы направлены на предоставление:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан на территории г. Юрьевец (Цс.0220130650) утверждены расходы в сумме 69 180,0 руб., исполнено 69 180,0 руб. на возмещение затрат по помывке в общественной бане малоимущих граждан и пожилых людей;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на разработку (актуализацию) схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Юрьевецком городском поселении (Цс.02201М0020) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 119 535,0 руб. за услуги по актуализации схемы теплоснабжения Юрьевецкого городского поселения  по Договору 110 АСТ/21 от 06.09.2021г, заключенному с ООО "Энергосервисная компания";

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение экспертизы  схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Юрьевецком городском поселении (Цс.02201М0050) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 41 890,0 руб. Оплачены услуги по выполнению экспертизы схемы теплоснабжения Юрьевецкого городского поселения по Договору №25/21 от 07.06.2021г.,заключенному с  ИГЭУ;

- на предоставление субсидии ООО «Теплогород» на приобретение каменного угля в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Юрьевецкого городского поселения, за счет средств резервного фонда Правительства Ивановской области (Цс.0220122962) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 762 958,88 руб.;

- на предоставление субсидии ООО «Теплоцентраль» на приобретение топочного мазута в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Юрьевецкого городского поселения, за счет средств резервного фонда Правительства Ивановской области (Цс.0220122961) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 14 500 000,0 руб.;

- на предоставление субсидии МУП «МУК» на приобретение каменного угля в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Юрьевецкого городского поселения, за счет средств резервного фонда Правительства Ивановской области (Цс.0220122963) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 2 313 936,30 руб.;

- на предоставление субсидии МУП ЖКХ обеспечивающих потребителей Юрьевецкого городского поселения жилищно-коммунальными услугами на пополнение оборотных средств в 2021 году, утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 439 149,84 руб.;

3. Подпрограмма «Газификация» утверждены расходы в сумме 27 700 000,0 руб., исполнено 27 700 000,0 руб., в том числе расходы направлены:

- оказание услуг по разработке проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления по г. Юрьевец (1 этап), по Муниципальному контракту 0133200001721002002 от 13.09.2021г.

4. Подпрограмма «Чистая вода» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 786 920,24 руб., в том числе:

- на проведение текущего ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0250120660) исполнено 1 246 714,94  руб. в том числе:

- Общество с ограниченной ответственностью "Аква-город", Проведение аварийно-восстановительных работ по замене участка магистрального водопроводапо ул. Розы Люксембург в г. Юрьевец, Муниципальный контракт б/н от 12.10.2020г., в сумме - 255 505,37руб.

- Общество с ограниченной ответственностью "Аква-город", Услуги по замене уличных водоразборных колонок расположенных по следующим адресам: г. Юрьевец, ул. Ломоносова, д. 45 (водопроводная сеть), г. Юрьевец, ул. Волжская, д. 55 (водопроводная сеть), г. Юрьевец, ул. Слободская (водопроводная сеть), г. Юрьевец, ул. Карпушинская (водопроводная сеть), г. Юрьевец, ул. Некрасова, д. 9 (водопроводная сеть), Муниципальный контракт б/н от 19.01.2021, в сумме - 15 000,00руб.

- Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальная управляющая компания", Выполнение аварийно-восстановительных работ по замене участка магистрального водоотведения по улице Пушкина, дом 40-42 в г. Юрьевец, Муниципальный контракт б/н от 05.07.2021, в сумме - 117 906,55руб.

- ОАО "Домоуправление", Монтаж колонки холодного водоснабжения  по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Пучежский, Муниципальный контракт б/н от 13.08.2021г., в сумме - 21 520,00руб.

- ОАО "Домоуправление", Текущий ремонт колодца, монтаж колонки холодного водоснабжения  по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, площадь Московская, Муниципальный контракт б/н от 24.09.2021, в сумме - 55 317,00руб.

- ОАО "Домоуправление", Монтаж колонки холодного водоснабжения  по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Ленина-Пушкарихинский въезд, Муниципальный контракт б/н от 27.08.2021, в сумме - 50 787,00руб.

- ОАО "Домоуправление", Монтаж колонки холодного водоснабжения  по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, пер. Красной Звезды, Муниципальный контракт б/н от 01.09.2021, в сумме - 18 408,00руб.

- ОАО "Домоуправление", Монтаж колонки холодного водоснабжения  по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Ленина, Муниципальный контракт б/н от 01.09.2021, в сумме - 13 795,00руб.

- ООО "Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз", Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г.Юрьевец ул. Осипенко в районе д.2, ул. Титова в районе д.12, Муниципальный контракт 21/06 от 14.06.2021, в сумме - 289 600,00руб.

- ООО "Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз", Корректировка проектно-сметной документации по объектам:"Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г.Юрьевец Ивановской области, ул. Титова в районе д.№12 (севере-западная часть территории г.Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения" "Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г.Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д.№2 (южная часть территории г.Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения", Муниципальный контракт 29-10 от 29.10.2021, в сумме - 240 000,00руб.

- ООО ТЦ "Ярославльгеомониторинг", Выполнение работ по объекту: "Подготовка гидрогеологического заключения на проектирование 2-х скважин для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения по адресу: Ивановская обл..г.Юрьевец.ул.Титова.д.12; Ивановская обл..г.Юрьевец.ул.Осипенко.д.2", Муниципальный контракт 18_Ив от 20.12.2020, в сумме - 82 800,00руб.

- Индивидуальный предприниматель Климачев Петр Федорович, Услуги по предоставлению 23.03.2021 спецтехники-транспортное средство - ТО 30 по адресу: Ивановская обл., г.Юрьевец, ул. Школьная, Договор б/н от 26.03.2021г., в сумме - 3 500,00руб.

-  Общество с ограниченной ответственностью "СанТехСнаб", Приобретение водоразборных колонок для нужд Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Муниципальный контракт б/н от 11.08.2021, в сумме - 55 135,02руб.

- Общество с ограниченной ответственностью "СанТехСнаб", Приобретение водоразборных колонок для нужд Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Муниципальный контракт 4693 от 24.12.2021г., в сумме - 27 441,00руб.

-  на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Цс, 02501S6800) исполнены расходы в сумме 540 205,30 руб., в т.ч.:

- ОАО "Юрьевецкие электрические сети", Технологическое присоединение для электроснабжения водозаборной скважины, расположенного по адресу Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Титова, Договор 479-ТП от 08.07.2021г., в сумме - 37 302,65руб.

-  ОАО "Юрьевецкие электрические сети", Технологическое присоединение для электроснабжения водозаборной скважины, расположенной по адресу Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Осипенко в районе д.№2, Договор 480-ТП от 08.07.2021г., в сумме - 37 302,65руб.

- ООО ТЦ "Ярославльгеомониторинг", Подготовка 2-х гидрогеологических заключений на проектирование скважин для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения по адресам: Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Чехова; Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Пушкина, Муниципальный контракт 34-Ив от 28.07.2021г., в сумме – 82 800,00руб.

- ООО ТЦ "Ярославльгеомониторинг", Подготовка 2-х гидрогеологических заключений на проектирование скважин для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения по адресам: Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Пучежская; Ивановская обл., г. Юрьевец, ул. Юных Пионеров, Муниципальный контракт 35-Ив от 28.07.2021, в сумме – 82 800,00руб.

- ООО "Ивановский проектно-изыскательский центр "Ивгипроводхоз", Разработка проектной документации по объектам: "Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г.Юрьевец Ивановской области, ул. Осипенко в районе д.№2 (южная часть территории г.Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения", "Строительство объекта водоснабжения - бурение водоразборной скважины на территории г.Юрьевец Ивановской области, ул. Титова в районе д.№12 (севере-западная часть территории г.Юрьевец) для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населения", Муниципальный контракт 21/06 от 14.06.2021г., в сумме - 300 000,00руб.

5. Подпрограмма «Территориально планирование Юрьевецкого городского поселения» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 035 000,0 руб., в том числе 983 250,0 руб. за счет средств субсидии на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы происходит:

- стимулирование развития жилищного строительства;

- поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- пополнение доходной части бюджета Юрьевецкого городского поселения за счет платежей за наем муниципального жилья. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

3 . Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 34 000,0 руб. исполнение составило 34 000,0 руб. Расходы запланированы в рамках подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» утверждены  расходы в сумме 22 000,0 руб., кассовый расход произведен в сумме 22 000,0 руб., средства направлены  на проведение мероприятий по изготовлению технической документации (технические планы, межевые планы), оценку объектов и оформление прав собственности на объекты, находящиеся в муниципальной собственности Юрьевецкого городского поселения, а именно на  изготовление межевого и технического плана по следующим адресам:

Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.87; Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.97; технический план  помещения по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Школьная, д.15-а;

Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» утверждены и исполнены расходы в сумме 12 000,0 руб.  на проведение работ по определению границ земельных участков на территории Юрьевецкого городского поселения  Цс.0320130090 на формирование двух земельных участков под объекты водоснабжения.

Целевые индикаторы муниципальной программы исполнены не в полном объеме, финансирование освоено на 100%. В результате реализации программы:

-  обеспечен учет муниципального имущества;

- проводится сбалансированная политика в сфере приватизации муниципального имущества городского поселения;

- совершенствуется организационная и административная деятельность;

- развиваются взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана низкоэффективной, ввиду достижения целей программы на 67,6%.

4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 102 098 447,04 руб., исполнено 91 877 051,43 руб., или 89,99%. Расходы запланированы и реализованы в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Юрьевецком городском поселении»:

- на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования (Цс.0410120110) утверждены расходы в сумме 11 107 483,66 руб.,  исполнено 10 294 845,18 руб., в т.ч.:

- ООО "Чистый город", Муниципальный контракт 46 от 28.12.2020г., содержание дорого в границах Юрьевецкого городского поселения первой второй и третьей очереди (очистка дорог от снега), в сумме – 165 000руб.;

- ООО "Чистый город", Муниципальный контракт 0133300026320000021 от 28.12.2020г., содержание дорого в границах Юрьевецкого городского поселения первой второй и третьей очереди (очистка дорог от снега), в сумме – 990 000,00руб.;

- ООО "МагистральПроект", Выполнение проектно-сметной документации по следующим объектам: Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Карла Маркса, по ул.Розы Люксембург и др. в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, по Муниципальному контракту 1 от 11.01.2021г., в сумме – 586 000,00руб.;

- ООО "Независимая строительная компания", Выполнение работ по содержанию  дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения, по Муниципальному контракту 0133300026320000014 от 17.11.2020г., в сумме – 1 863 591,80руб.;

- ООО "Независимая строительная компания", Муниципальный контракт 0133300026320000023 от 29.12.2020г., Содержание дорог январь-апрель, в сумме – 3 602 797,70руб.;

- ООО "Независимая строительная компания", Планировка обочин и вывоз грунта по ул. Советская, по Муниципальный контракт 24/05/21-П от 24.05.2021г., в сумме - 218 634,00руб.;

- ООО "Независимая строительная компания", Разработка проектно-сметной документации по ремонту объектов и обеспечение сопровождения проверки достоверности сметной стоимости в АГУ "Ивгосэкспертиза", по Муниципальный контракт 12/21 от 12.07.2021г., в сумме – 290 000,00руб.;

-ГБУ ИО "ДТЦ", Услуги по проверке объема и качества выполненных работ в рамках ремонта автомобильных дорог по ул. Интернациональная, ул. 40 лет ВЛКСМ в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, по Муниципальный контракт 68-П от 25.08.2021г., в сумме - 64 906,00руб.;

- ГБУ ИО "ДТЦ" , Услуги по проверке объема и качества выполненных работ в рамках ремонта автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, по Муниципальный контракт 73-П от 16.09.2021г., в сумме - 26 069,00руб.,

- Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город", Содержание дорог в границах Юрьевецкого городского поселения первой, второй и третьей очереди: очистка дорог от снега, по Муниципальный контракт 0133300026321000024 от 08.11.2021г., в сумме – 255 657,92руб.,

-ГБУ ИО "ДТЦ", Выезд на объект на автомобиле ГБУ ИО"ДТЦ, Отбор проб асфальтобетона  с помощью керноотборника по пер.Коммунистический и другие работы, по Контракт 80-П от 28.10.2021г., в сумме - 293 814,00руб.;

- Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город", Работы по зимнему содержанию тротуаров Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области в осенне-зимний период 2021г., по Муниципальный контракт 45 от 01.11.2021г., в сумме – 105 669,90руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт участка автомобильной дороги по пер.Больниный в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, по Государственному (муниципальному) контракту 246213 от 01.04.2021г., в сумме – 6000руб.

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт участка автомобильной дороги по въезду Пушкарихинскому в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Государственный (муниципальный) контракт 316213 от 12.04.2021г., в сумме - 10 771,20руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Аввакума Петрова в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Государственный (муниципальный) контракт 244213 от 01.04.2021г., в сумме - 6 000,00руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости, в сметной документации объекта Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Лесотехнический в г.Юрьевец, Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Государственный (муниципальный) контракт 245213 от 01.04.2021г., в сумме – 6000руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Государственный (муниципальный) контракт 283213 от 08.04.2021, в сумме – 6000руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт участка автомобильной дороги по пер.Волжский в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Государственный (муниципальный) контракт 310213 от 12.04.2021, в сумме – 6000руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Государственный (муниципальный) контракт 391213 от 19.04.2021, в сумме – 13 596,00руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области",

Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт тротуаров по улице Советская г. Юрьевец, Государственный (муниципальный) контракт 429213 от 26.04.2021, в сумме – 9 820,80руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области",

Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Юрьевец по ул. Советская (участок от ул. 1 Мая до ул. Ленина), Государственный (муниципальный) контракт 431213 от 26.04.2021, в сумме – 9187,20руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области",

Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Юрьевец по ул. Ленина, Государственный (муниципальный) контракт 344213 от 14.04.2021, в сумме -  21 225,60 руб.,

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Юрьевец по пер. Революционный, Государственный (муниципальный) контракт 345213 от 14.04.2021, в сумме - 6 336,00руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Юрьевец по ул. Советская (от ул. 25 Октября до порта), Государственный (муниципальный) контракт 430213 от 26.04.2021, в сумме – 9 820,80руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области, Государственный (муниципальный) контракт 247213 от 02.04.2021, в сумме – 6000руб.;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Государственный (муниципальный) контракт 346213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости пер. Луначарского, в сумме 6 336,00руб;

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Государственный (муниципальный) контракт 347213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости пер. Красной звезды, в сумме 7 920,00руб.

- Государственный (муниципальный) контракт 348213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости Социалистический, 6 019,20

- Государственный (муниципальный) контракт 349213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости пер. Пролетарский, 8 236,80,

- Государственный (муниципальный) контракт 350213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости пер. 1 Мая, 6000руб.

- Государственный (муниципальный) контракт 377213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости тротуары 25-е Октября, 6 000,00руб.

- Государственный (муниципальный) контракт 378213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости пер. Коммунистический, 6000руб.

- Государственный (муниципальный) контракт 429213 от 26.04.2021 Ремонт тротуаров Советская, 6 874,56руб.

- ООО " Ивановодорпроект", Разработка проектной и сметной документации по ремонту объектов и обеспечение сопровождения проверки достоверности сметной стоимости в АГУ "Ивгосэкспертиза", в сумме- 280 000,00руб.

- Индивидуальный  предприниматель Давыдов Александр Дмитриевич, Услуги по предоставлению спецтехники для проведения ремонтных работ (планировка и подсыпка гранул от разбор асфальтоб покрытАвтомДор На улЛомоносова, Муниципальный контракт 20-2020 от 19.11.2020, в сумме - 24 000,00руб.,

- Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана Николаевна, Очистка обочин от песка по автобусному маршруту, Муниципальный контракт 33 от 27.05.2021, в сумме - 270 558,36руб.,

- Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтрольБизнес", Выполнение строительного контроля по объекту "Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области", Муниципальный контракт 0133200001721001452-СК от 28.06.2021, в сумме - 58 617,97руб.,

- Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтрольБизнес", Выполнение строительного контроля по объекту "Выполнение работ по ремонту дорог", Муниципальный контракт 0133200001721001336-СК от 28.06.2021, в сумме - 600 000,00руб.,

- Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой-44", Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения, Муниципальный контракт 0133300026321000023 от 02.11.2021, в сумме - 491 258,93руб.

- на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда администрации Юрьевецкого городского поселения (Цс.0410120500) утверждены расходы в сумме 3 030 089,43 руб., исполнено 3 005 334,65 руб., в том числе:

- Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой-44", Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, Муниципальный контракт 0133300026321000005 от 24.05.2021, в сумме - 812 615,08руб.,

- Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой-44", Текущий ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования Юрьевецкого городского поселения, Муниципальный контракт 0133300026321000006 от 24.05.2021, в сумме- 1 810 890,88руб.

- Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтрольБизнес", Разработка сметной документации по ремонту объектов: пер. Зеленый, ул. Промышленная, ул. Свободы, ул. Волгоградская, ул. Нахимова, УЧХОЗ, Муниципальный контракт 06-2021 от 28.06.2021, в сумме - 60 000,00руб.

-  Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой-44", Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения, Муниципальный контракт 0133300026321000023 от 02.11.2021, в сумме - 297 893,47руб.

- Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана Николаевна, Работы по промывке трубы под дорогой Ивановская область, г. Юрьевец, пересечение ул. Школьная с ул. Нахимова, Муниципальный контракт 25 от 18.06.2021, в сумме - 23 935,22руб.

- проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.04101S0510) утверждены расходы  в сумме  3 070 955,15 руб. (за счет средств областного бюджета в сумме 2 917 407,39 руб., за счет средств местного бюджета  в сумме 153 547,76 руб., исполнено 3 027 772,80 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2 876 384,16 руб., оплачено Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой-44" за ремонт участка автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Юрьевец Юрьевецкого муниципального района Ивановской области 1 этап, Муниципальный контракт 0133200001721001452 от 28.06.2021, в сумме – 3 027 772,80руб.;

- проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.0410180510) утверждены и исполнены в полном объеме расходы  в сумме  2 989 875,0 руб. на оплату:

- Общество с ограниченной ответственностью "Независимая строительная компания", Ремонт улично-дорожной сети ул.25 Октября г.Юрьевец, Исполнительный лист 026853032 от 19.12.2019г., в сумме - 1 311 349,00руб.

- Общество с ограниченной ответственностью "Независимая строительная компания", Ремонт улично-дорожной сети ул.40 лет ВЛКСМ г.Юрьевец, Исполнительный лист 026853032 от 19.12.2019г., в сумме - 1 678 526,00г.

- Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Цс.0410186500) утверждены расходы в сумме 81 085 671,0 руб. за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, исполнено 71 744 851,0 руб. на оплату Общество с ограниченной ответственностью "Дормострой" за выполнение работ по ремонту дорог (ул. Интернациональная, ул. 40 лет ВЛКСМ, пер. Коммунистический, пер. 1 Мая, пер. Пролетарский, пер. Социалистический, пер. Красной Звезды, пер. Луначарского, пер. Революционный, ул. Ленина, въезд Пушкарихинский, ул. Тарковского), Муниципальный контракт 0133200001721001336 от 28.06.2021, в сумме – 71 744 851,00руб.;

- иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района по Цс. 0410120111 на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования Юрьевецкого городского поселения утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 570 364,79 руб., оплачены работы в сумме 570 364,79 руб.

- ООО "Ивановодорпроект", Муниципальный контракт 8/02 от 10.02.2021 Разработка сметной документации по ремонту ул. Каховского, ул. Тарковского, в сумме- 270 544,00руб.

- ООО "Спектр", Договор выполнения работ 698/21 от 30.08.2021, Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, в сумме - 25 056,00руб.

- Общество с ограниченной ответственностью "Спектр", Договор выполнения работ 627/21 от 09.08.2021, работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, в сумме – 174 764,79руб

- УФК по Ивановской области(УМВД России по Ивановской области), Оплата штрафа по Постановлению о назначении административного наказания 5151/21 от 28.05.2021 УМВД России по Ивановской области, в сумме – 100 000руб.;

-  иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района по Цс.0410120501 на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда Юрьевецкого городского поселения в сумме 244 008,01 руб., в том числе оплачено:

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Проведение проверки сметной стоимости обьекта Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Юрьевец по ул. Красноармейская, Гос(мун)кон. 352213 от 14.04.2021г., в сумме – 6000руб.

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Государственный (Муниципальный) контракт 353213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости ул. Свердлова, в сумме – 6000руб.

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Государственный (Муниципальный) контракт 351213 от 14.04.2021, Проверка сметной стоимости ул. Тарковского, в сумме – 6000руб.

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Государственный (Муниципальный) контракт 354213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости пер. Красноугольный, в сумме – 6000руб.

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Государственный (Муниципальный) контракт 355213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости пер. Борьбы, в сумме – 6000руб.

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Государственный (Муниципальный) контракт 356213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости ул. Подгорная, в сумме – 6000руб.

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской

области", Государственный (Муниципальный) контракт 357213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости ул. Осоавиахима, в сумме – 6000руб.

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", Государственный (Муниципальный) контракт 358213 от 14.04.2021 Проверка сметной стоимости ул. Октябрьская, в сумме – 14 572,80 руб.

- Общество с ограниченной ответственностью "Спектр", Договор выполнения работ 627/21 от 09.08.2021, работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, в сумме – 134 635,21руб.

- ИП Давыдов Александр Дмитриевич, Мун. Кон. б/н от16.11.2021г., Услуги по предоставлению спецтехники для проведения работ по доставка речного песка по адресу: Ивановская область, г.Юрьевец ул.Заводская, около д.11, в сумме- 40 000руб.

- ИП Давыдов Александр Дмитриевич, Муниципальный контракт б/н от 15.11.2021г. Услуги по предоставлению спецтехники для перевозки бетонных плит по адр: Ивановская обл., г.Юрьевец,  ул. Островского, в сумме - 12 800,00руб.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации в основном достигнуты. В результате реализации программы:

- - обеспечена сохранность автомобильных дорог общего пользования в   границах  Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

- - улучшено технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.

- повышен уровень безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Благоустройство и санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 6 695 611,76 руб. Кассовый расход произведен в сумме 6 493 829,82 руб. или 99,97% от суммы утвержденных ассигнований. Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

Подпрограмма «Санитарное содержание территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 4 463 794,48 руб., исполнение составило 4 463 794,10 руб. Расходы направлены:

- валка аварийных деревьев (Цс. 0520120210) исполнены в полном объеме от утвержденных ассигнований расходы в сумме 140 631,35 руб.;

- содержание элементов благоустройства (Цс.0520120220) утверждены расходы в сумме 265 168,38 руб., исполнено 265 168,0 руб., произведена оплата ООО "Гарант Инвест" за Монтаж продукции (Монтаж тренажеров качели на цепочках двойные, лесенки "Зигзаг", Рукоход, комбинированная установка, игровой комплекс, песочница "Куличики", тренажер "Гиперэкстензия", тренажер двойной "Турник - Брусья", тренажер "Жим", тренажер "Вело-Степпер", тренажер двойной "Жим-Вертикальная тяга"), Контракт 24/11-21 от 24.11.2021г., в сумме - 265 168,00руб.

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на организацию мероприятий по вывозу стихийных навалов мусора с территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0520130190) утверждены и исполнены в полно объеме расходы в сумме 998 000,0 руб. в том числе расходы направлены на оплату муниципальных контрактов, заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами";

-  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на проведение работ по валке аварийных деревьев на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0520130210),  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме  286 000,0 руб.,

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на содержание и ремонт элементов благоустройства на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0520130230),  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 2 773 994,75 руб., оплачены работы по содержанию и благоустройству газонов , обрезке деревьев, очистке урн от мусора, и др. работы;

подпрограмма «Содержание и обустройство мест массового отдыха населения на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 363 348,59 руб., исполнение составило 100%. Расходы направлены:

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и обустройству мест массового отдыха населения Юрьевецкого городского поселения (Цс.0530130240),  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме  363 348,59 руб., произведена оплата:

- за приобретение баннеров, ИП Кудряшов Максим Валерьянович, по Мун.контр.№5от26.04.2021г., в сумме 43 500,00руб.;

- приобретение флагов, ООО "Рекламное агентство "Неон-Мастер",по мун.контр.№02-2021от27.04.2021г., в сумме 71 076,00руб.,

- тек.рем обелиска Славы по адресу:Ивановская обл, г.Юрьевец, ул.25 Октября, ИП Киселева Светлана Николаевна, по Муниципальный контракт 10 от 30.04.2021, в сумме 198 648,50руб.,

- за приобретение баннеров, ИП Кудряшов Максим Валерьянович, Муниципальный контракт 8 от 28.05.2021г., в сумме 7200руб.,

- очистка акватории места массового отдыха по адр: гЮрьевец улЛенина мест. Курени Ивановское региональное отделение ООО"Всероссийское общество спасания на водах", по Муниципальный контракт 7 от 17.05.2021г., в сумме 21 701,19руб.,

- техническое обслуживание газовых установок к "Вечному огню" расположенному на мемориальном компл."Обелиск Славы", АО "Газпром газораспределение Иваново", Муниципальный контракт 06/у-1 от 30.04.2021, в сумме 11 804,56руб.,

- проверка технического состояния газовых установок к "Вечному огню" расп.на мемор. компл. "ОбелискСлавы», АО "Газпром газораспределение Иваново", по Муниципальный контракт 06/у-2 от 30.04.2021г., в сумме 9 418,34руб.;

подпрограмма «Содержание мест погребения на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены и исполнены расходы в сумме 127 000,0 руб. на обеспечение надлежащего содержания мест погребения Цс.0540120250. Произведена оплата по Муниципальному контракту № 05-2021 от 29.06.2021г., заключенному с Общество с ограниченной ответственностью ТПК "Стройсервис" на выполнение работ по валке аварийных деревьев кладбища;

подпрограмма «Озеленение территории Юрьевецкого городского поселения» (Ц.с. 0550000000) - утверждены и исполнены расходы в сумме  407 312,60 руб.- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района  на выполнение мероприятий по содержанию зеленых зон Юрьевецкого городского поселения (Цс.0550120271),  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 407 312,60 руб. произведена оплата по:

- Муниципальному контракту 72/ак от 24.05.2021 г., Филиал ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Ив.обл., за проведение акарицидной обработки общественной территории г.Юрьевец, ул.Советская, местечко"Курени», в сумме 14 001,00руб.

- Муниципальному контракту 7 от 23.08.2021г., Общество с ограниченной ответственностью ТПК "Стройсервис", за озеленение элементов благоустройства Юрьевецкого городского поселения, в сумме 329 512,60руб.

- Муниципальному контракту  б/н от 18.08.2021г, Общество с ограниченной ответственностью "СадоводМаркет", за поставку однолетних цветов для озеленения территории Юрьевецкого городского поселения, в сумме 63 799,00руб.

подпрограмма «Формирование современной городской среды» утверждены расходы в сумме 1 134 156,09 руб., исполнено 1 132 374,53 руб. Расходы направлены:

- Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектах) (Цс.056F2S5100) утверждены расходы в сумме 932 984,40 руб., исполнено 932 984,0 руб.

Перечень проектов развития территорий Юрьевецкого городского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектах) (далее –  проект) для предоставления поддержки на реализацию проектов за счет средств областного бюджета в 2021 году

| № п\п | Наименование проекта | Стоимость проекта | Областной бюджет 42% | Местный бюджет 22% | Средства граждан |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства граждан поддержавших проект | Объем инициативных платежей |
| 1 | «Благоустройство территории с установкой спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: г.Юрьевец, ул.Заводская, около дома 11» | 932984,40 | 391853,44 | 511275,45 | 27989,54 | 1865,97 |
|  | Итого: | 932984,40 | 391853,44 | 511275,45 | 27989,54 | 1865,97 |

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на реализацию программ формирования современной городской среды на территории г.Юрьевец (Цс. 0560035550) утверждены расходы в сумме 16961,16 руб., исполнено 15 180,0 руб. на софинансирование  к средствам субсидии из областного бюджета, выделенной бюджету Юрьевецкого муниципального района   на разработку ПСД и благоустройство общественной территории пл.Георгиевской по МК 0133200001720002579 от 27.11.2020 в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на реализацию проектов благоустройства территорий Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0560036400) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 184 210,53 руб. на софинансирование  к средствам субсидии из областного бюджета, выделенной бюджету Юрьевецкого муниципального района на благоустройство общественной территории в г. Юрьевец – набережной р.Волга по МК 0133200001721   372 от 01.04.2021 г. в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п;

Ожидаемые результаты от реализации программы в основном достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Юрьевецкого городского поселения;

- Совершенствование эстетического вида Юрьевецкого городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении:

- Создание зелёных зон для отдыха граждан;

-  Благоустройство воинских захоронений.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

6. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 1 098 375,0 руб., исполнение составило 1 098 165,0 руб., или 99,98%. Расходы запланированы по подпрограмме:

По подпрограмме «Проведение общегородских молодежных мероприятий»(Ц.с.0640000000) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на проведение молодежных мероприятий на территории г.Юрьевец (Ц.с. 0640120730) в сумме 385 000,0 руб., исполнено 384 790,0 руб.;

В 2021 году в Юрьевецком муниципальном районе для детей и молодёжи было проведено более 80 мероприятий (Межрегиональная вахта памяти экспедиция «Долина», Акция «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» онлайн, Творческий конкурс «Лучшая зимняя дворовая площадка, новогодняя игрушка и тд.), Районный туристический слёт (офлайн) в городском лесу, в основном мероприятия проводились в онлайн формата, из-за ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

За 2021 год волонтеры Юрьевецкого района провели 16 мероприятий (Акция «Блокадный хлеб», интеллектуальные квесты, Свеча памяти» и т.д.) в которых участвовали около 500 человек. В мероприятиях для молодёжи спортивного, добровольческого, патриотического направления, было охвачено 4 000 человек.

По подпрограмме «Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и социальных инициатив» на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на оказание муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежъю на территории Юрьевецкого городского поселения» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 713 375 руб.

МУ «Молодежный центр» в соответствии с постановлением администрации Юрьевецкого муниципального района от 20.10.2021 №334  «О реорганизации муниципального учреждения  «Молодежный центр» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Юрьевецкое ГСКО» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Юрьевецкое ГСКО» с 01.11.2021 года.

Ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- - увеличение числа молодых людей, активно включенных в социально-культурную жизнь города;

- - увеличилось число мероприятий, проведенных администрацией Юрьевецкого городского поселения в сфере работы с детьми и молодежью;

- - активизировался событийный молодежный туризм;

- - увеличилось число информационных сообщений в СМИ;

- укрепились социальные связи активной молодежи города Юрьевец с молодежью из других городов. По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

7.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Юрьевецком городском поселении» утверждены расходы в сумме 578 470,40 руб. исполнение составило 100%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограмме:  «Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города» в т.ч.  на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на организацию проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города Юрьевец (Ц.с.0720120750). Для организации спортивно-массовых мероприятий для населения на территории Юрьевецкого района в 2021 г. была организована работа городского стадиона и многофункциональных спортивных площадок (г. Юрьевец - Средняя школа №2, Средняя школа №3, с. Соболево, с. Ёлнать), тренажёрный зал (МУ «Молодёжный центр»).

Функционировали ледовые площадки (пр. Мира и ул. Школьная), ежедневно с 16:00 до 20:00 с музыкальным, световым сопровождением и вагончиком для переодевания. Организованы ледовые площадки в с. Соболево и с. Ёлнать. За 2021 год было организовано 21 мероприятие с охватом 3 000 человек. Проводились соревнования «Лыжня России» в которой приняли участие более 100 человек. Также команда Юрьевецкого района принимала участие в областных соревнованиях по настольному теннису и заняла 14 место из 27 муниципалитетов. С мая по октябрь 2021 г были организованы соревнования по футболу в рамках  «Первенства Ивановской области по футболу».

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы обеспечено:

- - создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- - организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- - организация и проведение спортивных событийных мероприятий межрегионального и всероссийского масштаба;

- информационно-разъяснительная деятельность в сфере физической культуры и спорта.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении»  утверждены  расходы в сумме 15 966 070,83 руб., исполнение составило 100%, на обеспечение деятельности МБУК «Юрьевецкое городское социально-культурное объединение» Данная программа включает в себя расходы по следующим подпрограммам:

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждения культуры» (Цс.0810000000) произведены расходы в сумме 11 313 977,14 руб., в том числе

-   Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (Цс.0810130030) в сумме 11 313 977,14 руб.;

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 350 000,00 руб.  По данной подпрограмме утверждены и исполнены расходы:

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на организацию библиотечного обслуживания населения (Цс.0820130040) в сумме 1 350 000, руб.;

- государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ (Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) (Цс.08201L519F) в сумме 31 812,63 руб. Приобретено 55 экземпляров книг для городской библиотеки им. Ф. Грибунина;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сумме 15 789,48 руб.;

Подпрограмма «Доведение средней заработной платы работникам учреждения до средней заработной платы в Ивановской области»  утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 4 123 269,00 руб., в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района:

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на повышение средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры г.Юрьевец до средней заработной платы в Ивановской области (Ц.с 08300S0340) в сумме 162 724,58 руб. за счет средств местного бюджета;

- Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры в Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Ц.с. 0830080340) в сумме 3 091 767,0 руб. за счет средств областного бюджета.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрьевецкое городское социально-культурное объединение» осуществляет деятельность в соответствии с Постановлением администрации Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области от 13.12.2011 г. № 164 и Уставом, зарегистрированным в новой редакции 06.04.2017 года, постановления администрации Юрьевецкого муниципального района Ивановской области № 88 от 17.03.2017г.

Учредителем Учреждения является администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области,

В структуру Учреждения входят административные единицы и подразделения, без образования юридического лица: городской Дом культуры - г. Юрьевец, ул.Советская, 97  (подразделения: отдел художественно-массовой работы, отдел народного творчества, народные коллективы), клуб «Глазовая гора - г. Юрьевец, ул.Школьная, 17

Городской Сад - г. Юрьевец, ул.Советская, 106, городская библиотека им. Ф.С. Грибунина - г.Юрьевец, часть помещений 2-го этажа здания ул.Советская, 33, Дом сказки А.А.Роу - ул.Советская, 90.

Пользователями услуг оказываемых Учреждением являются физические лица, независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии. Юридические лица- независимо от формы собственности.

Учреждение ведёт свою деятельность в соответствии с муниципальной программой «Поддержка культуры и сохранение культурного наследия в Юрьевецком городском поселении».

Программа включает в себя:

Аналитические подпрограммы:

1.  Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждения культуры.

А именно: проведение мероприятий по следующим направлениям.

1. Организация культурно – досуговой  деятельности (дискотеки, торжественные мероприятия, детские праздники)

2. Развитие народного самодеятельного творчества (работа с творческими коллективами, кружками, клубами)

3.  Проведение ежегодных городских мероприятий (масштабные культурно-массовые мероприятия,  народные  гуляния)

2. Организация библиотечного обслуживания населения.

Выполнение мероприятия:

- Историка- краеведческие конкурсы.

- краеведческие чтения.

- мероприятия, конкурсы, выставки, посвященные Масленице.

- мероприятия, конкурсы, выставки, посвященные Дню Победы.

- мероприятия, конкурсы, выставки, посвященные Празднику Весны и Труда.

- Всероссийский День библиотек.

- Международный День защиты детей.

- День молодёжи России;

- мероприятия, конкурсы, выставки, посвященные Дню памяти и скорби.

- мероприятия, конкурсы, выставки, посвященные Дню России.

- цикл мероприятий ,посвящённый Дню города.

- мероприятия комплексной программы к организации детей в летний период.

- мероприятия, конкурсы, выставки, посвященные Дню Знаний.

- литературные конкурсы.

- детские чтения.

Специальная подпрограмма:

3.  Доведение средней заработной платы работникам учреждения до средней заработной платы в Ивановской области.

Мероприятия:

1.Обеспечение достойной оплаты  труда работников учреждения  культуры.

2. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения.

Деятельность по оказанию муниципальных услуг осуществлялась в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Доходы учреждения на конец года составили 16 294 733,20 руб., в том числе:

1.  Субсидия на выполнение муниципального задания составила 16 294 733,20 руб.,    в том числе:

- для дома культуры 	– 13 369 445,17 руб.;

- для библиотеки 		– 2 549 023,55 руб.;

- Субсидия на иные цели составила 330 606,48 руб., в том числе:

- для дома культуры            -  14 817,00 руб.

- для библиотеки                  – 315 789,48 руб.

3.  Платные услуги составили 45 658,00 руб., в том числе:

-  в доме культуры              -   45 658,00 руб.;

Расходы учреждения составили  16 294 733,20 руб., в том числе:

Вр – 111

211. Заработная плата 6 417 486,79 руб., в том числе:

- субсидия на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры (областная) – 2 374 629,00 руб.;

- субсидия на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры (местная) –  124 980,48 руб.

266. Больничный лист 15 017,31 руб.

Вр – 112

222. Возмещение расходов на проездные билеты во время служебных командировок 1 218,00 руб.

Вр – 119

213. Начисления на выплаты по оплате труда 1 930 236,22 руб.;

- с субсидии на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры (областная) – 717 138,00 руб.;

- с субсидии на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры (местная) – 37 744,10 руб.

Вр – 244

221. Услуги связи 69 663,32 руб.;

222. Транспортные услуги 67 507,98 руб.;

223. Коммунальные услуги 45 389,56 руб.,

225. Работы, услуги по содержанию имущества  2 189 472,51 руб.,

226.  Прочие работы и услуги  1 218 944,45 руб.,

310. Увеличение стоимости основных средств 494 917,48 руб.,

340.Увеличение стоимости  материальных запасов  352 820,78 руб.;

Вр – 247

223. Коммунальные услуги 3 492 058,80 руб.,

Средняя заработная плата работников  Муниципального учреждения культуры «Юрьевецкое городское социально-культурное объединение» в 2021 году  составила 22 660,00 руб.

Просроченной кредиторской задолженности на конец 2021 года нет.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации  в основном достигнуты. В результате реализации программы:

- расширены возможности для приобщения граждан города Юрьевец к культурным ценностям и культурным благам.

- сохраняется  и эффективно используется культурное наследие.

- обеспечено развитие учреждений культуры в качестве многофункциональных культурных центров. Объединена их деятельность для выполнения целей и задач, направленных на реализацию государственной культурной политики в Юрьевецком городском поселении.

- созданы условия для равноправного участия населения в творческом процессе.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в Юрьевецком городском поселении»  утверждены расходы в сумме 882 777,04 руб., исполнение составило 100% от утвержденных ассигнований. Данная подпрограмма включает в себя расходы по подпрограммам:

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» (Цс.0910000000) По данной подпрограмме произведены расходы в сумме 724 701,18 руб., в том числе:

произведены по расходы по Цс.0910120030 «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в сумме 313 406,92 руб., в том числе:

- АГУ "Управление государственной экспертизы Ивановской области", проверка сметной стоимости объекта восстановление сетей уличного освещения подвеска проводов в г. Юрьевец, в рамках проведения неотложно аварийно-восстановительных работ, по  муниципальному контракту 694213 от 17.06.2021г., в сумме – 6000руб.;

- ИП Волков Алексей Андреевич, Валка деревьев в г.Юрьевец, по Муниципальному контракту 5 от 04.08.2021г., в сумме - 146 429,77руб.;

- Индивидуальный предприниматель Киселева Светлана Николаевна, Выпилка и вывоз аварийных деревьев с территории г.Юрьевец, по Муниципальный контракт 13 от 05.08.2021г., в сумме - 160 977,15руб.

- по Цс. 0910120031 утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 327 294,26 руб. на передачу иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на решение вопросов местного значения по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Юрьевецкого городского поселения, оплачено за восстановление сетей уличного освещения (подвеска проводов) в г. Юрьевец, в рамках проведения неотложно аварийно-восстановительных работ;

- на оказание материальной поддержки гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (Цс.0910120520) в сумме 46 000,0 руб., денежные средства направлены на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожарах и находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на оказание материальной поддержки гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс.0901М0521) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 38 000,0 руб.

Материальная помощь оказана пострадавшим от пожара, г. Юрьевец, ул.Свободы, д. 13, по Распоряжению Главы администрации Юрьевецкого муниципального района №782 от 27.12.21г. (Корчагин Вячеслав Юрьевич), в сумме 20 000.00руб. и пострадавшим от пожара, г.Юрьевец,  Селецкая Гора, д. 6, по Распоряжению Главы администрации Юрьевецкого муниципального района №485 от 06.08.2021г. (Пряхина Нина Борисовна), в сумме  18 000,00руб.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» - по Цс. 0940120760 утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 158 075,86 руб. на передачу иных межбюджетных трансфертов бюджету Юрьевецкого муниципального района на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории г.Юрьевец, произведена оплата по Договорам ГПХ  матросам-спасателям за предупреждение несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на воде.

Ожидаемые результаты от реализации  достигнуты. В результате реализации программы достигнуто:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

-  повышение уровня безопасности населения, его защищенности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение готовности сил и средств городского поселения к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, исходя из существующих опасностей;

- сокращение времени реагирования экстренных служб при оказании помощи пострадавшим.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана  высокоэффективной.

10. Муниципальная программа «Уличное освещение»

По муниципальной программе «Уличное освещение» утверждены расходы в сумме 8 525 632,65 руб., исполнение составило 8 350 186,15 руб., или 97,94%.  Данная программа включает в себя расходы по подпрограмме:

Подпрограмма «Содержание сетей уличного освещения на территории Юрьевецкого городского поселения» (Цс.1020000000) В данной подпрограмме утверждены расходы:

- на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения (Цс.1020120170) утверждены расходы в сумме 2 233 470,53 руб., исполнено 2 058 024,03 руб., произведена оплата:

- Открытое акционерное общество "Юрьевецкие электрические сети", Восстановление сетей уличного освещения (замена светильников), Муниципальный контракт 17 от 04.02.2021г., в сумме - 64 435,13руб.

- Открытое акционерное общество "Юрьевецкие электрические сети", Оказание услуг по временному (ограниченному) пользованию воздушной линией электропередачи, в целях размещения уличного освещения, Муниципальный контракт б/н от 30.12.2020г., в сумме – 42 806,00руб.

- Открытое акционерное общество "Юрьевецкие электрические сети", Восстановление сетей уличного освещения, текущий ремонт и техническое обслуживание пунктов управления уличным освещением, Муниципальный контракт 96 от 13.09.2021г. в сумме - 238 000,00руб.

- Открытое акционерное общество "Юрьевецкие электрические сети",

Оказание услуг по временному (ограниченному) пользованию воздушной линией электропередачи, в целях размещения уличного освещения, Муниципальный контракт б/н от 10.01.2021г., в сумме – 513 672,00руб.

- Открытое акционерное общество "Юрьевецкие электрические сети", Обслуживание сетей уличного освещения в г. Юрьевец, Муниципальный контракт б/н от 01.03.2021, в сумме – 599 775,70руб.

- Открытое акционерное общество "Юрьевецкие электрические сети", Восстановление сетей уличного освещения (установка светильников) в г. Юрьевец, Муниципальный контракт б/н от 01.03.2021г., в сумме – 599 335,20руб.

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс. 1020130800) утверждены расходы в сумме 6 292 162,12 руб., исполнено 6 290 412,12 руб., в том числе произведена оплата:

- по  Муниципальному контракту  9861эЮр от 18.02.2021г., ООО "Ивановоэнергосбыт" за оплату электроэнергии в сумме 5 722 232,35 руб.

- по Муниципальному контракту 128 от 15.11.2021г., ООО "Юрьевецкие электрические сети", восстановление сетей уличного освещения, в сумме 216 577,12руб. Неиспользованные средства в сумме 1 750,0 руб. возвращены в бюджет Юрьевецкого городского поселения.

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации достигнуты. В результате реализации программы достигнуто:

1. Улучшение качества освещения улиц;

2. Снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

3.Улучшение условий и комфорта проживания граждан;

4. Приведено в нормативное и высокоэффективное состояние уличное освещение;

5. Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения;

6. Создание эстетичного вида наружного освещения поселения

7. Повышение безопасности дорожного движения;

8. Снижение уровня криминогенной обстановки в поселении.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения»

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 298 513,96 руб., исполнение составило 100%. Данная программа включает в себя расходы по подпрограммам:

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств» (Цс.111010120650) произведены расходы в сумме 213 918,01 руб., исполнение составило 155 434,89 руб.

По подпрограмме «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов» (Цс.1120120510) «Осуществление операций и функций по формированию и использованию средств резервного фонда» утверждены и исполнены расходы в сумме 70 000 руб.  на распиловку наваленных деревьев, обеспечение подвоза населению питьевой воды по Распоряжению администрации Юрьевецкого муниципального района от 16.05.2021 №291 "О выделении финансовых средств из бюджета Юрьевецкого городского поселения за счет средств Резервного фонда администрации Юрьевецкого муниципального района".

Целевые индикаторы муниципальной программы и ожидаемые результаты от реализации. В результате реализации программы:

1. Созданы стабильные финансовые условия для устойчивого экономического роста муниципалитета,  повышение уровня и качества жизни населения района за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности,  устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

2. Созданы условия для повышения эффективности финансового управления в Юрьевецком районе для  оптимизации выполнения  муниципальных функций, обеспечения потребностей жителей и общества в  муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.

3. Большая часть расходов местного бюджета переведена на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана высокоэффективной.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 11 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

Глава Юрьевецкого муниципального района                        С.В.Жубаркин

Исполнители:

Гурьянова О.Н. тел.2-14-09

КрыловаТ.А. тел 2-15-61