Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района

в 2019 году

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района, определенными Стратегией социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района до 2021 года, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2019 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» (с учетом изменений), от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района»(с учетом изменений). Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» (в ред. Распоряжения от 14.12.2018 №764а) в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района  входит 20 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 26.12.2018 № 185 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» расходы бюджета запланированы по 18 муниципальным программам в сумме 373 205 060,25 руб., произведены на основе 15 муниципальных программ в сумме 363 248 717,14 руб. или 97,3% от  утвержденного плана.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

Исполнение расходной части бюджета в рамках муниципальных целевых программ за 2019 год

Руб.

| Наименование показателя | Плановые назначения |  |  | Кассовый расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточненная роспись/план | за счет средств бюджета другого уровня | за счет средств местного бюджета | Касс. расход | за счет средств бюджета другого уровня | за счет средств местного бюджета |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района Ивановской области "Развитие образования Юрьевецкого муниципального района" | - 159 523 005,12 | - 68 418 368,37 | - 91 104 636,75 | - 156 308 960,88 | - 68 373 160,92 | - 87 935 799,96 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района" | - 3 758 802,07 | - 113 600,00 | - 3 645 202,07 | - 3 601 412,57 | - 113 600,00 | - 3 487 812,57 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района" | - 30 191 156,24 | - 1 838 794,14 | - 28 352 362,10 | - 29 993 138,25 | - 1 838 794,14 | - 28 154 344,11 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики" | - 2 768 499,15 | - 809 560,15 | - 1 958 939,00 | - 2 728 206,01 | - 809 560,15 | - 1 918 645,86 |
| - Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района" | - 10 265 000,00 | - 2 481 062,00 | - 7 783 938,00 | - 10 265 000,00 | - 2 481 062,00 | - 7 783 938,00 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе" | - 50 000,00 | - 0,00 | - 50 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района" | - 4 732 029,01 | - 183 020,76 | - 4 549 008,25 | - 4 568 116,56 | - 178 674,92 | - 4 389 441,64 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого муниципального района" | - 7 316 949,64 | - 2 925 133,24 | - 4 391 816,40 | - 4 074 719,30 | - 39 000,00 | - 4 035 719,30 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе" | - 900 000,00 | - 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | - 0,00 | - 900 000,00 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района" | - 73 033 388,92 | - 42 318 985,09 | - 30 714 403,83 | - 70 219 032,97 | - 39 529 156,72 | - 30 689 876,25 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Информационное общество Юрьевецкого муниципального района" | - 692 667,11 | - 0,00 | - 692 667,11 | - 692 640,11 | - 0,00 | - 692 640,11 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района" | - 573 479,43 | - 0,00 | - 573 479,43 | - 573 479,43 | - 0,00 | - 573 479,43 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района" | - 37 000,00 | - 0,00 | - 37 000,00 | - 36 994,50 | - 0,00 | - 36 994,50 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района" | - 314 401,56 | - 265 401,56 | - 49 000,00 | - 314 401,56 | - 265 401,56 | - 49 000,00 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района" | - 78 872 682,00 | - 78 083 955,18 | - 788 726,82 | - 78 872 682,00 | - 78 083 955,18 | - 788 726,82 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Охрана окружающей среды" | - 60 000,00 | - 0,00 | - 60 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области" | - 100 000,00 | - 0,00 | - 100 000,00 | - 99 933,00 | - 0,00 | - 99 933,00 |
| Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района" | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО расходы сформированные в рамках муниципальных программ | 373 205 060,25 | 197 437 880,49 | 175 767 179,76 | 363 248 717,14 | 191 712 365,59 | 171 536 351,55 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2019 году составила 9 956 343,11 руб., или 2,7%.

Существенное отклонение – 44,3% допущено при исполнении  Муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района».

По трем муниципальным программам кассовый расход не производился:

1) Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе";

2) Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Охрана окружающей среды";

3) Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района".

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 15 принятых к реализации муниципальных программ

2 программы признаны низкоэффективными:

1) Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района";

2) Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого муниципального района".

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2019 году.

Муниципальная программа

«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»

(01)

По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 159 523 005,12 руб., исполнение составило 156 308 960,88 руб. или 98,0%. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм:

по подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены  расходы в сумме 354 794,28 руб., исполнено 314 854,75  руб., или 88,7%.  Подпрограмма включает следующие расходы: - техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в дошкольных образовательных организациях утверждены расходы в сумме 19 200,0 руб., исполнено 19 200,0 руб., в общеобразовательных организациях утверждены расходы в сумме 106 641,28 руб., исполнено 192 600,0 руб.(Цс 0110120040);

- на оплату замены, ремонта испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в дошкольных образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района утверждены расходы в сумме 111 406,63 руб., исполнено 108 738,47 руб. в общеобразовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района утверждены расходы в сумме 117 546,37 руб., исполнено 94 316,28 руб. (Цс.0110120750).

по подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 100 171 247,54 руб., исполнено – 97 721 013,82 руб., в том числе:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 41 500 579,42 руб., исполнено 41 497 501,59 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 40 357 865,50 руб.;

на социальные пособия и компенсации персоналу направлено 78 966,09 руб.;

на закупку товаров, работ и услуг направлено 1 060 670,0 руб.

Возврат средств в областной бюджет в сумме 3 077,83 руб.;

-   создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию  7 школ в сумме 27 918 536,91 руб.,  исполнено – 26 243 256,36 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 4 759 554,49 руб.;

на социальные пособия и компенсации персоналу направлено 3 152,0 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг направлено 20 692 863,45 руб.;

на проведение капитального ремонта в МКОУ средняя школа № 2  направлено 37 500,0 руб.

на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 750 186,42 руб., из них налог на имущество и земельный налог составили 479 415,25 руб.;

- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещения муниципальных учреждений образования (Цс.0120100180) утверждены расходы на ремонт МКОУ средняя школа № 3 в сумме 90 927,00 руб., исполнено – 90 927,0 руб.;

- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций направлено 32 000,0 руб., при плане 32 000,0 руб. (Цс.0120100850);

- Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Юрьевецкого муниципального района Ивановской области (Цс.01201S1950) утверждены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 2 700 000,0 руб., и за счет средств местного бюджета  произведено софинансирование расходов в сумме 27 272,73 руб., исполнение составило 2 726 696,40 руб.  Средства направлены на капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №2 в сумме 2 506 021,40 руб., согласно заключенного муниципального контракта и на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в сумме 220 675,0 руб.;

- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 1 024 600,0 руб., исполнено 874 055,80 руб. Обеспечение обучающихся из многодетных семей горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось за счет местного бюджета из расчета 23 руб. на 1 обучающегося;

- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс.0120500160) утверждены  расходы в сумме 96 200,00 руб., исполнение составило 94 599,36 руб.;

-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ и МБУДО ДЮЦ) в сумме 12 387 927,21 руб., исполнено – 12 305 778,96 руб.;

- организация мероприятий в рамках целевого пожертвования ООО «Газпром»  МБУ Детско-юношескому центру на проведение торжеств, посвященных юбилейной дате утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 30 000,0 руб. (Цс. 0120290384);

-  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281420) утверждены и исполнены в полном объеме расходы по МБУДО ДЮЦ за счёт средств областного бюджета в сумме 1 116 986,01 руб., за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) в сумме 13 566,63 руб.;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области утверждены и исполнены в полном объеме расходы по МБУДО ДЮСШ в сумме 525 263,32 руб. за счет средств областного бюджета (Цс.0120281440)  и в сумме 5 305,69 руб. за счет средств местного бюджета (Цс.01202S1440);

- организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 283 000,0 руб., исполнено 261 930,0 руб.;

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены и исполнены в полном объёме расходы в сумме 374 220,0 руб., в том числе 369 600,0 руб. за счет средств субсидии из областного бюджета;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания (Цс.0120580200) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 23 100,0 руб.

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 4 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 1 533625,23 руб., исполнено – 1 517 119,02 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 6 792 317,91 руб., исполнено – 6 709 017,03 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 3 393 098,69 руб., исполнено – 3 096 560,65 руб.;

- создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены расходы  в сумме 26 490,79 руб., исполнено 20 000,0 руб.;

- на организацию повышения квалификации работников муниципальных образовательных организаций  утверждены расходы в сумме 176 230,0 руб., исполнено – 166 130,0 руб. (Цс.0120120050)

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) в сумме 588 133,31 руб., исполнение составило 588 133,31 руб.;

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000)  утверждены расходы в сумме 58 722 021,90 руб., исполнено – 58 205 161,91 руб., или 99,1%.  Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:

- оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 36 373 718,23 руб., исполнено – 35 910 755,66 руб., из них:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 19 272 652,79 руб.;

на закупку товаров , работ, услуг направлено 15 958 318,73 руб., в том числе коммунальные услуги 6 242 801,82 руб.;

на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 679 784,14 руб.;

- осуществление ремонтных работ в зданиях и помещениях муниципальных учреждений дошкольного образования (Цс.0140100180) утверждены расходы на проведение текущих ремонтных работ в сумме 16 951,0 руб., исполнено – 16 951,0 руб. По данной целевой статье проведены расходы текущий ремонт системы канализации в МКДОУ № 4 с.Елнать.

- развитие материально-технической базы дошкольных общеобразовательных организаций (Цс.0140100850) утверждены расходы в сумме 70 408,36 руб., исполнение составило 38 370,0  руб. По данной целевой статье проведены расходы: приобретение водонагревателя в МКДОУ № 7 в сумме 16470,00 рублей, устройство УОО «Тандем» в МКДОУ № 4 с.Елнать на сумму 14500,00 рублей, приобретение водонагревателя МКДОУ № 8 в сумме 7400,00 рублей.

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств  областного бюджета в сумме 164 713,0 руб., исполнено – 154 304,37 руб., в том числе на выплату заработной платы направлено 11152,49 руб., на приобретение материальных запасов и основных средств 143151,88 руб. Сумма возврата средств в областной бюджет составила 406,63 руб.;

- финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены  расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 21 445 538,00 руб., исполнено 21 437 487,57 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 21 257 411,70 руб.;

на социальные пособия и компенсации персоналу направлено 41 189,74 руб.;

на приобретение материальных запасов и основных средств направлено 138886,13 руб.

Неиспользованные средства в сумме 8050,43 руб. возвращены в областной бюджет;

- расходы за счёт средств областного бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) в сумме 588 133,31 руб., исполнение составило 588 133,31 руб.;

по подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных организаций Юрьевецкого муниципального районае» (Цс.0150000000)  утверждены расходы в сумме 274 941,40 руб., исполнено – 67 930,40 руб., или 24,7%.  Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:

- по Цс. 0150100230 «Реализация мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций» утверждены расходы в сумме 85 350,61 руб., исполнено 25 500,0 руб., в т.ч. на разработку и составления расчета для определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности в МКДОУ Щекотихинский детский сад на сумму 3000,00 рублей, расчет категорирования по пожарной опасности в МКДОУ № 4 с.Елнать в сумме 7500,00 рублей, расчет категорирования по пожарной опасности МКДОУ № 3 д.Михайлово в сумме 15000,00 рублей;

- по Ц.с. 0150100240 «Реализация мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных  общеобразовательных организаций» утверждены  расходы в сумме 115 539,71 руб., кассовый расход произведен в сумме 10000,00 рублей. Производился расчет категорирования по пожарной опасности  в МКОУ Костяевская ОШ;

- по Цс. 0150100250 «Реализация мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных  организаций дополнительного образования детей» утверждены расходы в сумме 74 051,08 руб., исполнено 32 430,40 руб. на расчет категорирования пожарной опасности в МБУ ДО ДЮЦ.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»

(02)

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0200000000)  утверждены расходы в сумме 3 758 802,07 руб., исполнение составило 3 601 412,57 руб. или 95,8%. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма «Обеспечение  приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» (Цс.0210000000)  утверждены  расходы  по изготовлению технической документации и оценке объектов муниципальной собственности в сумме 62 000,0 руб., исполнение составило 58 500,0 руб. Проведена оценка для приватизации оценка по адресу ул. Чернышевского д. 23 и оценка упущенной выгоды для павильона по ул. Советская д. 23-з

подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» (Цс.0220000000) утверждены   расходы в сумме 377 600,0 руб., исполнено 327 855,98 руб. или 86,8% , в том числе:

- проведение мероприятий по изготовление технической документации (технические планы, межевые планы), оценку объектов и оформление прав собственности на объекты, находящиеся в муниципальной собственности Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0220130440) в сумме 24 000,0 руб., при плане 24 000,0 руб. Выполнено определение границ под объектом водоснабжения (скважина по ул. Пушкина), отмежеваны 2 участка для многодетных семей;

- проведение работ по определению границ земельных участков под муниципальными дорогами в черте г.Юрьевец (Цс.0220130640) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 89 600,0 руб. за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Юрьевецкого городского поселения Выполнены технические и межевые планы, поставлены на государственный кадастровый учет дороги ул. Чкалова, ул. Фурманова, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. 25-е Октября, ул. Волгоградская, пер. Зеленый.

-  формированиу земельных участков под муниципальными дорогами ( Цс.0220120130) утверждено - 100 000,0 руб. Кассовый расход произведен в сумме 55 653,54 руб. Поставлены на кадастровый учет 14 дорог.;

-формирование земельных участков (под объектами муниципальной собственности) (Цс. 0220120110) утверждены расходы в сумме 1 000,0 руб., кассовый расход не производился;

- на формирование земельных участков (для предоставления многодетным семьям) (Цс.0220120120) утверждены расходы в сумме 42 000,0 руб., исполнено 42 000,0 руб.  отмежевано и поставлено на учет 7 участков для предоставления многодетным семьям.

- формирование земельных участков на территории Юрьевецкого муниципального района (Цс. 0220120920) утверждены расходы в сумме 121 000,0 руб. Определены границы 4 населенных пунктов.

подпрограмма «Признание прав и регулирование  отношений государственной и муниципальной собственности» (Цс.0230000000) утверждены расходы в сумме 3 319 202,07 руб., исполнение составило 3 315 056,59 руб. или 96,9%, в том числе:

- Цс. 0230120140 «Оформление прав собственности на муниципальные объекты, используемые учреждениями» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 36 000,0 руб. произведена постановка на государственный кадастровый учет газопровода в с. Новленское;

- Цс. 0230120150 «Оформление прав собственности на объекты коммунального хозяйства» утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 80 000,0 руб. Выполнены технические и межевые планы, поставлены на кадастровый учет скважины в сельских населенных пунктах в количестве 10 штук;

- Цс.0230190210 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 3.103 202,07 руб., исполнение составило 3099 056,59 руб., в том числе расходы направлены:

- на оплату коммунальных платежей 467,0 тыс. руб.;

- на оплату работ, услуг – 1717,2 тыс. руб. (текущий ремонт линии электропередач Михайлово - 312,8 тыс. руб.;  разработка проектно-сметной документации на ремонт котельной №10 – 60,0 тыс. руб., техническое обслуживание газопровода 24,5 тыс. руб.,  разборка забора полигона ТБО - 173,8 тыс. руб.; актуализация схем теплоснабжения 328 тыс. руб.; проведение аукциона 50,0 тыс. руб.; разработка проектно-сметной документации электроснабжения 25,0 тыс. руб.; устройство забора полигона ТБО 300,0  тыс. руб.;  утилизация ртутьсодержащих ламп  36 тыс. руб.; страхование дамбы 55,0 тыс. руб.; приобретение дальномера 25,0 тыс. руб., устройство забора Пушкина д. 33а - 242 тыс. руб.) и др.

- Цс.0230120160 «Признание прав и регулирование отношений государственной и муниципальной собственности», где утверждены расходы по оформлению прав собственности на муниципальные дороги в сумме 100 000,0 руб. Кассовый расход не производился в связи с отсутствием потребности.

Для достижения поставленных целей, в ходе реализации муниципальной программы было обеспечено размещение на сайте района информации об объектах недвижимого имущества и земельных участках, которые могут быть реализованы (сданы в аренду) путем проведения торгов; усовершенствована организационная и административная деятельность; развивались взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.

Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района»

(03)

По муниципальной программе «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0300000000) утверждены расходы в сумме 30 191 156,24 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 838 794,14 руб.  Исполнение составило 29 993 138,25 руб. или 99,3%.

Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

подпрограмма «Обеспечение деятельности  администрации  Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0310000000)  утверждены расходы в сумме 17 069 682,17 руб., из них исполнено 16 984 180,27 руб. или 99,5%, в том числе расходы произведены по целевым статьям:

- Цс.0310100310 «Обеспечение деятельности главы Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 1 075 350,0 руб., исполнение составило 1 045 513,69 руб.

- Цс.0310100320 «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Администрации Юрьевецкого муниципального района)» утверждены расходы на обеспечение деятельности 29 муниципальных служащих в сумме 11 085 997,21 руб., их них исполнено – 11 040 911,34 руб., в т.ч.

- Цс.0310180360 «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счёт субвенции из областного бюджета утверждены и исполнены в полном объёме расходы на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего в сумме 386 028,27 руб.;

- Цс.0310180350 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 7 956,60 руб.;

-  Цс.310100330 «Обеспечение функций муниципального финансового контроля на территории Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 373 520,00 руб., исполнение составило 373 185,76 руб. Расходы произведены на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего контролёра-ревизора;

- Цс.0310000000 обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и ЖКХ (Цс. 0310100321) утверждены расходы в сумме 2 473 340,0 руб., исполнено в сумме 2 463 094,52 руб. – содержание штата учреждения из расчета  6  штатных единиц;

- Цс. 0310290190 организация дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого муниципального района, в части доплат к пенсиям муниципальных служащих утверждены и исполнены расходы в сумме 1 569 996,82 руб.;

- Цс.0310290051 организации дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого городского поселения, в части доплат к пенсиям муниципальных служащих утверждены и исполнены расходы в сумме 97 493,27 руб.

подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0320000000), утверждены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Цс.0320120180) в сумме 35 100,0 руб., исполнено – 35 100,0 руб. или 100%.

подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных организаций и учреждений для оказания государственных и муниципальных услуг» (Цс. 0340000000) утверждены расходы в сумме 13 086 374,07 руб., исполнено 12 973 857,98 руб., в том числе по расходам:

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Юрьевецкий многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"  утверждены и исполнены в полном объеме расходы на содержание  учреждения в сумме 4 108 937,00 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета (Ц.ст. 0340182910) 1 347 316,00 руб.;

| Заработная плата | Вр. 111 | 2 397 657,99 |
| --- | --- | --- |
| Начисления на выплаты по оплате труда | Вр. 119 | 714 998,89 |
| Закупка товаров, работ услуг | Вр. 244 | 996 280,12 |

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управления Единой дежурно-диспетчерской службы и АХЧ администрации Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0340200310) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 8 977 437,07 руб., исполнение составило 8 864 920,98 руб.;

| Заработная плата | Вр. 111 | 4 552 107,57 |
| --- | --- | --- |
| Иные выплаты | Вр. 112 | 8 579,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | Вр. 119 | 1 348 553,08 |
| Закупка товаров, работ услуг | Вр. 244 | 2 945 054,0 |
| Уплата налогов и сборов | Вр. 850 | 10 626,73 |

Все установленные значения целевых индикаторов на 2019 год достигнуты. Достижение целевых показателей программы позволило создать  оптимальные условий для развития,  совершенствования и повышения эффективности деятельности  органов местного самоуправления. Обеспечить реализацию органами местного самоуправления переданных государственных полномочий,   повысить эффективность и результативность муниципальной службы,  повысить качественный уровень исполнения муниципальными служащими   должностных   (служебных)   обязанностей и оказываемых муниципальных услуг,  повысить эффективность системы управления муниципальной службой.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики»

(04)

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики» утверждены расходы в сумме 2 768 499,15 руб., исполнено 2 728 206,01 руб., или 98,5%.

подпрограмма «Дети и молодёжь Юрьевецкого муниципального района», утверждены расходы:

- на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время за счет средств местного бюджета (Цс. 0410190060) утверждены расходы в сумме 96 400,0 руб., исполнено 56 553,86 руб.;

- на оказание муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью» (Цс.0410100270) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 657 539,0 руб., из них:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 1 151 119,98 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг направлено 506 419,02 руб., в том числе коммунальные услуги 307 364,46 руб.;

- на поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений и социальных инициатив на территории Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0410120710) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 120 000,0 руб.;

- на проведение молодежных мероприятий на территории г.Юрьевец (Цс 0410120730) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 205 615,0 руб.;

- на развитие движения молодежных фестивалей в г. Юрьевец (Цс 0410220720) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 56 000,0 руб.

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Юрьевецкого муниципального района»  утверждены расходы в сумме 632 945,15 руб. исполнено – 632 498,15 руб. или 99,9%:

-  на  проведение спортивно-массовых мероприятий в целях повышения интереса населения Юрьевецкого муниципального района к занятиям физической культурой и спортом, развитие двигательной активности (Цс.0420120280) утверждены расходы в сумме 205 000,0 руб., исполнено 204 553,00 руб.;

- на обеспечение условий для развития на территории Юрьевецкого городского поселения физической культуры и массового спорта (Ц.с. 0420120740) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 145 353,85 руб.;

- на организацию проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города Юрьевец (Цс. 0420120750) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 282 591,30 руб.

Все установленные на 2019 год целевые значения индикаторов достигнуты.

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы позволило создать условия для:

- социального становления, повышения социальной активности и самореализации молодежи, в соответствии с направлениями единой государственной молодежной политики;

- формирования и реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественной жизни Юрьевецкого муниципального района;

- развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи;

- развития системы патриотического воспитания молодежи, национального самосознания и толерантности  в молодежной среде.

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района»

(05)

По муниципальной программе «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» утверждены утверждены и исполнены в полном объеме  расходы в сумме 10 265 000,00 руб., в том числе:

- оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (Цс.0500100280) утверждены расходы на содержание МБУДО «Юрьевецкая ДШИ» в сумме 7 365 896,0 руб.;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области (Цс.0500181430) утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счёт средств субсидии из областного бюджета в сумме 2 281 062,0 руб., за счет средств местного бюджета произведено софинансирование расходов (Цс.05001S143) в сумме 23 042,0 руб.;

- разработка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУДОД Юрьевецкая ДШИ (Цс.0500140220) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 392 979,80 руб.;

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Юрьевецкого муниципального района Ивановской области (МОУДОД Юрьевецкая ДШИ) (Цс. 05000181950) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 202 020,20 руб. на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания. Муниципальный контракт заключен и оплачен в сумме 595 000,0 руб.

Достижение целевых показателей программы позволило создать в детской школе искусств оптимальные условия, обеспечивающие получение полноценного начального художественно-эстетического образования. Создать условия для повышения качества и эффективности образовательного процесса школы, повысить эффективность воспитательного процесса обучающихся, создать условия для эффективного управления деятельностью школы, развить педагогические ресурса школы средствами повышения профессионального мастерства преподавателей, совершенствовать материально-техническое обеспечение.    По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе»

(06)

По муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» утверждены расходы в сумме 50 000,0 руб., на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам, получаемым субъектом малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях для Юрьевецкого муниципального района (Цс.0600160010) в сумме 50 000,0 руб. Кассовый расход не производился, в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»

(07)

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0700000000) утверждены расходы в сумме 4 732 029,01 руб., исполнение составило 4 568 116,56 руб., или 96,5%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограммам:

подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0710000000) утверждены расходы на содержание муниципальных служащих финансового отдела в количестве 7 шт. ед.  в сумме 3 703 593,96 руб., исполнено – 3 675 764,44 руб. или 99,2%;

подпрограмма «Управление муниципальным долгом» утверждены  расходы  на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств в сумме 868 435,05 руб., исполнено 847 352,12 руб. или 97,6%, в т.ч.:

- Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств Юрьевецкого муниципального района (Цс. 0720120310)  исполнены расходы в сумме 668 677,20 руб.;

- Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств Юрьевецкого городского поселения (Цс. 0720120651) исполнены расходы в сумме 178 674,92 руб.

- подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» утверждены расходы в сумме 160 000,0 руб. исполнено 45 000,0 руб., расходы произведены на осуществление операций и функций по формированию и расходованию средств резервного фонда (Цс.0730120650) по распоряжению администрации Юрьевецкого муниципального района от 30.07.2019 № 408 «О выделении денежных средств на устройство ограждения территории многоквартирного дома по ул. Пушкина д.33а, подвергшегося обрушению в декабре 2017 года».

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы, позволило осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, обеспечить своевременное и полное обслуживания муниципального долга Юрьевецкого муниципального района и оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета. По проведенной оценке эффективности реализации программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района»

(08)

По муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0800000000) утверждены расходы в сумме 7 316 949,64 руб., исполнено – 4 074 719,30 руб. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

  - подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0810000000) утверждены расходы в сумме 4 946 572,14 руб.,  на проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (Цс.0810120320)., исполнено 1 704 341,80 руб., в т.ч.:

1) на проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (Цс.0810120320), утверждены расходы в сумме 1 992 286,04 руб., исполнены в сумме 1 665 341,80 руб.в. том числе:

- услуги по предоставлению спецтехники по МК б/н от19.11.2019 на сумму 100 800,0 руб.;

- текущий ремонт автомобильной дороги – подъезд к д. Лобаны МК 0133300026319000001от 06.08.2019 на сумму 1 564 541,80 руб.;

2) организация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.08101S0510) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 39 000,0 руб., в том числе:

- разработка сметной документации: Выполнение ремонта дороги ул.Школьная, въезд на "Глазу Гору" г.Юрьевец по МК №01-2019 от14.01.2019 на сумму 15 000,0 руб.;

- проверка достоверности определения сметной стоимости по МК № 153192 от 19.02.2019 на сумму 24 000,0 руб.

3) организация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Цс.08101S0520) утверждены расходы в сумме 2 915 286,10 руб., в том числе 2 883 745,26 руб. за счет средств областного бюджета,  кассовый расход не производился, в виду переноса исполнения контракта на 2020 год в по причине   прохождения ПСД на ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Жарки государственной экспертизы;

2. подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, в границах Юрьевецкого муниципального  района» (Цс.0820000000) по которой расходы утверждены и исполнены в полном объеме в сумме 2 370 377,50 руб. на предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями на содержание дорог в зимнее время.

В рамках не программных направлений деятельности исполнительных органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района по переданным полномочиям  утверждены расходы в сумме 8 981 154,08 руб., исполнено 8 916 705,62 руб., в т.ч.:

- по Цс.3290020111 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 6 560 223,64 руб., исполнено 6 495 775,18 руб. ( содержание  дорог г.Юрьевец);

по Цс. 3290020501 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования г.Юрьевец за счет средств Дорожного фонда Юрьевецкого городского поселения» утверждены расходы в сумме 2420 930,44 руб. исполнено 2 420 930,44 руб. (МК 0133300028219000013 от 17.05.2019);

Целевые показатели программы в основном достигнуты. Степень достижения целей программы равна 0,7. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана низкоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе»

(09)

По муниципальной программе «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0900000000) утверждены расходы в сумме 900 000,0 руб., исполнено 900 000,0 руб. или 100%.

В данной программе утверждены расходы по предоставлению субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории района на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров по внутрирайонным маршрутам. Фактический объём финансирования составляет 100%, от утвержденных бюджетных ассигнований.

Все установленные целевые индикаторы на 2019 год достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»

(10)

По муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»  (Цс.1000000000) утверждены расходы в общей сумме 73 033 388,92 руб., исполнено 70 219 032,97 руб., или 96,1%. Расходы отражены  по следующим подпрограммам:

По подпрограмме «Обеспечение жильем семей Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 10 042 259,66 руб., исполнено 9 680 592,07 руб., или 96,4%, в т.ч.:

- на организацию мероприятий по оплате услуг сторонних организаций по предоставлению нанимателям муниципального жилья жилищных и коммунальных услуг на территории г.Юрьевец (Цс.1010130010) расходы утверждены в сумме 438 794,39 руб.,  исполнены в  сумме 385 478,47 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения);

- на проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.1010130060) утверждены расходы в сумме 974 509,77 руб., исполнено 966 107,99 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения);

-на осуществление выплат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.1010130070) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 664 850,0 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения);

-на проведение мероприятий по возмещению затрат нанимателям муниципального жилья, подлежащего капитальному ремонту, за съем жилья в целях безопасного их проживания на территории г.Юрьевец (Цс.1010130600) расходы утверждены и исполнены в полном объеме в сумме 54 000,00 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения);

-на организация мероприятий по перечислению взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда Юрьевецкого городского поселения (Цс.1010130630) расходы утверждены и исполнены в полном объеме в сумме 1 000 000,00 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения);

- Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям г. Юрьевец на приобретение (строительство) жилого помещения (Цс.1010L4970) выделены средства в сумме 830 749,50 руб., в том числе 830 148,80 за счет средств федерального бюджета;

- Мероприятия по предоставлению государственной и муниципальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования, в части предоставления субсидий гражданам г.Юрьевец на оплату первоначального взноса (Цс. 10101S 3100) выделены средства в сумме 712 071,0 руб. в том числе 704 950,29 руб. за счет средств областного бюджета.

утверждены расходы за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 5 367 285,0 руб., из которых исполнено 5 067 333,33 руб. на проведение мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений г.Юрьевец  (Ц.с. 10101R0820) . Приобретено 5 квартир. Поступление средств субсидии производилось на основании документов подтверждающих произведенные расходы.

- по подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения Юрьевецкого муниципального  района объектами инженерной инфраструктуры» (Цс.1020000000) утверждены расходы в сумме 25 548 804,92 руб., исполнено – 23 293 339,51 руб. по Цс. 10201S540 «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции г.Юрьевец)».;

по подпрограмме «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.1030000000) утверждены расходы в сумме 3 455 168,89 руб., исполнено – 3 455 168,89 руб. или 100 %:

на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан на территории г.Юрьевец (Цс.1030130650) утверждены и исполнены в полном объеме в сумме 172 000,00 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения);

на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат по содержанию, модернизации, текущему и капитальному ремонту и восстановлению муниципального имущества Юрьевецкого городского поселения, недополученных доходов (Цс.1030130680) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 3 283 168,89 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения);

по подпрограмме «Формирование современной городской среды» (Цс.1060000000) утверждены  расходы в сумме 30 423 277,0 руб., исполнено – 30 423 276,29 руб., или 100%

- на проведение мероприятий по реализации проекта Юрьевецкого городского поселения - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в части благоустройства площади Георгиевской с прилегающей улицей Советской (Исторический центр г. Юрьевец) (Цс.1060030660) в сумме 29 758 000,00 руб., исполнено – 29 758 000,0 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения), в том числе:

1) Проектная документация по объекту "Благоустройство площади Георгиевская с прилегающей ул. Советской (Исторический центр г. Юрьевец)" МК №13-2018 от 01.11.2018 заключенный с ООО «Аквапласт» в сумме 2 658 000,0 руб.;

2) Благоустройство площади Георгиевская с прилегающей ул. Советской (Исторический центр г. Юрьевец)" МК №0133300028219000017 от 15.07.2019 заключенный с ООО «Бимас» в сумме 25 794 338,0 руб.;

3) Проведение строительного контроля на объекте Благоустройство площади Георгиевская с прилегающей ул. Советской МК №0133300028219000019 от 19.07.2019 заключенный с ООО «СтройКонтрольБизнес» в сумме 287462,88 руб.;

4) Установка сервера для удаленного доступа к камерам видеонаблюдения МК 1712-2019 от 19.12.2019 заключенный с ИП Рубан А.С. в сумме 84 107,82 руб.;

5) Устройство сети освещения сквера памяти народного ополчения МК 0133300028219000024 от 24.12.2019 заключенный с ООО «Новастрой» в сумме 480 000,0 руб.;

6) Реконструкция ВЛ 10кВ по адресу г. Юрьевец ул. Интернациональная)МК 11-2019 от 11.11.2019 заключенный с ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в сумме 298 284,0 руб.;

7) Перенос линии 0,4 кВ по адресу г.Юрьевец ул. Советская МК №92 от 05.09.2019 заключенный с ОАО «Юрьевецкие электрические сети» в сумме 155 807,30 руб. (за счет средств иных МБТ из бюджета Юрьевецкого городского поселения)

- на проведение мероприятий по изготовлению и установке памятной плиты, посвященной "Воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной Войны" в д.Михайлово Юрьевецкого муниципального района (Цс.1060090384) в сумме 363 634,37 руб., при плане 363 635,0 руб.;

- на проведение мероприятий по изготовлению и установке памятной плиты, посвященной "Детям войны" на памятном месте "Обелиск Славы" в г.Юрьевец Юрьевецкого муниципального района (Цс.1060090385) в сумме 301 641,92 руб., при плане 301 642,0 руб.

Все установленные целевые индикаторы на 2019 год достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»

(11)

По муниципальной программе «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» (Цс.110000000) утверждены расходы в сумме	692 667,11 руб., исполнено – 692 640,11 руб. или 100%. Данная программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма «Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района к сети Интернет» (Цс.111000000) утверждены расходы на обслуживание и эксплуатацию существующих каналов инфраструктуры доступа в сеть Интернет  для органов местного самоуправления в сумме 145 799,57 руб., из них исполнено  145 799,57 руб.;

Подпрограмма «Текущие расходы на информатизацию органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1130000000) утверждены расходы в сумме 546 867,54 руб., из них исполнено – 546 840,54 руб., в том числе:

- обслуживание компьютерной, оргтехники и оборудования (Цс.1130120380) утверждены расходы в сумме 245 200,0 руб., исполнено 245 173,0 руб.;

- техническое сопровождение и обслуживание программного обеспечения (Цс.1130120390) утверждено – 301 667,54  руб., исполнено – 301 667,54 руб.

Целевые показатели программы достигнуты. Органы местного самоуправления обеспечены широкополосным  доступом к сети Интернет, оснащены лицензионным программным обеспечением.

Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(12)

По муниципальной программе «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1200000000)  утверждены расходы в сумме 573 479,43 руб., из них исполнено 573 479,43 руб., или 100%, в том числе по расходам:

- проведение мероприятий с целью сохранения, использования и популяризации культурного наследия Юрьевецкого муниципального района (Цс.1200120410) утверждены  расходы в сумме 318 900,0 руб., исполнено 318 900,0 руб. на проведение районный фестивалей и праздников:

- Районный фестиваль «Дни А.Роу на Юрьевецкой земле»

- Дни Тарковского на Юрьевецкой земле

- Международный кинофестиваль

- им. А. Тарковского «Зеркало»

- Районный фестиваль-  конкурс «Музыка кино»

- Региональный гастрономический фестиваль

- «Рыбный день в Юрьевце»

- День города и района

- День работника культуры

- привлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь (Цс.1200220430) утверждены расходы в сумме 126 479,43 руб., исполнено – 126 479,43 руб. на подготовку и проведение организационных мероприятий в администрации Юрьевецкого муниципального района;

- организация и проведение мероприятий по привлечению большого числа жителей к активным формам досуга (Цс.1200120440) утверждены  расходы в сумме 128 100,00 руб., исполнено 128 100,00 руб. на проведение общероссийских праздничных мероприятий:

- День защитника Отечества

- Международный Женский День 8 марта

- Масленица

- День Весны и Труда

- День Победы Советского народа в Великой отечественной войне

- Общероссийский день библиотек

- День защиты детей

- День России

- День памяти и скорби

- Районная с\х ярмарка

- День народного единства

Достижение целевых показателей программы позволило увеличить число участников мероприятий, повысить уровень проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти, повысить уровня интеграции жителей муниципального образования в общественную жизнь, привлечь различные категорий жителей Юрьевецкого муниципального района к активным формам досуга. Улучшилась координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и общественных объединений, направленная на реализацию комплекса культурно-досуговых мероприятий для жителей Юрьевецкого муниципального района. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»

(14)

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1400000000) утверждены  расходы на проведение мероприятий в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи на территории ЮМР в сумме 34 000,0 руб., исполнено 33 994,50 руб. и на поддержку граждан участвующих в охране общественного порядка в сумме 3 000,0 руб.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Целевые показатели имеют положительную динамику. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(15)

По муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1500000000) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 314 501,56 руб. По данной программе утверждены и исполнены  следующие расходы:

- проведение ежегодного контроля эффективности средств защиты информации, содержащей государственную тайну, на аттестованном объекте (Цс.1500120490)  утверждены   и исполнены в полном объеме расходы в сумме 49 000,0 руб.;

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории г.Юрьевец (Цс.1500120760) утверждены   и исполнены в полном объеме расходы в сумме 265 401,56 руб.;

Все установленные на 2019 год целевые значения индикаторов достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа  «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района»

(16)

По муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района» (Цс.160000000),  утверждены расходы в сумме 78 872 682,0 руб., исполнение составило 78 872 682,0 руб. или 100%.

Подпрограмма «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на водных объектах, связанных с неудовлетворительным состоянием ГТС» (Цс.1610000000) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 78 872 682,0 руб. по Цс. 16101L0162 на реконструкцию защитной дамбы инженерной защиты г.Юрьевец Ивановской области (корректировка с учетом выполненных по реконструкции и капитальному ремонту). Работы выполняются согласно заключенного МК 0133200001719001405-247205 от 25.06.2019 г.

Целевых показатели программы достигнуты не в полном объеме, ввиду того, что расходы на реализацию подпрограмм  запланированы на период до 2022 года, в виду большого объема запланированных мероприятий. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

(17)

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды» (Цс.1700000000) утверждены расходы в сумме  60 000,0 руб.

В данную программу включены расходы  по подпрограмме  «Охрана и рациональное использование водных ресурсов на территории г. Юрьевец и Юрьевецкого района» в сумме 10 000,0 руб. на организацию утилизации выведенной из эксплуатации нефтеналивной баржи (р.Елнать) (Цс.1710190220). Кассовые расходы не производились, ввиду недостаточности утвержденных ассигнований.

По подпрограмме «Развитие системы сбора, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов на территории г. Юрьевец и населенных пунктов Юрьевецкого района » утверждены ассигнования в сумме 50 000,0 руб. на корректировку сметной документации по объекту «Рекультивация закрытой санкционированной свалки ТБО г.Юрьевец» (Цс. 1720120710). Кассовый расход не производился, ввиду недостаточности утвержденных ассигнований.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»  на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области»

(19)

По муниципальной программе «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (Цс.1900000000) на территории Юрьевецкого муниципального района Ивановской области» утверждены расходы в сумме 100 000,0 руб. на  техническое оснащение пункта управления АПК "Безопасный город" средствами управления, связи и оповещения (Цс.1900120881), исполнено 99 933,0 руб. Приобретено оборудование для оснащения рабочего места диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы.

Все установленные на 2019 год целевые значения индикаторов достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района»

(20)

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 200000000000) утверждены расходы в сумме 16 000,0 руб. на реконструкцию водопроводной сети д. Лобаны Юрьевецкого муниципального района (Цс. 2000140210) Кассовый расход не производился, в связи с недостаточностью утвержденных ассигнований. Оценка эффективности муниципальной программы не проводилась в связи с отсутствием кассового расхода

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 18 принятых к реализации муниципальных программ все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

По 5 муниципальным программам:

1)      Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе";

2)      Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района";

3)      Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района";

4)      Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района";

5)      Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района", целевые значения критериев оценки эффективности достигнуты, все запланированные подпрограммы обеспечены финансированием и реализованы, фактические объёмы финансирования данных программ соответствуют запланированным на 100%.

Глава Юрьевецкого муниципального района                   Ю.И.Тимошенко

Исполнители:

Гурьянова О.Н. тел.2-15-41

КрыловаТ.А. тел 2-15-61

Приложение №1

Оценка эффективности реализации

Муниципальных  программ Юрьевецкого

муниципального района