Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района

в 2020 году

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района, определенными прогнозом социально-экономического развития Юрьевецкого муниципального района, в соответствии с положениями муниципальных правовых актов Юрьевецкого муниципального района.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района за 2020 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации Юрьевецкого муниципального района от  23.09.2013 № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» (с учетом изменений), от 23.09.2013 №488 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района»(с учетом изменений). Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с Распоряжением администрации Юрьевецкого муниципального района от 23.09.2013 № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района» (в ред. Распоряжения от 13.12.2019 №673) в состав программ, реализуемых на территории Юрьевецкого муниципального района  входит 20 программ.

В соответствии с решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 26.12.2019 № 235 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» расходы бюджета запланированы по 18 муниципальным программам в сумме 477 680 379,46 руб., произведены на основе 16 муниципальных программ в сумме 396 212 524,27 руб. или 82,9% от  утвержденного плана.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

Исполнение расходной части бюджета в рамках муниципальных целевых программ за 2020 год

Руб.

| Наименование показателя | Номер муниципальной программы | Уточненные плановые назначения |  |  | Кассовый расход |  |  | Остаток лимитов | Исполнение лимитов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уточненная роспись/план | за счет средств бюджета другого уровня | за счет средств местного бюджета | Касс. расход | за счет средств бюджета другого уровня | за счет средств местного бюджета |  |  |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района Ивановской области "Развитие образования Юрьевецкого муниципального района" | - 01 | - 169696918,97 | - 73549648,02 | - 96147270,95 | - 158666885,88 | - 72 289 407,17 | - 86377478,71 | - 11 030033,10 | - 93,5 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района" | - 02 | - 3 051 066,02 | - 0,0 | - 3 051 066,02 | - 2 326 896,47 | - 0,0 | - 2 326 896,47 | - 724 169,55 | - 76,3 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района" | - 03 | - 33 051 759,06 | - 1 781 963,04 | - 31 269 796,02 | - 32 468 781,52 | - 1 781 963,04 | - 30 686 818,48 | - 582977,54 | - 98,2 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодежной политики" | - 04 | - 3 116 139,0 | - 0,0 | - 3 116 139,0 | - 2 693 765,71 | - 0,0 | - 2 693 765,71 | - 422373,29 | - 86,4 |
| - Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района" | - 05 | - 19 354 126,51 | - 10 896 532,0 | - 8 457 594,51 | - 18 964 357,16 | - 10 666 683,0 | - 8 297 674,16 | - 389769,35 | - 98,0 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе" | - 06 | - 50000,0 | - 0,0 | - 50 000,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 50000,0 | - 0,0 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района" | - 07 | - 4 696 873,18 | - 0,0 | - 4 696 873,18 | - 4412600,56 | - 0,0 | - 4 412 600,56 | - 284272,62 | - 93,9 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого муниципального района" | - 08 | - 9084 140,71 | - 4 237 345,99 | - 4 846 794,72 | - 7 969 597,80 | - 4 237 345,99 | - 3 732 251,81 | - 1 114 542,91 | - 87,7 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе" | - 09 | - 900000,0 | - 0,0 | - 900000,0 | - 900000,0 | - 0,0 | - 900000,0 | - 0,0 | - 100 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение качественным жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района" | - 10 | - 57 952 446,0 | - 51 668 201,33 | - 6 284 244,67 | - 48 398 471,01 | - 43 233 140,63 | - 5 165 330,38 | - 9553974,99 | - 83,5 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Информационное общество Юрьевецкого муниципального района" | - 11 | - 725 745,54 | - 0,0 | - 725 745,54 | - 681 731,90 | - 0,0 | - 681 731,90 | - 44013,64 | - 93,9 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района" | - 12 | - 424 041,49 | - 0,0 | - 424 041,49 | - 371032,60 | - 0,0 | - 371 032,60 | - 53 008,89 | - 87,5 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района» | - 13 | - 78 000,0 | - 0,0 | - 78 000,0 | - 71 500,0 | - 0,0 | - 71 500,0 | - 6 500,0 | - 91,7 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района" | - 14 | - 34000,0 | - 0,0 | - 34 000,0 | - 34 000,0 | - 0,0 | - 34 000,0 | - 0,0 | - 100 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района" | - 15 | - 452 500,0 | - 0,0 | - 452 500,0 | - 441 758,60 | - 0,0 | - 441 758,60 | - 10 741,40 | - 97,6 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района" | - 16 | - 174899622,98 | - 172 847 930,0 | - 2 051 692,98 | - 117761145,06 | - 116280 837,29 | - 1 480 307,77 | - 57138477,92 | - 67,3 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Охрана окружающей среды" | - 17 | - 110 000,0 | - 0,0 | - 110 000,0 | - 50 000,0 | - 0,0 | - 50 000,0 | - 60 000,0 | - 45,5 |
| - Муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района" | - 18 | - 3000,0 | - 0,0 | - 3000,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 3000,0 | - 0,0 |
| ИТОГО расходы сформированные в рамках муниципальных программ |  | 477680379,46 | 314981620,38 | 162698759,08 | 396212524,27 | 248489377,12 | 147723147,15 | 81467855,19 | 82,9 |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила 81 467 855,19 руб., или  17,1%.

Существенное отклонение – 54,5% допущено при исполнении  Муниципальной программы "Охрана окружающей среды" по результатам оценки она признана не эффективной.

По двум муниципальным программам кассовый расход не производился и оценка эффективности по ним не проводилась, это муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе" и муниципальная программа Юрьевецкого муниципального района "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района".

Исходя из приоритетов, целей развития Юрьевецкого муниципального района, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Юрьевецкого муниципального района в 2020 году:

Муниципальная программа

«Развитие образования Юрьевецкого муниципального района»

(01)

По муниципальной программе «Развитие образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0100000000) утверждены расходы в сумме 169 696 918,97 руб., исполнение составило 158 666 885,88 руб. или 93,5%. Расходы произведены в рамках реализации подпрограмм:

по подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение в -организациях образования Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0110000000) утверждены  расходы в сумме 280 577,63 руб., исполнено 186 228,37  руб., или 66,4%.  Подпрограмма включает следующие расходы: - на оплату замены, ремонта испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в дошкольных образовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района  (Цс.0110120750).утверждены  расходы в сумме 169 081,89 руб., исполнено 120 327,57 руб.;

- на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в образовательных организациях утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 38 400,0 руб.(Цс 0110120040);

- на оплату замены, ремонта испытание электропроводки, электрооборудования и освещения в общеобразовательных учреждениях Юрьевецкого муниципального района утверждены расходы в сумме 73 095,74 руб., исполнено 27 500,80 руб. (Цс.0110120750),  в том числе на оплату услуг по диагностике технологического оборудования 14 000,00 руб., по производству электротехнических измерений электропроводки 8 500,80 руб., установку светильников наружного освещения 5 000,00 руб.

по подпрограмме «Развитие системы общего образования Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 110 901 446,84 руб., исполнено – 103 072 361,15 руб., в том числе:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0120180150) утверждены расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 42 037 847,08 руб., исполнено 41 980 104,77 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 40 935 662,0 руб.;

на закупку товаров, работ и услуг (учебники и учебные пособия) направлено 1 044 442,77 руб.

Возврат средств в областной бюджет в сумме 57 742,31 руб.;

-   создание условий для оказания муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования" (Цс.0120100020) утверждены расходы по содержанию  7 школ в сумме 31 722 908,33 руб.,  исполнено – 27 766 697,63 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 5 578 610,59 руб.;

на социальные пособия и компенсации персоналу направлено 2 936,87 руб.;

на закупку товаров , работ, услуг направлено 21 887 158,90 руб., из них на оплату коммунальных услуг направлено 12 652 869,67 руб.;

на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 297 991,27 руб.;

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Юрьевецкого муниципального района Ивановской области (Цс.01201S1950) утверждены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 250,000,0 руб., и за счет средств местного бюджета  произведено софинансирование расходов в сумме 2 525,25 руб., исполнение составило 100%.  Средства направлены на приобретение оргтехники и оборудования МКОУ СОШ №2, согласно заключенного муниципального контракта № 13/N от 22.05.2020;

- организация питания детей из многодетных семей в образовательных организациях (Цс.0120400190) утверждены расходы в сумме 1 023 349,03 руб., исполнено 829 987,0 руб. Обеспечение обучающихся из многодетных семей горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось за счет местного бюджета из расчета 30 руб. на 1 обучающегося;

- по Цс.0120120050 утверждены расходы на организацию повышения квалификации работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 142 443,99 руб., исполнено 58 841,99 руб.;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (Цс. 0120153031) утверждены расходы за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 1 692 600,0 руб., исполнено 1 677 874,49 руб. Выплата за классное руководство в размере 100% произведены всем педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство в количестве 65 человек;

-  осуществление дополнительных мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановской области на 2020 год (Цс.01201S6900) утверждены расходы в сумме 369 847,70 руб., в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 366 149,22 руб. исполнение составило 367 431,56 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 363 757,25 руб.;

- организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (Цс.01204S0080) утверждены расходы в сумме 259 111,42 руб., исполнено 253 200,0 руб., в т.ч. 250 668,0 руб. за счет средств субсидии из областного бюджета. Обеспечение обучающихся1-4 классов из малоимущих семей  горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось с 01.01.2020 года по 31.05.2020 года, исходя из расчетной стоимости завтрака, утвержденной по образовательному учреждению;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Цс. 01204L3041) утверждены расходы в общей сумме 1 787 100,48 руб., в том числе за счет средств субсидии федерального бюджета 1 785 849,51 руб., исполнено 1 107 974,42 руб., в т.ч. средства федерального бюджета 1 107 198,86 руб. Обеспечение обучающихся  горячим питанием (завтраком) в учебные дни, производилось из расчета 59,38 руб. на 1 обучающегося с 01.09.2020 года;

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Цс. 012Е151690) утверждены расходы в сумме 2 234 343,03 руб., в т.ч. средства областного бюджета 2 234 117,36 руб., исполнение составило 1 858 860,06 руб., в т.ч. средства областного бюджета 1 858 672,34 руб.   Субсидия предоставлена бюджету Юрьевецкого муниципального района в рамках регионального проекта «Современная школа» для приобретения оборудования и средств обучения. Реализация данных мероприятий прошла по двум общеобразовательным организациям : МКОУ Елнатская средняя школа и МКОУ «Средняя школа №2»;

-оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования» (Цс.0120200030) утверждены расходы на содержание 2 учреждений дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ и МБУДО ДЮЦ) в сумме 12 606 185,53 руб., исполнено – 11 852 745,24 руб., в утверждены расходы в сумме 189 520,0 руб., исполнено 95 439,51 руб.  на оплату труда тренера в МБУДО «ДЮСШ» на 0,5 ставки ;

- организация мероприятий в рамках целевого пожертвования ООО «Газпром»  МБУ Детско-юношескому центру на развитие материально-технической базы и проведение торжеств, посвященных юбилейным датам утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 30 000,0 руб. (Цс. 0120290384) на приобретение продуктов питания для организации экспедиции поискового отряда «Родник»;

-  поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Цс.0120281420) утверждены и исполнены в полном объеме расходы по МБУДО ДЮЦ за счёт средств областного бюджета в сумме 1 947 153,90 руб., за счет средств местного бюджета (Цс. 01202S1420) в сумме 23 649,64 руб.;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области утверждены и исполнены в полном объеме расходы по МБУДО ДЮСШ в сумме 634 853,01 руб. за счет средств областного бюджета (Цс.0120281440)  и в сумме 6 412,66 руб. за счет средств местного бюджета (Цс.01202S1440);

- проведение мероприятий по организации летнего отдыха детей (Цс. 120500160) утверждены расходы в сумме 89 432,40 руб., исполнено 89 431,79 руб.

- организация отдыха детей в каникулярное время (Цс.0120500090) за счёт средств местного бюджета утверждены расходы в сумме 283 000,0 руб., исполнено 139 700,0 руб.;

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Цс.01205S0190) утверждены расходы в сумме 285 704,22 руб., исполнено 284 130,0 руб., в том числе 280 622,22 руб. за счет средств субсидии из областного бюджета;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Управление образования администрации Юрьевецкого муниципального района) (Цс.0120100040) утверждены расходы на содержание 4 шт.ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Юрьевецкого муниципального района в сумме 1 585 970,0 руб., исполнено – 1 579 839,0 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» (Цс.0120100060) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 8 326 069,17 руб., исполнено – 7 258 021,92 руб.;

- обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Информационно-методическая служба» (Цс.0120100070) утверждены расходы в сумме 3 516 485,80 руб., исполнено – 3 034 972,62 руб., в том числе 3 750,0 на прохождение обучения работников учреждения;

- создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов (Цс.0120300080) утверждены расходы  в сумме 44 454,20 руб., исполнено 37 954,20 руб.;

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0140000000)  утверждены расходы в сумме 58 297 056,61 руб., исполнено – 55 347 158,96 руб., или 94,9%.  Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:

- оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование» (Цс.0140100200) утверждены расходы на содержание детских дошкольных учреждений в сумме 36 082 947,69 руб., исполнено – 33 314 621,43 руб., из них:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 19 243 858,76 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг направлено 13 850 344,31 руб., в том числе коммунальные услуги 5 031 768,21 руб.;

на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 220 418,36 руб.;

- развитие материально-технической базы дошкольных общеобразовательных организаций (Цс.0140100850) утверждены расходы в сумме 8 600,0 руб., исполнение составило 8 600,0  руб. По данной целевой статье проведены расходы на приобретение водонагревателя для МКДОУ Детский сад № 5 «Рябинка».

- осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление (Цс.0140180100) утверждены расходы за счёт средств  областного бюджета в сумме 312 951,0 руб., исполнено – 233 588,74 руб., в том числе на выплату заработной платы направлено 23 715,52 руб., на приобретение материальных запасов (детские игрушки)  147 578,70 руб.,  основных средств (детская мебель) 62 294,52 руб. Сумма возврата средств в областной бюджет составила 79 362,26 руб.;

- финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Цс.0140180170) утверждены  расходы за счёт субвенции из областного бюджета в сумме 21 233 491,0 руб., исполнено 21 181 410,88 руб., в том числе:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 20 985 497,87 руб.;

на социальные пособия и компенсации персоналу направлено 59 683,01 руб.;

на приобретение материальных запасов и основных средств направлено 136 230,0 руб.

Неиспользованные средства в сумме 52 080,12 руб. возвращены в областной бюджет;

По Цс.0140120050 утверждены расходы на организацию повышения квалификации работников муниципальных образовательных организаций в сумме 135 721,20 руб., исполнено 85 592,20 руб.;

- за счёт средств областного бюджета утверждены расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Цс.0140180110) в сумме 523 345,72 руб., исполнение составило 523 345,71 руб.

по подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных организаций Юрьевецкого муниципального районае» (Цс.0150000000)  утверждены расходы в сумме 217 837,89 руб., исполнено – 61 137,40 руб., или 28,1%.  Данная подпрограмма включает в себя следующие расходы:

- по Цс. 0150100230 «Реализация мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций» утверждены расходы в сумме 46 127,89 руб., исполнено 4 637,40 руб., в т.ч. на оплату услуг по отбору образцов щепы для анализа качества огнезащитной обработки строительных конструкций МКДОУ Детский сад № 7 «Ленок».

- по Ц.с. 0150100240 «Реализация мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных  общеобразовательных организаций» утверждены  расходы в сумме 121 710,0 руб., кассовый расход произведен в сумме 31 500,00 рублей  на огнезащитную обработку строительных конструкций МКОУ Елнатской средней школы в сумме 29 000,00 руб. и расчет категории пожарной опасности помещений МКОУ  Костяевская основная школа в сумме 2 500,00 руб.;

- по Цс. 0150100250 «Реализация мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных  организаций дополнительного образования детей» утверждены расходы в сумме 50 000,0 руб., исполнено 25 000,0 руб. на приобретение противопожарных дверей МБУ ДО ДЮЦ.

Существенных отклонений в ходе реализации муниципальной программы не допущено. По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района»

(02)

По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0200000000)  утверждены расходы в сумме 3 051 066,02 руб., исполнение составило 2 326 896,47 руб. или 76,3%. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение  приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» (Цс.0210000000)  утверждены  расходы  по изготовлению технической документации и оценке объектов муниципальной собственности в сумме 125 111,44 руб., исполнение составило 116 500,0 руб. Проведена оценка права имущества аренды и оценка рыночной стоимости муниципальных объектов:

- Нежилое здание (котельная), общей площадью 62,8 кв.м.; земельный участок, общей площадью13402 кв.м., категории земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использования: под общественную застройку, расположенные  по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, д. Жуковка, ул. Школьная, д.7, низковольтная линия электропередач, протяженностью 1705 м, д. Михайлово,  ТП Обжериха-7, площадью 16,9 кв.м.,  ТП Жуковка, площадью 16,5 кв.м.; - акции ОАО «Юрьевецкое»;

- нежилые помещения по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, д. Михайлово, ул. Советская, д.14-б;

- объекты водоснабжения на территории  Юрьевецкого городского поселения.

2. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»

(Цс 0220000000) утверждены  расходы в сумме 180 000,0 руб., исполнено 116 500,0 руб., в т.ч.:

- (Цс 0220130440) на  изготовление межевого и технического плана на артезианскую скважину по адресу ул. Торговая д.1 утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 11 00,0 руб.;

- на оценку стоимости объекта, стоимости аренды (Цс. 0220120090) утверждены  и исполнены в полном объеме расходы в сумме 20 000,0 руб., в т.ч. по объектам:

-Ивановская область, Юрьевецкий район, д. Парфеново, дом 40,  площадью 1390 кв.м., земли населенных пунктов, для ведения ЛПХ;

-Ивановская область, Юрьевецкий район, с. Елнать, ул. Речная, участок, №1-г,  площадью 900 кв.м., земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства;

-Ивановская область, Юрьевецкий район, на 250 метров северо-восточнее дер. Костяево Большое, площадью 61688 кв.м., земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного назначения.

-Ивановская область, Юрьевецкий район, д. Колобово, дом 8,  площадью 3120 кв.м., земли населенных пунктов, для ведения ЛПХ;

- на формирование земельных участков (для предоставления многодетным семьям) (Цс.0220120120) утверждены расходы в сумме 30 000,0 руб., исполнено 30 000,0 руб.  отмежевано и поставлено на учет 6 участков для предоставления многодетным семьям.

- формирование земельных участков на территории Юрьевецкого муниципального района (Цс. 0220120920) утверждены расходы в сумме 49 000,0 руб., исполнено 48 992,68 руб. Определены границы 2 населенных пунктов (с.Дорки и д. Пелевино).

- Цс.0220120130 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию», где утверждены  расходы  по формированию земельных участков под муниципальными дорогами в сумме 70 000,0 руб. Кассовый расход не производился.

3.Подпрограмма «Признание прав и регулирование  отношений государственной и муниципальной собственности» (Цс.0230000000) утверждены расходы в сумме 2 745 954,58 руб., исполнение составило 2 100 403,79 руб., в том числе:

Цс. 0230120140 «Оформление прав собственности на муниципальные объекты, используемые учреждениями» утверждены расходы в сумме 10 000,0 руб. кассовый расход не производился;

Цс.0230190210 «Содержание и обслуживание имущества казны Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 2 665 954,58 руб., исполнение составило 2 100 403,79 руб., в том числе расходы направлены:

- на оплату коммунальных платежей 486 749,21 руб.;

- на оплату работ, услуг по содержанию имущества  – 578 082,0. руб. ,в т.ч. проведены работы по:

1) разработке проектной документации  на техническое перевооружение котельной №10- 140000,00 руб.,

2) мероприятия по консервированию здания по адресу: г. Юрьевец, ул. Советская,д.102-75404,00 руб.,

3) ремонт крыши здания по адресу: г. Юрьевец, ул. Школьная, д.15а – 99 769,00 руб.,

4) текущий ремонт водопровода д. Шихово- 31 201,00 руб.,

5) текущий ремонт водопровода с. Талица- 79 262,00 руб.,

6) текущий ремонт котельной №10- 152 446,00 руб.

- на оплату прочих работ, услуг направлено  214 076,58 руб.  в том числе:

1) техническое обследование ливнестоков  №3,4 и 5 ООО Ивгипроводхоз – 69 762,0 руб.;

2) монтаж электроснабжения КНС №1 – 86 490,48 руб.;

3)техническое обслуживание газопровода с. Новленское – 18 741,1 руб.;

4) оплата юридических и консультационных услуг– 19 065,0 руб.;

5) оплата нотариальных услуг – 1 064,0 руб.;

6) проверка лазерного дальномера – 3 000,0 руб.;

7)  санитарно-эпидемиологические услуги  при обследовании жилого дома по ул. Чернышевского д.56 -  5 954,0 руб.;

8) оплата за электротехнические измерения в д.Дубнево – 10 000,0 руб.;

- на приобретение основных средств направлено  653 924,0 руб. (  приобретено  насос для скважины с. Соболево – 18 080,0 руб., котел водогрейный для котельной №19 – 269 700,0 руб., насос для котельной №10 – 67 644,0 руб., аванс на покупку котла для котельной №10 – 298 500,0 руб.);

- страхование берегозащитной дамбы – 55 100,0 руб.;

- на приобретение материальных запасов – 21 880,0 руб. (приобретен частотный преобразователь для скважины д. Астафьево – 21 650,0 руб., сигнальная лента на причал – 230,0 руб.);

- прочие расходы – 90 592,00. руб. (оплачены судебные расходы, пени по исполнительным документам и штрафы по постановлениям надзорных органов)

Цс.0230120160 «Признание прав и регулирование отношений государственной и муниципальной собственности», где утверждены расходы по оформлению прав собственности на муниципальные дороги в сумме 70 000,0 руб. Кассовый расход не производился.

Для достижения поставленных целей, в ходе реализации муниципальной программы было обеспечено размещение на сайте района информации об объектах недвижимого имущества и земельных участках, которые могут быть реализованы (сданы в аренду) путем проведения торгов; усовершенствована организационная и административная деятельность; развивались взаимоотношения с другими муниципальными образованиями.

Не исполнены расходы по формированию земельных участков под муниципальными дорогами 70 000 рублей и изготовление технических планов под дорогами 70000 рублей в связи с тем, что на государственный учет можно поставить дороги только с асфальтовым покрытием.

Неисполнение расходов по содержанию имущества казны связано с тем, что планировалось купить оборудование и материалы для котельной №10, но покупка была перенесена на 2021 год.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана низкоэффективной.

Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района»

(03)

По муниципальной программе «Совершенствование институтов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0300000000) утверждены расходы в сумме 33 051 759,06 руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 781 963,04 руб.  Исполнение составило 32 468 781,52 руб. или 98,2%.

Расходы запланированы в рамках подпрограмм:

подпрограмма «Обеспечение деятельности  администрации  Юрьевецкого муниципального района и развитие муниципальной службы» (Цс. 0310000000)  утверждены расходы в сумме 19 106 261,06 руб., из них исполнено 18 833 075,52 руб. или 98,6%, в том числе расходы произведены по целевым статьям:

- Цс.0310100310 «Обеспечение деятельности главы Юрьевецкого муниципального района утверждены расходы в сумме 1 175 700,0 руб., исполнение составило 1 163 919,45 руб., или 99,3%.

- Цс.0310100320 «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (Администрации Юрьевецкого муниципального района)» утверждены расходы на обеспечение деятельности 31 муниципальных служащих в сумме 12 847 532,05 руб., их них исполнено – 12 614 645,08 руб.

- Цс.0310180360 «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счёт субвенции из областного бюджета утверждены и исполнены в полном объёме расходы на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего в сумме 399 929,24 руб.;

- Цс.0310180350 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 7 798,80 руб.;

-  Цс.310100330 «Обеспечение функций муниципального финансового контроля на территории Юрьевецкого муниципального района» на содержание 1 шт.ед. муниципального служащего контролёра-ревизора, утверждены расходы в сумме 526 309,00 руб., исполнение составило 526 282,67 руб.,  в том числе расходы в сумме 123 109,0 руб. произведены за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений на исполнение переданного полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;

- Цс. 0310100321 «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и ЖКХ» утверждены расходы  в сумме 2 473 340,0 руб., исполнено в сумме 2 446 476,57 руб. на  содержание штата управления из расчета  6  штатных единиц.

-Цс. 0310290190 утверждены расходы по организации дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого муниципального района, в части доплат к пенсиям муниципальных служащих в сумме 1 565 000,0 руб., исполнение составило 1 563 371,74 руб.;

- Цс. 0310290051 утверждены расходы по  организации дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Юрьевецкого городского поселения, в части доплат к пенсиям муниципальных служащих в сумме 110 651,97 руб.

Подпрограмма «Повышение квалификации муниципальных служащих в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0320000000), утверждены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Цс.0320120180) в сумме 50 000,0 руб., исполнено 23 000,0 руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных организаций и учреждений для оказания государственных и муниципальных услуг» (Цс. 0340000000) утверждены расходы в сумме 13 895 498,00 руб., исполнено 16 612 706,0 руб., в том числе по расходам:

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Юрьевецкий многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"  утверждены и исполнены в полном объеме расходы на содержание  учреждения в сумме 4 279 856,0 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета (Ц.ст. 0340182910) 1 374 235,00 руб.;

| Наименование направления расходов | Вид расхода | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 111 | 2 593 563,92 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 76 9891,08 |
| Закупка товаров, работ услуг | 244 | 916 401,0 |

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управления Единой дежурно-диспетчерской службы и АХЧ администрации Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 0340200310) утверждены расходы на содержание учреждения в сумме 9 615 642,0 руб., исполнение составило 9 332 850,0 руб.;

| Наименование направления расходов | Вид расхода | Сумма руб. |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 111 | 4 944 298,41 |
| Иные выплаты | 112 | 12 717,60 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 1 465 122,70 |
| Закупка товаров, работ услуг | 244 | 2 901 907,20 |
| Уплата налогов и сборов | 850 | 8 804,09 |

Все установленные значения целевых индикаторов на 2020 год достигнуты. Достижение целевых показателей программы позволило создать  оптимальные условий для развития,  совершенствования и повышения эффективности деятельности  органов местного самоуправления. Обеспечить реализацию органами местного самоуправления переданных государственных полномочий,   повысить эффективность и результативность муниципальной службы,  повысить качественный уровень исполнения муниципальными служащими   должностных   (служебных)   обязанностей и оказываемых муниципальных услуг,  повысить эффективность системы управления муниципальной службой.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики»

(04)

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики» утверждены расходы в сумме 3 116 139,0 руб., исполнено 2 693 765,71 руб., или 86,4,5%.

подпрограмма «Дети и молодёжь Юрьевецкого муниципального района», утверждены расходы в сумме 2 121 139,0 руб., исполнено 2048 908,66 руб., или 96,6%, в том числе::

- на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время за счет средств местного бюджета (Цс. 0410190060) утверждены расходы в сумме 103 600,0 руб., исполнено 52 717,88 руб.;

- на оказание муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью» (Цс.0410100270) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 632 539,0 руб., из них:

на выплату заработной платы с начислениями направлено 1 177 303,90 руб.;

на закупку товаров, работ, услуг направлено 698045,370 руб., в том числе коммунальные услуги 242 810,27 руб. Муниципальное задание исполнено на 100%;

- на проведение молодежных мероприятий на территории г.Юрьевец (Цс. 0410120730) утверждены расходы в сумме 385 000,0 руб., исполнено 363 652,0 руб. В связи с Указом Губернатора Ивановской области  от 17.03.2020 № 23-уг г. Иваново « О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», работа проводилась в онлайн- формате.

Вся информация - видеоролики с концертными программами, постановками сказок, концерты, мастер классы, акции и т.д. выкладывались на страницах учреждений в соц. сетях «ОК», «ВКонтакте» и официальных сайта учреждений

Официальные мероприятия, посвященную празднованию Дня города Юрьевца и Юрьевецкого муниципального района, ежегодный фестиваль-конкурс «Россия. Родина. Единство»,  конкурсы «Лучшая новогодняя игрушка», «Новогодние окна» и другие мероприятия  были организованы и представлены в онлайн формате.

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Юрьевецкого муниципального района»  утверждены расходы в сумме 995 000,0 руб. исполнено – 644 856,83 руб. или 64,8%:

- на проведение мероприятий по установке комплекса спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки на территории Юрьевецкого муниципального района (Цс.0420120270) утверждены расходы в сумме 350 000,0 руб., кассовый расход не производился;

-  на  проведение спортивно-массовых мероприятий в целях повышения интереса населения Юрьевецкого муниципального района к занятиям физической культурой и спортом, развитие двигательной активности (Цс.0420120280) утверждены расходы в сумме 195 000,0 руб., исполнено 194 900,80 руб.;

- на организацию проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения города Юрьевец (Цс. 0420120750) утверждены расходы в сумме 450 000,0 руб., исполнено 449 956,03 руб.

Установленные на 2020 год целевые значения индикаторов в основном достигнуты. 	Достижение целевых значений показателей муниципальной программы позволило создать условия для:

- социального становления, повышения социальной активности и самореализации молодежи, в соответствии с направлениями единой государственной молодежной политики;

- формирования и реализации активной гражданской позиции молодежи, ее участия в общественной жизни Юрьевецкого муниципального района;

- развития досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодежи;

- развития системы патриотического воспитания молодежи, национального самосознания и толерантности  в молодежной среде.

Плановые назначения  в сумме 350 143,17 руб., не исполнены, т.к. мероприятия по установке комплекса спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки на территории Юрьевецкого муниципального района произведены за счет внебюджетных источников.

По результатам проведенной оценки эффективности программа признана эффективной.

Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района»

(05)

По муниципальной программе «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Юрьевецкого муниципального района» утверждены  расходы в сумме 19 354 126,51 руб., исполнено 18 864 357,16 руб,. в том числе:

- оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (Цс.0500100280) утверждены расходы на содержание МБУДО «Юрьевецкая ДШИ» в сумме 8 270 420,83 руб., исполнено 8 263 620,0 руб.;

- поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в Ивановской области (Цс.0500181430) утверждены и исполнены в полном объеме расходы за счёт средств субсидии из областного бюджета в сумме 2 827 660,0 руб., за счет средств местного бюджета произведено софинансирование расходов (Цс.05001S143) в сумме 28 563,0 руб.;

- Проведение мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств (выполнение работ по капитальному ремонту здания г.Юрьевец ул. Советская д.57 МБУДО "Юрьевецкая ДШИ") (Цс.05001L3060) утверждены расходы в сумме 8 227 482,68 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 8 068 872,0 руб., исполнено 7 844 514,16 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 7 839 023,0 руб. В рамках проведение мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств в 2020 году заключен муниципальный контракт № 0133200001720001145 от 05.06.2020г на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы.

Учреждением оказывались услуги по дополнительному образованию детей сверх установленного муниципального задания на платной основе. За 2020 год оказано платных услуг на сумму 222 тыс.руб. Все денежные средства, поступившие от платной деятельности направлены на укрепление материально-технической базы и совершенствованию образовательного процесса.

Достижение целевых показателей программы позволило создать в детской школе искусств оптимальные условия, обеспечивающие получение полноценного начального художественно-эстетического образования. Создать условия для повышения качества и эффективности образовательного процесса школы, повысить эффективность воспитательного процесса обучающихся, создать условия для эффективного управления деятельностью школы, развить педагогические ресурса школы средствами повышения профессионального мастерства преподавателей, совершенствовать материально-техническое обеспечение.    По результатам проведенной оценки эффективности программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе»

(06)

По муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юрьевецком муниципальном районе» утверждены расходы в сумме 50 000,0 руб., на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам, получаемым субъектом малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях для Юрьевецкого муниципального района (Цс.0600160010) в сумме 50 000,0 руб. Кассовый расход не производился, в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района»

(07)

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0700000000) утверждены расходы в сумме 4 696 873,18 руб., исполнение составило 4 412 600,56 руб., или 93,9%. Расходы на реализацию программы распределены по подпрограммам:

- подпрограмма «Организация управления муниципальными финансами Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0710000000) утверждены расходы на содержание муниципальных служащих финансового отдела в количестве 8 шт. ед.  в сумме 3 824 000,00 руб., исполнено – 3 780 543,70 руб.;

подпрограмма «Управление муниципальным долгом» утверждены  расходы на своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств в сумме 712 873,18 руб., исполнено 632 056,86 руб. или 88,7%  по Муниципальным контрактам №0133300026319000004 09.09.2019 г. с  ПАО «Сбербанк России», № 0133300026320000010 от 02092020г. с  АО Банк «Северный морской путь»

- подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета» утверждены расходы в сумме 160 000,0 руб. Кассовый расход не производился.

Достижение целевых значений показателей муниципальной программы, позволило осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, обеспечить своевременное и полное обслуживания муниципального долга Юрьевецкого муниципального района и оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета. По проведенной оценке эффективности реализации программа признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района»

(08)

По муниципальной программе «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0800000000) утверждены расходы в сумме 9 084 140,71 руб., исполнено – 7 969 597,80 руб. Данная программа включает в себя следующие подпрограммы:

  - подпрограмма «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, в границах Юрьевецкого муниципального района» (Цс.0810000000) утверждены расходы в сумме 7 678 543,71 руб., исполнено 6 564 000,80 руб., в т.ч.:

1) на проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (Цс.0810120320), утверждены расходы в сумме 3 333 675,24 руб., исполнены в сумме 2 219 132,98 руб., в. том числе:

- оплачены работы АГУ Ивановской области «Управление государственной эксперизы Ивановской области» по проведению проверки сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог на территории сельских поселений Юрьевецкого муниципального района (вьезд №1 в д.Ваньково, ул.Полевая д.Пелевино, ул. Мира д.Михайлово, ул.Гагарина с.Елнать, ул.Молодежная с.Соболево, ул. Садовая с. Новленское) в общей сумме 36 000,0 руб. по 6 000,0 руб. за каждый объект;

- оплачен ремонт автомобильной дороги д.Скуратиха в сумме 210 252,98 руб. по МК № 2003 от 25.03.2020 г.;

- оплачен текущий ремонт и восстановление подъездной дороги муниципального значения въезд №1 д.Ваньково Михайловского сельского поселения по МК 30 от 04.09.2020 в сумме 212 265,0 руб.;

- оплачен ремонт автомобильных дорог ул. Мира д.Михайлово, ул.Гагарина с.Елнать, ул.Молодежная с.Соболево по МК 89-П от 21.10.2020 в сумме 35 561,0 руб.;

- оплачено за разработку ПСД «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д.Жарки» по МК0133200001719002514 от 07.10.2019 в сумме 1 533 254,00 руб.;

- оплачено приобретение материалов (щебень, фракции) по МК 13/10/20 от 13.10.2020 в сумме 191 800,0 руб. для  восстановления дорожного покрытия  дороги в Елнатском сельском поселении;

2) организация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Цс.08101S0510) утверждены  расходы в сумме 4 344 868,47 руб., исполнено 4 344 867,82 руб., в том числе:

- оплачены расходы за текущий ремонт автомобильных дорог на территории сельских поселений по МК 0133200001720001742-1 от 11.08.2020 года на сумму 4 344 867,82 руб.:

1) по ул.Молодежная с Соболево в сумме 820 312,88 руб.;

2) по ул. Садовая с.Новленское в сумме 726 747,25 руб.;

3) вьезд №1 в д.Ваньково в сумме 326 293,63 руб.;

4) по ул. Гагарина с.Елнать в сумме 1 592 126,82 руб.;

5) по ул. Мира д.Михайлово в сумме 642 520,72 руб.;

6) по ул. Полевая д. Пелевино в сумме 236 866,52 руб.

2. подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов, в границах Юрьевецкого муниципального  района» (Цс.0820000000) по которой расходы утверждены и исполнены в полном объеме в сумме 1 405 597,00 руб. на предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями на содержание дорог в зимнее время.

Целевые показатели программы достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе»

(09)

По муниципальной программе «Развитие и поддержка автомобильного транспорта общего пользования на внутримуниципальных маршрутах в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.0900000000) утверждены расходы в сумме 900 000,0 руб., исполнено 900 000,0 руб. или 100%.

В данной программе утверждены расходы по предоставлению субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории района на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров по внутрирайонным маршрутам. Фактический объём финансирования составляет 100%, от утвержденных бюджетных ассигнований.

Все установленные целевые индикаторы на 2020 год достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»

(10)

По муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Юрьевецкого муниципального района»  (Цс.1000000000) утверждены расходы в общей сумме 57 952 446,0 руб., исполнено 48 398 471,01 руб., или 83,5%. Расходы отражены  по следующим подпрограммам:

По подпрограмме «Обеспечение жильем семей Юрьевецкого муниципального района» утверждены расходы в сумме 11 816 996,82 руб., исполнено 10 725 145,19 руб., или 90,8%, в т.ч.:

- на организацию мероприятий по оплате услуг сторонних организаций по предоставлению нанимателям муниципального жилья жилищных и коммунальных услуг на территории г.Юрьевец (Цс.1010130010) расходы утверждены в сумме 465 040,0 руб.,  исполнены в  сумме 414 749,90 руб. (за счет средств из бюджета Юрьевецкого городского поселения) произведены  коммунальные платежи, платежи за содержание и текущий ремонт  муниципальных квартир г.Юрьевец, опласены расходы за по учету платы за найм муниципального жилья, за оказание юридических услуг по правовому сопровождению проведения электронных аукционов;

- на проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.1010130060) утверждены расходы в сумме 1 000 000,0 руб., исполнено 331 593,80 руб. за счет средств  бюджета Юрьевецкого городского поселения) произведены :

- ремонтные работы муниципального жилья  г. Юрьевец, ул. Текстильная, 26-2 ул. Чернышевского, 41-7, ул. Интернациональная, 31,   ул. Нахимова, 51, ул. Текстильная, 26-2,  въезд 25Октября,  д.3,,  ул. Промышленная, 11-1;

- оплачены  услуги по определение сметной стоимости капитального ремонта муниципальных квартир в квартире ;

- проведены работы  по инструментальному техническому обследованию многоквартирного дома  г. Юрьевец ,пер. Революционный,16.

-на осуществление выплат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений г.Юрьевец (Цс.1010130070) утверждены расходы в сумме 410 000,0 руб., исполнено 177 850,0 руб. за счет средств из бюджета Юрьевецкого городского поселения). Произведено возмещение за капитальный ремонт муниципального жилья гражданам, проживающим по  ул.Нахимова, 51 ,	ул.Суворова, 13-1,ул. Кинешемская, 28-, ул.Пушкина, 43-23,ул.Титова, 14-23,ул.Советская, 59-8,ул.Советская, 107-48,Пр. Мира, 11-,ул.Кинешемская 28-5,ул.Ленина 77А-6,	ул.Ленина, 98-10,	ул.Суворова, 13-6,ул.Октябрьская, 5-4;

-на организация мероприятий по перечислению взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда Юрьевецкого городского поселения (Цс.1010130630) расходы утверждены расходы в сумме 500 000,00 руб., исполнено 499 999,21 руб. за счет средств  бюджета Юрьевецкого городского поселения;

- Организация мероприятий по проведению ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (Цс.1010180240) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 53 600,0 руб.;

- Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям г. Юрьевец на приобретение (строительство) жилого помещения (Цс.1010L4970) исполнены расходы в сумме 2 570 310,88 руб., в том числе 2 568 494,76 руб. за счет средств федерального бюджета; Претендентам на получение социальной выплаты выдано 5 Сертификатов, все Сертификаты реализованы и семьями приобретены жилые помещения на территории Ивановской области.

- Мероприятия по предоставлению государственной и муниципальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования, в части предоставления субсидий гражданам г. Юрьевец на оплату первоначального взноса (Цс. 10101S3100) утверждены расходы в сумме 2 562 031,47 руб., исполнены в сумме 2421 041,40 руб. в том числе 2 396 830,99 руб. за счет средств областного бюджета. Претендентам на получение социальной выплаты выдано 3 Сертификата, ими стали многодетные семьи, улучшившие свои жилищные условия – приобретены жилые помещения на территории Ивановской области.

проведение мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений г.Юрьевец  (Ц.с. 10101R0820) . Приобретено 4 жилых помещения, все жилые помещения предоставлены по договорам найма специализированного жилого фонда.

- по подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения Юрьевецкого муниципального  района объектами инженерной инфраструктуры» (Цс.1020000000) утверждены расходы в сумме 28 214 013,73 руб., исполнено – 19 866 661,56 руб. по Цс. 10201S540 «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции г.Юрьевец)», за счет средств областного бюджета исполнено 19 667 994,95 руб.

по подпрограмме «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения в Юрьевецком муниципальном районе» (Цс.1030000000) утверждены расходы в сумме 3 421 638,35 руб., исполнено – 3 337 366,71 руб. или 97,5 %:

текущий ремонт и содержание ветхих сетей и оборудования водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Юрьевецкого муниципального района (Цс. 1030120830) утверждены расходы в сумме 736 113,35 руб., исполнено 702 947,36 руб., в т.ч.:

1) услуги по текущему ремонту тепловой сети от котельной №24 по ул.Промышленная г.Юрьевец  по МК б/н от 02.09.2020 г. в сумме 301 373,84 руб.;

2) Приобретение материалов для ремонта котельной №10 (шнур, асбестовая крошка,  асбест, мертель, мешки п/проп, кирпич) по МК №17от18.09.2020 г. в сумме 86 339,45 руб.;

3) текущий ремонт линии холодного водоснабжения в с. Новленское Собелевского сельского  поселения по МК б/н от 03.08.2020 г. в сумме 61 470,0 руб.;

4) текущий ремонт линии холодного водоснабжения по ул.Молодежная с.Ёлнать Ёлнатского сельского поселения по МК б/н от 29.07.2020 г. в сумме 49 159,0 руб.;

5) работы по замене глубинного насоса и установка автомата на артезианской скважине с.Соболево Соболевского сельского поселения по МК б/н от 03.09.2020 г. в сумме 46 302,0 руб.;

6) текущий ремонт линии холодного водоснабжения с.Соболево  по МК б/н от 05.10.2020 г. в сумме 35 231,0 руб. и др.;

на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан на территории г.Юрьевец (Цс.1030130650) утверждены расходы в сумме 122 000,00 руб., исполнено 107 600,0 тыс. руб. за счет средств  бюджета Юрьевецкого городского поселения на возмещение затрат по помывке в общественной бане  отдельной категории граждан.

на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат по содержанию, модернизации, текущему и капитальному ремонту и восстановлению муниципального имущества Юрьевецкого городского поселения, недополученных доходов (Цс.1030130680) утверждены расходы в сумме 2 563 525,0 руб., исполнено 2 526 819,35 руб. за счет средств  бюджета Юрьевецкого городского поселения расходы направлены  на предоставление субсидии МУП Юрьевецкое ЖКХ .

- по подпрограмме «Газификация Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1040000000) утверждены расходы на разработку (корректировку) проектной документации и газификация с.Обжериха Юрьевецкого муниципального района (Цс.10401S02990) в сумме 7 985 028,77 руб., исполнено – 7 954 529,22 руб. и направлено на оплату:

за разработку проектной документации на строительство распределительного газопровода в с.Обжериха Юрьевецкого муниципального района  по МК 0133200001719003189 от 10.12.2019 года в сумме 505 050,50 руб.;

за строительство распределительного газопровода по с.Обжериха Юрьевецкого муниципального района по  МК 0133200001720002418 от 10.11.2020 года в сумме 5 188 991,47 руб.;

за осуществление авторского надзора по объекту "Строительство распределительного газопровода по с. Обжериха Юрьевецкого муниципального района по МК 0133200001720002418-АН от10.11.2020 года в сумме 16 711,32 руб.;

за осуществление строительного контроля по объекту "Строительство распределительного газопровода по с. Обжериха Юрьевецкого муниципального района»  по МК 0133200001720002418-СК от 10.11.2020 в сумме 156 331,69 руб.;

за разработку проектной документации на строительство распредедительного газопровода по д. Сантелево Юрьевецкого муниципального района по  МК 0133200001720002228 от  02.12.2020 года в сумме 2 087 444,24 руб.;

по подпрограмме «Формирование современной городской среды» (Цс.1060000000) утверждены  расходы в сумме 6 514 768,33 руб., исполнено –  100%

- Реализация программ формирования современной городской среды  (Цс. 106F25550) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 4 935 820,96 руб. на  благоустройство общественной территории по ул. Советская  местечко Курени в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п;

- Реализация проектов благоустройства территорий муниципальных образований   (Цс. 106F2S6400) утверждены и исполнены в полном объеме расходы в сумме 1 578 947,37 руб. на благоустройство общественной территории в г. Юрьевец, лестничного схода Троицкий въезд  в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ивановская область)» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 
№ 337-п;

Все установленные целевые индикаторы на 2020 год достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана эффективной.

Муниципальная программа «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района»

(11)

По муниципальной программе «Информационное общество Юрьевецкого муниципального района» (Цс.110000000) утверждены расходы в сумме	725 745,54 руб., исполнено – 681 731,90 руб. или 93,9%. Данная программа включает в себя 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма «Обеспечение широкополосного доступа органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района к сети Интернет» (Цс.111000000) утверждены расходы на обслуживание и эксплуатацию существующих каналов инфраструктуры доступа в сеть Интернет  для органов местного самоуправления в сумме 189 078,0 руб., из них исполнено  169 091,30 руб.;

Подпрограмма «Текущие расходы на информатизацию органов местного самоуправления Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1130000000) утверждены расходы в сумме 536 667,54 руб., из них исполнено – 512 640,60 руб., в том числе:

- обслуживание компьютерной, оргтехники и оборудования (Цс.1130120380) утверждены расходы в сумме 200 000,0 руб., исполнено 199 800,0 руб.;

- техническое сопровождение и обслуживание программного обеспечения (Цс.1130120390) утверждено – 336 667,54  руб., исполнено – 312 840,60 руб.

Целевые показатели программы в основном достигнуты. Органы местного самоуправления обеспечены широкополосным  доступом к сети Интернет, оснащены лицензионным программным обеспечением.

Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана низкоэффективной.

Муниципальная программа «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(12)

По муниципальной программе «Проведение массовых мероприятий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1200000000)  утверждены расходы в сумме 424 041,49 руб., из них исполнено 371 032,60 руб., или 87,5%, в том числе по расходам:

- проведение мероприятий с целью сохранения, использования и популяризации культурного наследия Юрьевецкого муниципального района (Цс.1200120410) утверждены  расходы в сумме 274 041,49 руб., исполнено 256940,0 руб. на проведение общегосударственных и районных праздников и фестивалей;

- привлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь (Цс.1200220430) утверждены расходы в сумме 150 000,0 руб., исполнено – 114 092,60 руб. на подготовку и проведение организационных мероприятий в администрации Юрьевецкого муниципального района;

Целевые показатели программы достигнуты не в полном объеме, в связи с ограничениями связанными с пандемией по указу Губернатора №23-уг. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана эффективной.

Муниципальная программа «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района»

По муниципальной программе «Создание условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Юрьевецкого муниципального района» (Цс. 1300000000) утвнрждены расходы в сумме 78 00,0 руб. исполнено 71 500,0 руб. по Цс.1300190080 производилась выплата компенсации за найм жилого помещения врачу-специалисту.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Целевые показатели имеют положительную динамику. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной

Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района»

(14)

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1400000000) утверждены  расходы на проведение мероприятий в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодёжи на территории ЮМР в сумме 34 000,0 руб., исполнено 34 000,0 руб.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Целевые показатели имеют положительную динамику. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района»

(15)

По муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Юрьевецкого муниципального района» (Цс.1500000000) утверждены расходы в сумме 452 500,0 руб., исполнено 441758,60 руб. По данной программе утверждены и исполнены  следующие расходы:

- на проведение работ по обеспечению безопасности людей на водных объектах (Цс 1500120760)  утверждены   расходы в сумме 47 500,0 руб., исполнено 46 518,60 руб.,

- на проведение комплексных аттестационных испытаний (раз в три года) на одном объекте информации автоматизированной систем (Цс.1500120500) - утверждены   расходы в сумме 55 000,0 руб., исполнено 45 240 руб., в том числе оплачены работы:

По МК б/н от 01.09.2020, заключенному с Костромской ЦНТИ - филиалФГБУ "РЭА" Минэнерго России по категогорированию объека ТЭК - мазутной котельной №10 г.Юрьевец ул.Советская д112  в сумме 42 000,0 руб.;

Приобретение за наличный расчет карт Юрьевецкого муниципального района для плана гражданской обороны;

- на участие в проведении работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Юрьевейцкого муниципального района (Цс.1500190110) утверждены   и исполнены в полном объеме расходы в сумме 350 000,0 руб. в т.ч.:

Монтаж и пуско-наладка одной точки системы оповещения Вестник по МК б/н от 08.06.2020 г., заключенный с  Обществом с ограниченной ответственностью "Иннова-Юг" в сумме 300 000,0 руб.

Административный штраф по проверке Комитета мировых судей, Постановление б/н от 06.05.2020 «О назначении административного наказания» Дело№5-89/20 в сумме 50 000,0 руб.

Все установленные на 2020 год целевые значения индикаторов в основном достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана высокоэффективной.

Муниципальная программа  «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района»

(16)

По муниципальной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района» (Цс.160000000),  утверждены расходы в сумме 174 899 622,98 руб., исполнение составило 117 761 145,06 руб. или 67,3%.

Подпрограмма «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на водных объектах, связанных с неудовлетворительным состоянием ГТС» (Цс.1610000000) утверждены расходы в сумме  174 899 622,98 руб., исполнение составило 117 761 145,06 руб.. по Цс. 16101L0162 на реконструкцию защитной дамбы инженерной защиты г.Юрьевец Ивановской области (корректировка с учетом выполненных по реконструкции и капитальному ремонту), в том числе за счет средств областного бюджета утверждено 172847 930,0 руб., исполнено 116 280 837,29 руб. Работы выполняются согласно заключенного МК 0133200001719001405-247205 от 25.06.2019 г. Остаток неисполненных ассигнований в сумме 56 567 092,71 руб. заявлен к реализации в 2021 году.

Целевых показатели программы достигнуты не в полном объеме, ввиду того, что расходы на реализацию подпрограмм  запланированы на период до 2022 года, в виду большого объема запланированных мероприятий. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана низкоэффективной.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

(17)

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды» (Цс.1700000000) утверждены расходы в сумме  110 000,0 руб.

В данную программу включены расходы  по подпрограмме  «Охрана и рациональное использование водных ресурсов на территории г. Юрьевец и Юрьевецкого района» в сумме 10 000,0 руб. на организацию утилизации выведенной из эксплуатации нефтеналивной баржи (р.Елнать) (Цс.1710190220). Кассовые расходы не производились, ввиду недостаточности утвержденных ассигнований.

По подпрограмме «Развитие системы сбора, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов на территории г. Юрьевец и населенных пунктов Юрьевецкого района » утверждены ассигнования в сумме 100 000,0 руб. на корректировку сметной документации по объекту «Рекультивация закрытой санкционированной свалки ТБО г.Юрьевец» (Цс. 1720120710). Кассовый расход составил 50 000,0 руб. на уплату штрафа по Постановлению по делу об административном правонарушении Пучежского районного суда Ивановской области Дело№22/20/37025-АП от 24.07.2020г.

Установленные на 2020 год целевые значения индикаторов частично достигнуты. Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы, она признана неэффективной.

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района"

(18)

По муниципальной программе "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района" (Цс.1800000000) утверждены расходы в сумме 3 000,0 руб.  на профилактические мероприятия по противодействию терроризму и профилактике экстремизма на территории Юрьевецкого муниципального района" (Цс. 1800120850), кассовый расход не производился.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводилась, в связи с отсутствием финансирования.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

1. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы (Сд)

2. Расчет степени достижения цели (целей) Программы (СДгп)

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств (СЭгп)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40...0,79 |
| эффективная | 0,80...0,95 |
| высокоэффективная | 0,95...1,0 |

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 18 принятых к реализации муниципальных программ высокоэффективными признаны 9 муниципальных программ и 3 программы признаны эффективными.

Все программы признаны целесообразными к финансированию в перспективе. Нецелесообразных к финансированию муниципальных программ  нет.

Глава Юрьевецкого муниципального района                   С.В.Жубаркин

Исполнители:

Гурьянова О.Н. тел.2-15-41

КрыловаТ.А. тел 2-15-61

Приложение №1

Оценка эффективности реализации

Муниципальных  программ Юрьевецкого

муниципального района